## Sheet1
ตารางขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่ม - ลดงานก่อสร้าง
โครงการ.....................................................
ทำสัญญาวันที่...................................สิ้นสุดสัญญา................
ลำดับ | รายการ | ผู้รับผิดชอบ | เวลา (วัน) | [62 empty] | ดำเนินการแล้ว | หมายเหตุ
|  | ติดตามงาน | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | ( / )
ขั้นตอนด้านงานก่อสร้าง
1 | ตรวจสอบข้อมูลงานแก้ไขเพิ่ม-ลด | SM
2 | ดำเนินการงานแก้ไขเมื่อวันที่............... 10 วัน
| - จัดทำแบบแล้วเสร็จ | SM
| - จัดทำงวดงานแล้วเสร็จ | SM
- อื่นๆ......................แล้วเสร็จ 3 วัน
3 | จัดทำตารางปริมาณงานแก้ไขแล้วเสร็จ | SM
4 | จัดทำบันทึกชี้แจงรายการแก้ไข เสนอ ผอก. แล้วเสร็จ ( 6 วัน) | SM
5 | จัดส่ง วม. ประมาณราคา แล้วเสร็จ ( 15 วัน) | CM
ขั้นตอนด้านงานธุรการ
6 | จัดทำบันทึกขออนุมัติพร้อมหนังสือยินยอมให้ผู้รับจ้างลงนาม แล้วเสร็จ ( 3 วัน) | ธก.กองก่อสร้าง
7 | จัดส่งบันทึกขออนุมัติให้ งส. ตรวจสอบและเสนอ ผอ.ลงนาม ในแบบแล้วเสร็จ ( 3 วัน) | งส.
8 | ส่ง บท. ตรวจสอบงบประมาณ
9 | เสนอ รผว. คุมสายอนุมัติ | ธก.ฯ +งส.
10 | ส่งต้นฉบับบันทึกอนุมัติให้ พค. จัดทำบันทึกแบบท้ายสัญญา แล้วเสร็จ ( 20 วัน)
11 | กองก่อสร้างแจ้งผู้รับจ้างทราบและดำเนินการ
12 | กองก่อสร้างส่งสำเนาเรื่องอนุมัติการแก้ไขสัญญาให้ พค. | ธก.กองก่อสร้าง
13 | กองก่อสร้างนำข้อมูลสงในเว็บไซค์การเคหะแห่งชาติ | ธก.กองก่อสร้าง
หมายเหตุ - ระยะเวลาดำเนินการตามขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่ม-ลดงานก่อสร้างไม่เกิน 2 เดือน |  |  | เวลา (วัน) 39: ชื่อโครงการ_______________________
| - กรณีโครงการที่เป็น Sunk Cost ต้องใช้เวลาตรวจสอบ (ข้อ 5) มากกว่า 15 วัน |  | เวลา (วัน) 39: ระยะเวลาก่อสร้าง__________________
| - ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดรูปแบบเพื่อทำการแก้ไขเพิ่ม-ลด เนื้องาน ให้แล้วเสร็จก่อนหมดสัญญา 3 เดือน |  | เวลา (วัน) 39: วันที่เริ่มดำเนินการ__________________
CM____________________________
SM____________________________