## รายงานสรุปประเมิน
โครงการ อาคารศูนย์ชุมชนแบบ C1 | [11 empty] | ค่าก่อสร้าง | 8000000 | บาท
ผู้รับจ้าง บริษัทก่อสร้างไทย จำกัด | [11 empty] | ระยะเวลาการก่อสร้าง | 180 | วัน
สัญญาเลขที่ กคช.พส.2/2557 | [11 empty] | วันเริ่มต้น | 2014-05-01 | วันสิ้นสุด | 2014-10-27
รายงานผลการประเมินผลการดำเนินงานของผู้รับจ้าง กคช. ปีงบประมาณ 2557
ประเมินครั้งที่ | ผลการประเมิน | [10 empty] | สรุปผล นำเสนอ ผว. วันที่ | ผว. อนุมัติ วันที่ | ส่ง พ.ค. วันที่ | แจ้งผลการประเมิน ผู้รับจ้าง วันที่
| วิธีที่ 1 | [7 empty] | วิธีที่ 2
| หมวดที่ 1 ( 10 คะแนน ) |  | หมวดที่ 2 ( 75 คะแนน ) |  |  | หมวดที่ 3 ( 15 คะแนน ) |  |  | เฉพาะหมวดที่ 2 ของวิธีที่ 1 ( 100 คะแนน )
| วันที่ | คะแนน | วันที่ | คะแนน | คะแนนเฉลี่ย(น้ำหนัก) | วันที่ | คะแนน | คะแนนรวม | วันที่ | คะแนน | คะแนนค่าเฉลี่ย
3 หมวด
1 (1-1) | - | [15 empty] | ตัวหาร |  | ตัวคูณ |  | คะแนนวิธีที่2 | ค่าเฉลี่ยวิธีที่ 2 | ค่าเฉลี่ยวิธีที่ 1
2 (2-1) |  |  | - | [5 empty] | - | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
3 (2-2) |  |  | - | [5 empty] | - | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 (3-1) | [5 empty] | - | - | - | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0
หมายเหตุ | [23 empty] | 1 | 0
วิธีที่ 1 | หมวดที่ 1 ประเมินการเตรียมงานก่อนการก่อสร้าง ( 10 คะแนน ) ประเมินครั้งเดียวคือวันส่งมอบสถานที่ | [22 empty] | 2 | 5
| หมวดที่ 2 ประเมินระหว่างก่อสร้าง ( 75 คะแนน ) ทุก 3 - 3.5 เดือน | [22 empty] | 3 | 15
| หมวดที่ 3 ประเมินหลังการตรวจรับงานก่อสร้างครั้งสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว ( 15 คะแนน ) ประเมินครั้งเดียว หลังวันส่งงวดงานครั้งสุดท้าย (วันที่ผู้รับจ้างส่งหนังสือขอส่งงวดงานครั้งสุดท้าย) เรียบร้อยแล้ว ครบ 180 วัน | [22 empty] | 4 | 35
วิธีที่ 2 | ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้รับจ้าง ช่วงดำเนินการก่อสร้างเฉพาะงานในหมวดที่ 2 ของวิธีที่ 1 (100 คะแนน) | [22 empty] | 5 | 50
[24 empty] | 6 | 64
[9 empty] | ชื่อ................................................................................................. | [14 empty] | 7 | 75
[9 empty] | (.....................................................................................) | [14 empty] | 8 | 82
[9 empty] | ผอก............................................................................................... | [14 empty] | 9 | 87
[10 empty] | วันที่.............................................. | [13 empty] | 10 | 92
[24 empty] | 11 | 95
[24 empty] | 12 | 98
[24 empty] | 13 | 100
Note on I15: คะแนน 75 - 100 เท่ากับ ดี - ดีมาก คะแนน 60 - 74 เท่ากับ ปานกลาง คะแนน 46 - 59 เท่ากับ ต่ำ คะแนน 30 - 45 เท่ากับ ต่ำมาก คะแนน น้อยกว่า 30 เท่ากับ ไม่มีมาตรฐาน
Note on J24: กรอกรายละเอียด ชื่อ ตำแหน่ง วันที่ Column J
Note on L14: คะแนน 75 - 100 เท่ากับ ดี - ดีมาก คะแนน 60 - 74 เท่ากับ ปานกลาง คะแนน 46 - 59 เท่ากับ ต่ำ คะแนน 30 - 45 เท่ากับ ต่ำมาก คะแนน น้อยกว่า 30 เท่ากับ ไม่มีมาตรฐาน
Note on Q13: ป้อนค่า Weight ช่องนี้ ค่า Weight นำมาจากแผนงานของเดือนที่ประเมิน ลบด้วยแผนงานของเดือนที่ประเมินครั้งก่อนหน้า ให้กรอกทั้งหมด 2 ครั้ง รวมกันแล้วทั้งโครงการ = 100% ตัวอย่างนี้ วิธีที่ 2 ประเมินทั้งหมด 2 ครั้ง
คลิ๊กกลับไปหน้ากรอกข้อความ

## 1(1-1)
แบบประเมินผลผู้รับจ้าง |  |  |  | 5
โครงการ อาคารศูนย์ชุมชนแบบ C1
[6 empty] | วันที่ |  | เดือน |  |  | พ.ศ.
ผู้รับจ้าง บริษัทก่อสร้างไทย จำกัด | [6 empty] | สัญญาเลขที่ กคช.พส.2/2557
ลงวันที่ |  | 2014-05-02 |  | เริ่มงานตามสัญญาวันที่ | 2014-05-01 |  | สิ้นสุดสัญญาวันที่ |  | 2014-10-27
งานก่อสร้าง อาคาร ค.ส.ล. สูง 2 ชั้น |  |  |  | เริ่มเข้าทำงานจริงวันที่ | 2014-07-20 |  | ตรงตามเวลา |  | ช้ากว่าสัญญา |  | 0 | วัน | FALSE
รายการประเมินผล | [6 empty] | น้ำหนัก | คะแนน
หมวดที่ 1. การเตรียมงานก่อนการก่อสร้าง | [6 empty] | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
| 1.1 | แผนงานก่อสร้าง |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 0
| 1.2 | แผนผังบุคลากรของผู้รับจ้างในโครงการ |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0
| 1.3 | ผังบริเวณ (Site Layout) อาคารสำนักงานชั่วคราว,ที่พักคนงาน
|  | การจัดระบบสาธารณูปโภค, รปภ. และอื่นๆภายในโครงการ |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0
| 1.4 | ตรวจทานแบบก่อสร้าง, สัญญาและเอกสารประกอบสัญญา |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
หมวดที่ 2. ดำเนินการก่อสร้าง | [6 empty] | 75 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2.1 การเตรียมงานก่อสร้าง (น้ำหนัก = 10)
| 2.1.1 | สำนักงานหน่วยก่อสร้างและอุปกรณ์สำนักงาน |  |  |  |  | 2
| 2.1.2 | การจัดทำแผนงานย่อยของงานแต่ละหมวด |  |  |  |  | 2
| 2.1.3 | การจัดทำแผนการส่งงวดงาน |  |  |  |  | 2
| 2.1.4 | ขออนุมัติใช้วัสดุ |  |  |  |  | 2
| 2.1.5 | Shop Drawing |  |  |  |  | 2
2.2 การติดต่อประสานงานก่อสร้างกับหน่วยงานภายใน - ภายนอก ที่เกี่ยวข้อง (น้ำหนัก =5) | [6 empty] | 5
2.3 การจัดการงานก่อสร้าง (น้ำหนัก = 25)
| 2.3.1 | ช่างฝีมือและแรงงาน |  |  |  |  | 6
| 2.3.2 | วัสดุก่อสร้าง |  |  |  |  | 4
| 2.3.3 | เครื่องจักร / เครื่องมือและอุปกรณ์ |  |  |  |  | 2
| 2.3.4 | ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง |  |  |  |  | 2
| 2.3.5 | คุณภาพการควบคุมงาน |  |  |  |  | 9
| 2.3.6 | การรายงานผลการก่อสร้าง (รายงานประจำวัน, ประจำสัปดาห์, ประจำเดือน) |  |  |  |  | 2
2.4 ระยะเวลาก่อสร้าง (น้ำหนัก = 25)
| 2.4.1 | ความก้าวหน้าของผลงานก่อสร้างเทียบกับแผนการดำเนินงาน |  |  |  |  | 10
| 2.4.2 | ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงานก่อสร้างจนแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 15
2.5 คุณภาพงานก่อสร้าง (ผลงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ) (น้ำหนัก = 10)
| 2.5.1 | ถูกต้องตามรูปแบบและรายการ ความเรียบร้อยของงานก่อสร้าง |  |  |  |  | 7
| 2.5.2 | การจัดทำแบบก่อสร้างจริง (Asbuilt Drawing) |  |  |  |  | 3
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
หมวดที่ 3. ภายหลังการตรวจรับงานก่อสร้างครั้งสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว | [6 empty] | 15 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
| 3.1 | ปริมาณงานแจ้งซ่อม |  |  |  |  | 5
| 3.2 | ระยะเวลาที่ใช้ในการซ่อม |  |  |  |  | 5
| 3.3 | ความเรียบร้อยของงานซ่อม |  |  |  |  | 3
| 3.4 | การจัดทำคู่มือการใช้งานและวิธีการบำรุงรักษา |  |  |  |  | 2
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
ตารางสรุปผลการประเมิน
รายการประเมิน |  |  |  |  | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |  | หมายเหตุ
หมวดที่ 1. การเตรียมงานก่อนการก่อสร้าง |  |  |  |  | 10 |  |  | ประเมินครั้งแรก
หมวดที่ 2. การดำเนินงานก่อสร้าง | [7 empty] | ประเมินระหว่างก่อสร้าง
หมวดที่ 3. ภายหลังการตรวจรับงานครั้งสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว | [7 empty] | ประเมินครั้งสุดท้าย
รวม
|  |  | ลงชื่อผู้ประเมิน.......................................................................... |  |  | ผู้ควบคุมงาน
(............................................................................)
|  |  | ลงชื่อผู้ประเมิน......................................................................... |  |  | ผู้จัดการสนาม
(............................................................................)
|  |  | ลงชื่อผู้ประเมิน......................................................................... |  |  | ผู้จัดการงานก่อสร้าง
(............................................................................)
|  |  | ลงชื่อผู้ประเมิน.................................................................................. |  |  | หัวหน้าสำนักงานเคหะชุมชนเฉพาะหมวดที่ 3
(............................................................................)
|  |  |  | วิธีที่ 1 หมวดที่ 1 ครั้งที่ประเมิน | 1
|  |  |  | วันที่ประเมิน | -
Note on H3: กรอกวันที่… เดือน... ปี
Note on H10: Nakorn: ระดับคะแนน : 5 จัดทำและส่งแผนงานโครงการ , แผนงานแต่ละหมวดงานในแผนงานโครงการ ก่อนวันมอบสถานที่ก่อสร้าง มากกว่า 15 วัน ปริมาณงาน และระยะเวลาการดำเนินงานตามแผนงานสอดคล้องกัน สามารถดำเนินการตามแผนงาน ได้จริงพร้อมทั้งส่งแผนงานดังกล่าวเป็น FILESPRED SHEET ระดับคะแนน : 4 จัดทำและส่งแผนงานโครงการ , แผนงานแต่ละหมวดงานในแผนงานโครงการ ก่อนวันมอบสถานที่ก่อสร้าง 8-15 วัน ปริมาณงาน และระยะเวลาการดำเนินงานตามแผนงานสอดคล้องกัน สามารถดำเนินการตามแผนงานได้จริง ระดับคะแนน : 3 จัดทำและส่งแผนงานโครงการ , แผนงานแต่ละหมวดงานในแผนงานโครงการ ก่อนวันมอบสถานที่ก่อสร้าง 8 วัน ปริมาณงาน และระยะเวลาการดำเนินงานตามแผนงานสอดคล้องกัน สามารถดำเนินการตามแผนงานได้จริง ระดับคะแนน : 2 จัดทำและส่งแผนงานโครงการ , แผนงานแต่ละหมวดงานในแผนงานโครงการ หลังวันมอบสถานที่ก่อสร้าง ม่เกิน 7 วัน ปมีการแก้ไขแผนงานไม่เกิน 1 ครั้ง ระดับคะแนน : 1 จัดทำและส่งแผนงานโครงการ , แผนงานแต่ละหมวดงานในแผนงานโครงการ หลังวันมอบสถานที่ก่อสร้าง เกิน 7 วัน มีการแก้ไขแผนงานมากกว่า 1 ครั้ง
Note on H11: ระดับคะแนน : 5 จัดส่งแผนผังบุคลากรที่ประจำในหน่วยงานก๋อสร้าง โดยระบุจำนวนและคุณสมบัติครบถ้วตามข้อกำหนด ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งอย่างชัดเจน ก่อนวันมอบสถานที่ก่อสร้างมากกว่า 15 วัน ระดับคะแนน : 4 จัดส่งแผนผังบุคลากรที่ประจำในหน่วยงานก่อสร้าง โดยระบุจำนวนและคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนด ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งอย่างชัดเจน ก่อนวันมอบสถานที่ก่อสร้างมากกว่า 8-15 วัน ระดับคะแนน : 3 จัดส่งแผนผังบุคลากรที่ประจำในหน่วยงานก่อสร้าง โดยระบุจำนวนและคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนด ก่อนวันมอบสถานที่ก่อสร้าง น้อยกว่า 8 วัน ระดับคะแนน : 2 จัดส่งแผนผังบุคลากรที่ประจำในหน่วยงานก่อสร้าง โดยระบุจำนวนและคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนด หลังวันมอบสถานที่ก่อสร้าง ไม่เกิน 7 วัน ระดับคะแนน : 1 จัดส่งแผนผังบุคลากรที่ประจำในหน่วยงานก่อสร้าง โดยระบุจำนวนและคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนด หลังวันมอบสถานที่ก้อสร้าง เกิน 7 วัน
Note on H13: ระดับคะแนน : 5 ได้จัดส่งผังบริเวณ (SITE LAYOUT) ครบถ้วน ก่อนส่งมอบสถานที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 12 วัน ระดับคะแนน : 4 ได้จัดส่งผังบริเวณ (SITE LAYOUT) ครบถ้วน ก่อนส่งมอบสถานที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 7 วัน ระดับคะแนน : 3 ได้จัดส่งผังบริเวณ (SITE LAYOUT) ครบถ้วน ก่อนส่งมอบสถานที่ก่อสร้าง ระดับคะแนน : 2 ได้จัดส่งผังบริเวณ (SITE LAYOUT) ครบถ้วน หลังวันส่งมอบสถานที่ก่อสร้างไม่เกิน 10 วัน ระดับคะแนน : 1 ได้จัดส่งผังบริเวณ (SITE LAYOUT) ครบถ้วน หลังวันส่งมอบสถานที่ก่อสร้างเกิน 10 วัน
Note on H14: ระดับคะแนน : 5 ตรวจทานแบบก่อสร้าง, สัญญา และเอกสารประกอบสัญญาแล้วเสร็จและรายงานผล การตรวจทานให้การเคหะแห่งชาติ ก่อนวันส่งมอบสถานที่ก่อสร้างมากกว่า 7 วัน ระดับคะแนน : 4 ตรวจทานแบบก่อสร้าง, สัญญา และเอกสารประกอบสัญญาแล้วเสร็จและรายงานผล การตรวจทานให้การเคหะแห่งชาติ ก่อนวันส่งมอบสถานที่ก่อสร้าง 7 วัน ระดับคะแนน : 3 ตรวจทานแบบก่อสร้าง, สัญญา และเอกสารประกอบสัญญาแล้วเสร็จและรายงานผล การตรวจทานให้การเคหะแห่งชาติ ไม่เกิน 7 วัน นับตั้งแต่วันมอบสถานที่ก่อสร้าง ระดับคะแนน : 2 ตรวจทานแบบก่อสร้าง, สัญญา และเอกสารประกอบสัญญาแล้วเสร็จและรายงานผล การตรวจทานให้การเคหะแห่งชาติ หลังวันมอบสถานที่ก่อสร้าง 8-15 วัน ระดับคะแนน : 1 ตรวจทานแบบก่อสร้าง, สัญญา และเอกสารประกอบสัญญาแล้วเสร็จและรายงานผล การตรวจทานให้การเคหะแห่งชาติ หลังวันมอบสถานที่ก่อสร้างเกิน 15 วัน
Note on L6: กรอกจำนวนวัน
Note on N10: ช่องกรอกคะแนน สามารถกรอกคะแนนที่ต้องการ 1 - 5 กรอกเฉพาะครั้งแรกเท่านั้น
คลิ๊กกลับหน้าแรก
กรอกวันที่ประเมินด้านล่าง
กรอกชื่อ ผู้ประเมิน
กรอกชื่อ ผู้ประเมิน
กรอกชื่อ ผู้ประเมิน
กรอกวันที่ประเมิน
กรอกชื่อ ผู้ประเมิน

## 2(2-1)
แบบประเมินผลผู้รับจ้าง |  |  |  | 5
โครงการ อาคารศูนย์ชุมชนแบบ C1
[6 empty] | วันที่ |  | เดือน |  |  | พ.ศ.
ผู้รับจ้าง บริษัทก่อสร้างไทย จำกัด | [6 empty] | สัญญาเลขที่ กคช.พส.2/2557
ลงวันที่ |  | 2014-05-02 |  | เริ่มงานตามสัญญาวันที่ | 2014-05-01 |  | สิ้นสุดสัญญาวันที่ |  | 2014-10-27
งานก่อสร้าง อาคาร ค.ส.ล. สูง 2 ชั้น |  |  |  | เริ่มเข้าทำงานจริงวันที่ | 2014-07-20 |  | ตรงตามเวลา |  | ช้ากว่าสัญญา |  | 0 | วัน | 0
รายการประเมินผล | [6 empty] | น้ำหนัก | คะแนน
หมวดที่ 1. การเตรียมงานก่อนการก่อสร้าง | [6 empty] | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
| 1.1 | แผนงานก่อสร้าง |  |  |  |  | 4
| 1.2 | แผนผังบุคลากรของผู้รับจ้างในโครงการ |  |  |  |  | 2
| 1.3 | ผังบริเวณ (Site Layout) อาคารสำนักงานชั่วคราว,ที่พักคนงาน
|  | การจัดระบบสาธารณูปโภค, รปภ. และอื่นๆภายในโครงการ |  |  |  |  | 2
| 1.4 | ตรวจทานแบบก่อสร้าง, สัญญาและเอกสารประกอบสัญญา |  |  |  |  | 2
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
หมวดที่ 2. ดำเนินการก่อสร้าง | [6 empty] | 75 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2.1 การเตรียมงานก่อสร้าง (น้ำหนัก = 10)
| 2.1.1 | สำนักงานหน่วยก่อสร้างและอุปกรณ์สำนักงาน |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0
| 2.1.2 | การจัดทำแผนงานย่อยของงานแต่ละหมวด |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0
| 2.1.3 | การจัดทำแผนการส่งงวดงาน |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0
| 2.1.4 | ขออนุมัติใช้วัสดุ |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0
| 2.1.5 | Shop Drawing |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0
2.2 การติดต่อประสานงานก่อสร้างกับหน่วยงานภายใน - ภายนอก ที่เกี่ยวข้อง (น้ำหนัก =5) | [6 empty] | 5 | [5 empty] | 0
2.3 การจัดการงานก่อสร้าง (น้ำหนัก = 25)
| 2.3.1 | ช่างฝีมือและแรงงาน |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 0
| 2.3.2 | วัสดุก่อสร้าง |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 0
| 2.3.3 | เครื่องจักร / เครื่องมือและอุปกรณ์ |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0
| 2.3.4 | ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0
| 2.3.5 | คุณภาพการควบคุมงาน |  |  |  |  | 9 | [5 empty] | 0
| 2.3.6 | การรายงานผลการก่อสร้าง (รายงานประจำวัน, ประจำสัปดาห์, ประจำเดือน) |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0
2.4 ระยะเวลาก่อสร้าง (น้ำหนัก = 25)
| 2.4.1 | ความก้าวหน้าของผลงานก่อสร้างเทียบกับแผนการดำเนินงาน |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 0
| 2.4.2 | ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงานก่อสร้างจนแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 15 | [5 empty] | 0
2.5 คุณภาพงานก่อสร้าง (ผลงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ) (น้ำหนัก = 10) | [12 empty] | 0
| 2.5.1 | ถูกต้องตามรูปแบบและรายการ ความเรียบร้อยของงานก่อสร้าง |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 0
| 2.5.2 | การจัดทำแบบก่อสร้างจริง (Asbuilt Drawing) |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
หมวดที่ 3. ภายหลังการตรวจรับงานก่อสร้างครั้งสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว | [6 empty] | 15 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
| 3.1 | ปริมาณงานแจ้งซ่อม |  |  |  |  | 5
| 3.2 | ระยะเวลาที่ใช้ในการซ่อม |  |  |  |  | 5
| 3.3 | ความเรียบร้อยของงานซ่อม |  |  |  |  | 3
| 3.4 | การจัดทำคู่มือการใช้งานและวิธีการบำรุงรักษา |  |  |  |  | 2
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
ตารางสรุปผลการประเมิน
รายการประเมิน |  |  |  |  | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |  | หมายเหตุ
หมวดที่ 1. การเตรียมงานก่อนการก่อสร้าง | [7 empty] | วิธีที่ 2 หมวดที่ 2 (เต็ม 100 คะแนน)
หมวดที่ 2. การดำเนินงานก่อสร้าง |  |  |  |  | 75 |  |  | ได้ |  |  | คะแนน
หมวดที่ 3. ภายหลังการตรวจรับงานครั้งสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว
รวม
|  |  | ลงชื่อผู้ประเมิน.......................................................................... |  |  | ผู้ควบคุมงาน
(............................................................................)
|  |  | ลงชื่อผู้ประเมิน......................................................................... |  |  | ผู้จัดการสนาม
(............................................................................)
|  |  | ลงชื่อผู้ประเมิน......................................................................... |  |  | ผู้จัดการงานก่อสร้าง
(............................................................................)
|  |  | ลงชื่อผู้ประเมิน.................................................................................. |  |  | หัวหน้าสำนักงานเคหะชุมชนเฉพาะหมวดที่ 3
(............................................................................)
|  |  |  | วิธีที่ 2 หมวดที่ 2 ครั้งที่ประเมิน | 1
|  |  |  | วันที่ประเมิน | -
Note on H3: กรอกวันที่… เดือน... ปี
Note on H19: Nakorn : ระดับคะแนน : 5 จัดให้มีสำนักงานสนามของการเคหะแห่งชาติและผู้รับจ้าง สาธารณูปโภคที่จำเป็น รวมทั้งอุปกรณ์ สำนักงานตามที่ขอบเขตงานกำหนด เสร็จเรียบร้อย หลังวันมอบสถานที่ก่อสร้าง ไม่เกิน 10 วัน ระดับคะแนน : 4 จัดให้มีสำนักงานสนามของการเคหะแห่งชาติและผู้รับจ้าง สาธารณูปโภคที่จำเป็น รวมทั้งอุปกรณ์ สำนักงานตามที่ขอบเขตงานกำหนด เสร็จเรียบร้อย หลังวันมอบสถานที่ก่อสร้าง 11 – 15 วัน ระดับคะแนน : 3 จัดให้มีสำนักงานสนามของการเคหะแห่งชาติและผู้รับจ้าง สาธารณูปโภคที่จำเป็น รวมทั้งอุปกรณ์ สำนักงานตามที่ขอบเขตงานกำหนด เสร็จเรียบร้อย หลังวันมอบสถานที่ก่อสร้าง 16 - 20 วัน ระดับคะแนน : 2 จัดให้มีสำนักงานสนามของการเคหะแห่งชาติและผู้รับจ้าง สาธารณูปโภคที่จำเป็น รวมทั้งอุปกรณ์ สำนักงานตามที่ขอบเขตงานกำหนด เสร็จเรียบร้อย หลังวันมอบสถานที่ก่อสร้าง 21 - 25 วัน ระดับคะแนน : 1 จัดให้มีสำนักงานสนามของการเคหะแห่งชาติและผู้รับจ้าง สาธารณูปโภคที่จำเป็น รวมทั้งอุปกรณ์ สำนักงานตามที่ขอบเขตงานกำหนด เสร็จเรียบร้อย หลังวันมอบสถานที่ก่อสร้าง 26 - 30 วัน
Note on H20: ระดับคะแนน : 5 ส่งแผนงานย่อยของแต่ละหมวดงานล่วงหน้า ก่อนเริ่มงานนั้น ๆ มากกว่า 14 วัน ระดับคะแนน : 4 ส่งแผนงานย่อยของแต่ละหมวดงานล่วงหน้า ก่อนเริ่มงานนั้น ๆ 11 -14 วัน ระดับคะแนน : 3 ส่งแผนงานย่อยของแต่ละหมวดงานล่วงหน้า ก่อนเริ่มงานนั้น ๆ 8 - 10 วัน ระดับคะแนน : 2 ส่งแผนงานย่อยของแต่ละหมวดงานล่วงหน้า ก่อนเริ่มงานงานนั้น ๆ 5 - 7 วัน ระดับคะแนน : 1 ส่งแผนงานย่อยของแต่ละหมวดงานล่วงหน้า ก่อนเริ่มงานมากกว่านั้น ๆ 1 - 4 วัน
Note on H21: ระดับคะแนน : 5 ส่งแผนการส่งงวดงานที่สอดคล้องกับแผนงานหลักของแต่ละหมวดงาน ล่วงหน้าก่อนส่งเอกสารส่งงานจริง 15 วัน ระดับคะแนน : 4 ส่งแผนการส่งงวดงานที่สอดคล้องกับแผนงานหลักของแต่ละหมวดงาน ล่วงหน้าก่อนส่งเอกสารส่งงานจริง 13 -14 วัน ระดับคะแนน : 3 ส่งแผนการส่งงวดงานที่สอดคล้องกับแผนงานหลักของแต่ละหมวดงาน ล่วงหน้าก่อนส่งเอกสารสงงานจริง 10 -12 วัน ระดับคะแนน : 2 ส่งแผนการส่งงวดงานที่สอดคล้องกับแผนงานหลักของแต่ละหมวดงาน ล่วงหน้าก่อนส่งเอกสารส่งงานจริง 8 - 9 วัน ระดับคะแนน : 1 ส่งแผนการส่งงวดงานที่สอดคล้องกับแผนงานหลังของแต่ละหมวดงาน ล่วงหน้าก่อนส่งเอกสารส่งงานจริงไม่เกิน 7 วัน
Note on H22: ระดับคะแนน : 5 ขออนุมัติใช้วัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างพร้อมตัวอย่างและเอกสารที่เกี่ยวข้อง อย่างครบถ้วนก่อนใช้งาน ตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป ระดับคะแนน : 4 ขออนุมัติใช้วัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างพร้อมตัวอย่างและเอกสารที่เกี่ยวข้อง อย่างครบถ้วนก่อนใช้งาน ภายใน 20 -29 วัน ระดับคะแนน : 3 ขออนุมัติใช้วัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างพร้อมตัวอย่างและเอกสารที่เกี่ยวข้อง อย่างครบถ้วนก่อนใช้งาน ภายใน 15 - 19 วัน ระดับคะแนน : 2 ขออนุมัติใช้วัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างพร้อมตัวอย่างและเอกสารที่เกี่ยวข้อง อย่างครบถ้วนก่อนใช้งาน ภายใน 10 -14 วัน ระดับคะแนน : 1 ขออนุมัติใช้วัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างพร้อมตัวอย่างและเอกสารที่เกี่ยวข้อง อย่างครบถ้วนก่อนใช้งาน น้อยกว่า 10 วัน
Note on H23: ระดับคะแนน : 5 ส่ง SHOP DRAWING ล่วงหน้า ก่อนเริ่มงาน มากกว่า 8 วัน ระดับคะแนน : 4 ส่ง SHOP DRAWING ล่วงหน้า ก่อนเริ่มงาน 8 วัน ระดับคะแนน : 3 ส่ง SHOP DRAWING ล่วงหน้า ก่อนเริ่มงาน 7 วัน ระดับคะแนน : 2 ส่ง SHOP DRAWING ล่วงหน้า ก่อนเริ่มงาน 6 วัน ระดับคะแนน : 1 ส่ง SHOP DRAWING ล่วงหน้า ก่อนเริ่มงาน 5 วัน
Note on H24: ระดับคะแนน : 5 ติดตามความคืบหน้าในแต่ละเรื่อง เป็นระยะ ๆ หลังจากได้รับมอบหมาย พร้อมรายงานผลการติดต่อประสานงานเป็นเอกสาร ภายใน 7 วัน ระดับคะแนน : 4 ติดตามความคืบหน้าแต่ละเรื่อง เป็นระยะ ๆ หลังจากได้รับมอบหมาย พร้อมรายงานผลการติดต่อประสานงานเป็นเอกสาร ภายใน 14 วัน ระดับคะแนน : 3 ติดตามความคืบหน้าแต่ละเรื่อง เป็นระยะ ๆ หลังจากได้รับมอบหมาย พร้อมรายงานผลการติดต่อประสานงานเป็นเอกสาร ภายใน 21 วัน ระดับคะแนน : 2 ติดตามความคืบหน็าแต่ละเรื่อง เป็นระยะ ๆ หลังจากได้รับมอบหมาย พร้อมรายงานผลการติดต่อประสานงานเป็นเอกสาร ภายใน 28 วัน ระดับคะแนน : 1 ติดตามความคืบหน็าแต่ละเรื่อง เป็นระยะ ๆ หลังจากได้รับมอบหมาย พร้อมรายงานผลการติดต่อประสานงานเป็นเอกสาร มากกว่า 28 วัน
Note on H26: ระดับคะแนน : 5 จำนวนช่างฝีมือและแรงงาน ตรงตามประเภทงาน มีจำนวนเพียงพอ มีคุณภาพ ระดับคะแนน : 4 จำนวนช่างฝีมือและแรงงาน ตรงตามประเภทงาน มีจำนวนเพียงพอ คุณภาพปานกลาง ระดับคะแนน : 3 จำนวนช่างฝีมือและแรงงาน ตรงตามประเภทงาน มีจำนวนไม่เพียงพอ คุณภาพปานกลาง ระดับคะแนน : 2 จำนวนช่างฝีมือและแรงงาน ไม่ตรงตามประเภทงาน มีจำนวนไม่เพียงพอ คุณภาพต่ำ ระดับคะแนน : 1 จำนวนช่างฝีมือและแรงงาน ไม่ตรงตามประเภทงาน มีจำนวนไม่เพียงพอ ไม่มีคุณภาพ
Note on H27: ระดับคะแนน : 5 มีการจัดทำแผนการใช้วัสดุและปรับปรุงแผนอย่างสม่ำเสมอ จัดหาวัสดุที่ถูกต้องตรงตามที่ได้รับ อนุมัติเข้าหน่วยงานล่วงหน้าก่อนการใช้งานเสมอ มีที่จัดเก็บวัสดุอย่างถูกต้องเหมาะสม ระดับคะแนน : 4 มีการจัดทำแผนการใช้วัสดุ มีวัสดุที่ถูกต้องตรงตามที่ได้รับอนุมัติใช้งานตามแผนการก่อสร้าง อย่างต่อเนื่อง มีที่จัดเก็บวัสดุอย่างถูกต้องเหมาะสม ระดับคะแนน : 3 จัดหาวัสดุที่ถูกต้องตรงตามที่ได้รับอนุมัติเข้าหน่วยงาน ทันการใช้งานในแต่ละวัน โดยไม่มีการ จัดทำแผนการใช้วัสดุ มีที่จัดเก็บวัสดุอย่างถูกต้องเหมาะสม ระดับคะแนน : 2 จัดหาวัสดุที่ถูกต้องตรงตามที่ได้รับอนุมัติเข้าหน่วยงาน ไม่ทันการใช้งานเป็นครั้งคราวมีการนำ วัสดุบางรายการที่ไม่ตรงตามที่ได้รับอนุมัติเข้าหน่วยงาน การจัดเก็บวัสดุไม่เหมาะสม ระดับคะแนน : 1 จัดหาวัสดุที่ถูกต้องตรงตามที่ได้รับอนุมัติเข้าหน่วยงาน ไม่ทันการใช้งานบ่อยครั้งและมีการนำ วัสดุบางรายการที่ไม่ตรงตามที่ได้รับอนุมัติเข้าหน่วยงาน ไม่มีการจัดเตรียมสถานที่เก็บวัสดุก่อสร้าง
Note on H28: ระดับคะแนน : 5 มีเครื่องจักร / เครื่องมือและอุปกรณ์เพียงพอกับการทำงาน มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน มีการจัดเก็บและมีการบำรุงรักษาที่ดี ระดับคะแนน : 4 มีเครื่องจักร / เครื่องมือและอุปกรณ์เพียงพอกับการทำงาน มีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งาน มีการจัดเก็บที่ดี ระดับคะแนน : 3 มีเครื่องจักร / เครื่องมือและอุปกรณ์เพียงพอกับการทำงาน มีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งาน ระดับคะแนน : 2 มีเครื่องจักร / เครื่องมือและอุปกรณ์ ไม่เพียงพอกับการทำงาน ระดับคะแนน : 1 มีเครื่องจักร / เครื่องมือและอุปกรณ์ ไม่เพียงพอกับการทำงานขาดประสิทธิภาพ
Note on H29: ระดับคะแนน : 5 มีมาตรการด้านความปลอดภัย ที่ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของการเคหะแห่งชาติและ กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยการเคหะแห่งชาติไม่ต้องให้คำแนะนำ และดำเนินการตามมาตรการอย่างต่อเนื่อง ระดับคะแนน : 4 มีมาตรการด้านความปลอดภัย ที่ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของการเคหะแห่งชาติ โดยการ เคหะแห่งชาติไม่ต้องให้คำแนะนำ ดำเนินการตามมาตรการอย่างต่อเนื่องแต่การเคหะแห่งชาติ ต้องให้คำแนะนำ ระดับคะแนน : 3 มีมาตรการด้านความปลอดภัย ที่ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของการเคหะแห่งชาติ ดำเนินการได้ตามมาตรการ โดยการเคหะแห่งชาติต้องให้คำแนะนำและติดตาม ระดับคะแนน : 2 มีมาตรการด้านความปลอดภัย ที่มีมาตรฐานต่ำกว่าข้อกำหนดของการเคหะแห่งชาติ และ ดำเนินการได้ไม่ครบตามมาตร โดยการเคหะแห่งชาติต้องเร่งรัดให้ปรับปรุงมาตรการ ระดับคะแนน : 1 มีมาตรการด้านความปลอดภัย ที่มีมาตรฐานต่ำกว่าข้อกำหนดของการเคหะแห่งชาติมาก และ ไม่สนใจที่จะดำเนินการตามมาตรการที่มีอยู่ โดยการเคหะแห่งชาติต้องตักเตือน เร่งรัดให้ปรับปรุงมาตรการและดำเนินการ
Note on H30: ระดับคะแนน : 5 1.มีการนำเทคโนโลยีการก่อสร้าง มาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อช่วยให้ได้ผลงานรวดเร็วขึ้น 2.มีการควบคุมงานก่อสร้างและการติดตามงานอย่างเป็นระบบ ปฏิบัติงานได้ตามหลัก วิชาการอย่างเคร่งครัด โดยการเคหะแห่งชาติไม่ต้องให้คำแนะนำหรือสั่งการ 3.ก่อนการก่อสร้างแต่ละขั้นตอนผู้รับจ้างแจ้งให้การเคหะแห่งชาติทราบล่วงหน้า มีการส่งRequest เพื่อให้การเคหะแห่งชาติตรวจสอบความถูกต้องก่อนอนุมัติให้ ดำเนินการ เช่น Request ขออนุมัติเทคอนกรีต เป็นต้น 4.การดำเนินการก่อสร้างผู้รับจ้างปฏิบัติตามข้อตกลง คำแนะนำ หรือคำสั่งของการ เคหะแห่งชาติอย่างเคร่งครัด 5.เครื่องมือ วัสดุก่อสร้าง มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานและเพียงพอ เช่น ไม้แบบ นั่งร้าน เครื่องสั่นคอนกรีต เป็นต้น 6.มีการทดสอบวัสดุก่อสร้างก่อนใช้งาน เช่น เหล็กเส้น หรือเก็บตัวอย่างวัสดุระหว่าง การก่อสร้างไปทดสอบ ตามข้อกำหนดของการเคหะแห่งชาติอย่างสม่ำเสมอ 7.มีการส,งรายงานผลงานก,อสรMางประจำวัน ประจำสัปดาหa ประจำเดือน ตามกำหนดเวลา ระดับคะแนน : 4 1.มีการควบคุมงานก่อสร้างและการติดตามงานอย่างเป็นระบบ ปฏิบัติงานได้ตามหลักวิชาการอย่างเคร่งครัด โดยการเคหะแห่งชาติไม่ต้องให้คำแนะนำหรือสั่งการ 2.ก่อนการก่อสรMางแต่ละขั้นตอนผู้รับจ้างแจ้งให้การเคหะแห่งชาติทราบล่วงหน้า มีการส่งRequest เพื่อให้การเคหะแห่งชาติตรวจสอบความถูกต้องก่อนอนุมัติให้ ดำเนินการเช่น Request ขออนุมัติเทคอนกรีต เป็นต้น 3.การดำเนินการก่อสร้างผู้รับจ้างปฏิบัติตามข้อตกลง คำแนะนำ หรือคำสั่งของการเคหะแห่งชาติอย่างเคร่งครัด 4.เครื่องมือ วัสดุก่อสร้าง มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานและเพียงพอ เช่น ไม้แบบนั่งร้าน เครื่องสั่นคอนกรีต เป็นต้น 5.มีการทดสอบวัสดุก่อสร้างก่อนใช้งาน เช่น เหล็กเส้น หรือเก็บตัวอย่างวัสดุระหว่างการก่อสร้างไปทดสอบ ตามข้อกำหนดของการเคหะแห่งชาติอย่างสม่ำเสมอ 6.มีการส่งรายงานผลงานก่อสร้างประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน ตามกำหนดเวลา ระดับคะแนน : 3 1.การควบคุมงานก่อสร้างและการติดตามงาน ผู้รับจ้างปฏิบัติงานได้ตามหลักวิชาการ โดยการเคหะแห่งชาติต้องให้คำแนะนำหรือสั่งการเป็นครั้งคราว 2.ก่อนการก่อสร้างแต่ละขั้นตอนผู้รับจ้างแจ้งให้การเคหะแห่งชาติทราบล่วงหน้า มีการส่งRequest เพื่อให้การเคหะแห่งชาติตรวจสอบความถูกต้องก่อนอนุมัติให้ ดำเนินการ เช่น Request ขออนุมัติเทคอนกรีต เป็นต้น 3.การดำเนินการก่อสร้างผู้รับจ้างปฏิบัติตามข้อตกลง คำแนะนำ หรือคำสั่งของการเคหะแห่งชาติ 4.เครื่องมือ วัสดุก่อสร้าง มีสภาพพร้อมใช้งานและเพียงพอ เช่น ไม้แบบ นั่งร้าน เครื่องสั่น คอนกรีต เป็นต้น 5.มีการทดสอบวัสดุก่อสร้างก่อนใช้งาน เช่น เหล็กเส้น หรือเก็บตัวอย่างวัสดุระหว่าง การก่อสร้างไปทดสอบ ตามข้อกำหนดของการเคหะแห่งชาติ 6.มีการส่งรายงานผลงานก่อสร้างประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน ตามกำหนด เวลา ระดับคะแนน : 2 1.การควบคุมงานก่อสร้างและการติดตามงาน ผู้รับจ้างปฏิบัติงานได้ตามหลักวิชาการ โดยการ เคหะแห่งชาติต้องให้คำแนะนำหรือสั่งการบ่อยครั้ง 2.การก่อสร้างแต่ละขั้นตอนผู้รับจ้างไม่แจ้งให้การเคหะแห่งชาติทราบล่วงหน้าทุกขั้นตอน มีการทำงานก่อสร้างก่อนโดยไม่ส่ง Request ขออนุมัติทำงานล่วงหน้า 3.การดำเนินการก่อสร้างของผู้รับจ้างไม่เป็นไปตามข้อตกลง คำแนะนำ หรือคำสั่งของ การเคหะแห่งชาติ เป็นครั้งคราว 4.เครื่องมือ วัสดุก่อสร้าง มีสภาพพอใช้ ไม่เพียงพอ เช่น ไม้แบบ นั่งร้าน เครื่องสั่น คอนกรีต เป็นต้น 5.การทดสอบวัสดุก่อสร้างก่อนใช้งาน เช่น เหล็กเส้น หรือเก็บตัวอย่างวัสดุระหว่าง การก่อสร้างเพื่อนำไปทดสอบไม่ครบ การเคหะแห่งชาติต้องเร่งรัด 6.การส่งรายงานผลงานก่อสร้างประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือนล่าช้าเลย กำหนดเวลา ระดับคะแนน : 1 1.การควบคุมงานก่อสร้างและการติดตามงาน ผู้รับจ้างจงใจไม่ปฏิบัติงานตามหลักวิชาการ โดยการเคหะแห่งชาติต้องตักเตือนด้วยวาจาและเป็นลายลักษณ์อักษร 2.ก่อนการก่อสร้างแต่ละขั้นตอนผู้รับจ้างไม่แจ้งให้การเคหะแห่งชาติทราบล่วงหน้า ไม่มีการส่ง Request ขออนุมัติทำงาน 3.การดำเนินการก่อสร้างผู้รับจ้างหลีกเลี่ยงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลง คำแนะนำ หรือคำสั่งของการเคหะแห่งชาติ 4.เครื่องมือ วัสดุก่อสร้าง มีสภาพไม่พร้อมใช้งาน เช่น ไม้แบบเก่ามากใช้งานมาหลายครั้ง บิดงอ หรือใช้เศษไม้หลายชิ้นมาต่อกัน เครื่องสั่นคอนกรีตเก่าเสียบ่อย 5.การทดสอบวัสดุก่อสร้างก่อนใช้งาน เช่น เหล็กเส้น หรือเก็บตัวอย่างวัสดุระหว่างการก่อสร้างไปทดสอบ ไม่ครบและผู้รับจ้างไม่ตั้งใจที่จะจัดหาให้ครบ 6.การส่งรายงานผลงานก่อสร้างประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน ล่าช้าเลยกำหนดเวลามาก
Note on H31: ระดับคะแนน : 5 ส่งรายงานได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ตามกำหนดเวลา ระดับคะแนน : 4 ส่งรายงานได้อย่างครบถ้วน ตามกำหนดเวลา ระดับคะแนน :3 ส่งรายงานตามกำหนดเวลา มีการแก้ไข ระดับคะแนน : 2 ส่งรายงานล่าช้ากว่ากำหนดเวลาไม่เกิน 3 วัน ระดับคะแนน : 1 ส่งรายงานล่าช้ากว่ากำหนดเวลา เกิน 3 วัน
Note on H33: ระดับคะแนน : 5 การดำเนินงานได้ผลงานก่อสร้าง เร็วกว่าแผนงาน มากกว่า 5% ระดับคะแนน : 4 การดำเนินงานได้ผลงานก่อสร้าง เร็วกว่าแผนงาน ระหว่าง 2%- 5% ระดับคะแนน : 3 การดำเนินงานได้ผลงานก่อสร้าง เป็นไปตามแผนงาน ระดับคะแนน : 2 การดำเนินงานได้ผลงานก่อสร้าง ล่าช้ากว่าแผนงาน ไม่เกิน 5% ระดับคะแนน : 1 การดำเนินงานได้ผลงานก่อสร้าง ล่าช้ากว่าแผนงาน มากกว่า 5%
Note on H34: ระดับคะแนน : 5 การดำเนินงานก่อสร้างตามโครงการ แล้วเสร็จก่อนวันสิ้นสุดสัญญามากกว่า 5% ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา ระดับคะแนน : 4 การดำเนินงานก่อสร้างตามโครงการ แล้วเสร็จก่อนวันสิ้นสุดสัญญาระหว่าง 2% -5% ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา ระดับคะแนน : 3 การดำเนินงานก่อสร้างตามโครงการ แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาในสัญญา ระดับคะแนน : 2 การดำเนินงานก่อสร้างตามโครงการ แล้วเสร็จล่าช้ากว่าวันสิ้นสุดสัญญา ไม่เกิน 5% ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา ระดับคะแนน : 1 การดำเนินงานก่อสร้างตามโครงการ แล้วเสร็จล่าช้ากว่าวันสิ้นสุดสัญญามากกว่า 5% ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา
Note on H36: ระดับคะแนน : 5 ทำการก่อสร้างได้ถูกต้องตามแบบและรายการ กรณีที่ต้องแก้ไข ดำเนินการได้ภายในกำหนดเวลา ระดับคะแนน : 4 ทำการก่อสร้างได้ถูกต้องตามแบบและรายการ กรณีที่ต้องแก้ไข ดำเนินการได้ช้ากว่ากำหนดไม่เกิน 5 วัน ระดับคะแนน : 3 ทำการก่อสร้างได้ถูกต้องตามแบบและรายการ กรณีที่ต้องแก้ไข ดำเนินการได้ช้ากว่ากำหนดไม่เกิน 10 วัน ระดับคะแนน : 2 ทำการก่อสร้างได้ถูกต้องตามแบบและรายการ กรณีที่ต้องแก้ไข ดำเนินการได้ช้ากว่ากำหนดไม่เกิน 15 วัน ระดับคะแนน : 1 ทำการก่อสร้างได้ถูกต้องตามแบบและรายการ กรณีที่ต้องแก้ไข ดำเนินการได้ช้ากว่ากำหนดเกิน 15 วัน
Note on H37: ระดับคะแนน : 5 ผู้รับจ้างจัดทำแบบก่อสร้างจริงแล้วเสร็จสมบูรณ์ ส่งให้การเคหะแห่งชาติก่อนวันส่งงวดงานครั้งสุดท้ายไม่น้อยกว่า 7 วัน ระดับคะแนน : 4 ผ้รับจ้างจัดทำแบบก่อสร้างจริงแล้วเสร็จสมบูรณ์ ส่งให้การเคหะแห่งชาติก่อนวันส่งงวดงานครั้งสุดท้ายไม่น้อยกว่า 5 วัน ระดับคะแนน : 3 ผู้รับจ้างจัดทำแบบก่อสร้างจริงแล้วเสร็จสมบูรณ์ ส่งให้การเคหะแห่งชาติวันส่งงวดงานครั้งสุดท้าย ระดับคะแนน : 2 ผู้รับจ้างจัดทำแบบก่อสร้างจริงแล้วเสร็จสมบูรณ์ ส่งให้การเคหะแห่งชาติหลังวันส่งงวดงานครั้งสุดท้ายไม่เกิน 7 วัน ระดับคะแนน : 1 ผู้รับจ้างจัดทำแบบก่อสร้างจริงแล้วเสร็จสมบูรณ์ ส่งให้การเคหะแห่งชาติก่อนวันส่งงวดงานครั้งสุดท้ายเกิน 7 วัน
Note on J50: คะแนน 75 - 100 เท่ากับ ดี - ดีมาก คะแนน 60 - 74 เท่ากับ ปานกลาง คะแนน 46 - 59 เท่ากับ ต่ำ คะแนน 30 - 45 เท่ากับ ต่ำมาก คะแนน น้อยกว่า 30 เท่ากับ ไม่มีมาตรฐาน
Note on N15: ห้ามลบ
Note on N19: ช่องกรอกคะแนน สามารถกรอกคะแนนที่ต้องการ 1 - 5 กรอกคะแนนทุกครั้งที่ประเมิน
Note on N38: ห้ามลบ
คลิ๊กกลับหน้าแรก
กรอกวันที่ประเมินด้านล่าง
กรอกวันที่ประเมิน

## 3(2-2)
แบบประเมินผลผู้รับจ้าง |  |  |  | 5
โครงการ อาคารศูนย์ชุมชนแบบ C1
[6 empty] | วันที่ |  | เดือน |  |  | พ.ศ.
ผู้รับจ้าง บริษัทก่อสร้างไทย จำกัด | [6 empty] | สัญญาเลขที่ กคช.พส.2/2557
ลงวันที่ |  | 2014-05-02 |  | เริ่มงานตามสัญญาวันที่ | 2014-05-01 |  | สิ้นสุดสัญญาวันที่ |  | 2014-10-27
งานก่อสร้าง อาคาร ค.ส.ล. สูง 2 ชั้น |  |  |  | เริ่มเข้าทำงานจริงวันที่ | 2014-07-20 |  | ตรงตามเวลา |  | ช้ากว่าสัญญา |  | 0 | วัน | 0
รายการประเมินผล | [6 empty] | น้ำหนัก | คะแนน
หมวดที่ 1. การเตรียมงานก่อนการก่อสร้าง | [6 empty] | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
| 1.1 | แผนงานก่อสร้าง |  |  |  |  | 4
| 1.2 | แผนผังบุคลากรของผู้รับจ้างในโครงการ |  |  |  |  | 2
| 1.3 | ผังบริเวณ (Site Layout) อาคารสำนักงานชั่วคราว,ที่พักคนงาน
|  | การจัดระบบสาธารณูปโภค, รปภ. และอื่นๆภายในโครงการ |  |  |  |  | 2
| 1.4 | ตรวจทานแบบก่อสร้าง, สัญญาและเอกสารประกอบสัญญา |  |  |  |  | 2
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
หมวดที่ 2. ดำเนินการก่อสร้าง | [6 empty] | 75 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2.1 การเตรียมงานก่อสร้าง (น้ำหนัก = 10)
| 2.1.1 | สำนักงานหน่วยก่อสร้างและอุปกรณ์สำนักงาน |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0
| 2.1.2 | การจัดทำแผนงานย่อยของงานแต่ละหมวด |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0
| 2.1.3 | การจัดทำแผนการส่งงวดงาน |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0
| 2.1.4 | ขออนุมัติใช้วัสดุ |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0
| 2.1.5 | Shop Drawing |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0
2.2 การติดต่อประสานงานก่อสร้างกับหน่วยงานภายใน - ภายนอก ที่เกี่ยวข้อง (น้ำหนัก =5) | [6 empty] | 5 | [5 empty] | 0
2.3 การจัดการงานก่อสร้าง (น้ำหนัก = 25)
| 2.3.1 | ช่างฝีมือและแรงงาน |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 0
| 2.3.2 | วัสดุก่อสร้าง |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 0
| 2.3.3 | เครื่องจักร / เครื่องมือและอุปกรณ์ |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0
| 2.3.4 | ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0
| 2.3.5 | คุณภาพการควบคุมงาน |  |  |  |  | 9 | [5 empty] | 0
| 2.3.6 | การรายงานผลการก่อสร้าง (รายงานประจำวัน, ประจำสัปดาห์, ประจำเดือน) |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0
2.4 ระยะเวลาก่อสร้าง (น้ำหนัก = 25)
| 2.4.1 | ความก้าวหน้าของผลงานก่อสร้างเทียบกับแผนการดำเนินงาน |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 0
| 2.4.2 | ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงานก่อสร้างจนแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 15 | [5 empty] | 0
2.5 คุณภาพงานก่อสร้าง (ผลงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ) (น้ำหนัก = 10)
| 2.5.1 | ถูกต้องตามรูปแบบและรายการ ความเรียบร้อยของงานก่อสร้าง |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 0
| 2.5.2 | การจัดทำแบบก่อสร้างจริง (Asbuilt Drawing) |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
หมวดที่ 3. ภายหลังการตรวจรับงานก่อสร้างครั้งสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว | [6 empty] | 15 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
| 3.1 | ปริมาณงานแจ้งซ่อม |  |  |  |  | 5
| 3.2 | ระยะเวลาที่ใช้ในการซ่อม |  |  |  |  | 5
| 3.3 | ความเรียบร้อยของงานซ่อม |  |  |  |  | 3
| 3.4 | การจัดทำคู่มือการใช้งานและวิธีการบำรุงรักษา |  |  |  |  | 2
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
ตารางสรุปผลการประเมิน
รายการประเมิน |  |  |  |  | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |  | หมายเหตุ
หมวดที่ 1. การเตรียมงานก่อนการก่อสร้าง | [7 empty] | วิธีที่ 2 หมวดที่ 2 (เต็ม 100 คะแนน)
หมวดที่ 2. การดำเนินงานก่อสร้าง |  |  |  |  | 75 |  |  | ได้ |  |  | คะแนน
หมวดที่ 3. ภายหลังการตรวจรับงานครั้งสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว
รวม
|  |  | ลงชื่อผู้ประเมิน.......................................................................... |  |  | ผู้ควบคุมงาน
(............................................................................)
|  |  | ลงชื่อผู้ประเมิน......................................................................... |  |  | ผู้จัดการสนาม
(............................................................................)
|  |  | ลงชื่อผู้ประเมิน......................................................................... |  |  | ผู้จัดการงานก่อสร้าง
(............................................................................)
|  |  | ลงชื่อผู้ประเมิน.................................................................................. |  |  | หัวหน้าสำนักงานเคหะชุมชนเฉพาะหมวดที่ 3
(............................................................................)
|  |  |  | วิธีที่ 2 หมวดที่ 2 ครั้งที่ประเมิน | 2
|  |  |  | วันที่ประเมิน | -
Note on H3: กรอกวันที่… เดือน... ปี
Note on H19: Nakorn : ระดับคะแนน : 5 จัดให้มีสำนักงานสนามของการเคหะแห่งชาติและผู้รับจ้าง สาธารณูปโภคที่จำเป็น รวมทั้งอุปกรณ์ สำนักงานตามที่ขอบเขตงานกำหนด เสร็จเรียบร้อย หลังวันมอบสถานที่ก่อสร้าง ไม่เกิน 10 วัน ระดับคะแนน : 4 จัดให้มีสำนักงานสนามของการเคหะแห่งชาติและผู้รับจ้าง สาธารณูปโภคที่จำเป็น รวมทั้งอุปกรณ์ สำนักงานตามที่ขอบเขตงานกำหนด เสร็จเรียบร้อย หลังวันมอบสถานที่ก่อสร้าง 11 – 15 วัน ระดับคะแนน : 3 จัดให้มีสำนักงานสนามของการเคหะแห่งชาติและผู้รับจ้าง สาธารณูปโภคที่จำเป็น รวมทั้งอุปกรณ์ สำนักงานตามที่ขอบเขตงานกำหนด เสร็จเรียบร้อย หลังวันมอบสถานที่ก่อสร้าง 16 - 20 วัน ระดับคะแนน : 2 จัดให้มีสำนักงานสนามของการเคหะแห่งชาติและผู้รับจ้าง สาธารณูปโภคที่จำเป็น รวมทั้งอุปกรณ์ สำนักงานตามที่ขอบเขตงานกำหนด เสร็จเรียบร้อย หลังวันมอบสถานที่ก่อสร้าง 21 - 25 วัน ระดับคะแนน : 1 จัดให้มีสำนักงานสนามของการเคหะแห่งชาติและผู้รับจ้าง สาธารณูปโภคที่จำเป็น รวมทั้งอุปกรณ์ สำนักงานตามที่ขอบเขตงานกำหนด เสร็จเรียบร้อย หลังวันมอบสถานที่ก่อสร้าง 26 - 30 วัน
Note on H20: ระดับคะแนน : 5 ส่งแผนงานย่อยของแต่ละหมวดงานล่วงหน้า ก่อนเริ่มงานนั้น ๆ มากกว่า 14 วัน ระดับคะแนน : 4 ส่งแผนงานย่อยของแต่ละหมวดงานล่วงหน้า ก่อนเริ่มงานนั้น ๆ 11 -14 วัน ระดับคะแนน : 3 ส่งแผนงานย่อยของแต่ละหมวดงานล่วงหน้า ก่อนเริ่มงานนั้น ๆ 8 - 10 วัน ระดับคะแนน : 2 ส่งแผนงานย่อยของแต่ละหมวดงานล่วงหน้า ก่อนเริ่มงานงานนั้น ๆ 5 - 7 วัน ระดับคะแนน : 1 ส่งแผนงานย่อยของแต่ละหมวดงานล่วงหน้า ก่อนเริ่มงานมากกว่านั้น ๆ 1 - 4 วัน
Note on H21: ระดับคะแนน : 5 ส่งแผนการส่งงวดงานที่สอดคล้องกับแผนงานหลักของแต่ละหมวดงาน ล่วงหน้าก่อนส่งเอกสารส่งงานจริง 15 วัน ระดับคะแนน : 4 ส่งแผนการส่งงวดงานที่สอดคล้องกับแผนงานหลักของแต่ละหมวดงาน ล่วงหน้าก่อนส่งเอกสารส่งงานจริง 13 -14 วัน ระดับคะแนน : 3 ส่งแผนการส่งงวดงานที่สอดคล้องกับแผนงานหลักของแต่ละหมวดงาน ล่วงหน้าก่อนส่งเอกสารสงงานจริง 10 -12 วัน ระดับคะแนน : 2 ส่งแผนการส่งงวดงานที่สอดคล้องกับแผนงานหลักของแต่ละหมวดงาน ล่วงหน้าก่อนส่งเอกสารส่งงานจริง 8 - 9 วัน ระดับคะแนน : 1 ส่งแผนการส่งงวดงานที่สอดคล้องกับแผนงานหลังของแต่ละหมวดงาน ล่วงหน้าก่อนส่งเอกสารส่งงานจริงไม่เกิน 7 วัน
Note on H22: ระดับคะแนน : 5 ขออนุมัติใช้วัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างพร้อมตัวอย่างและเอกสารที่เกี่ยวข้อง อย่างครบถ้วนก่อนใช้งาน ตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป ระดับคะแนน : 4 ขออนุมัติใช้วัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างพร้อมตัวอย่างและเอกสารที่เกี่ยวข้อง อย่างครบถ้วนก่อนใช้งาน ภายใน 20 -29 วัน ระดับคะแนน : 3 ขออนุมัติใช้วัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างพร้อมตัวอย่างและเอกสารที่เกี่ยวข้อง อย่างครบถ้วนก่อนใช้งาน ภายใน 15 - 19 วัน ระดับคะแนน : 2 ขออนุมัติใช้วัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างพร้อมตัวอย่างและเอกสารที่เกี่ยวข้อง อย่างครบถ้วนก่อนใช้งาน ภายใน 10 -14 วัน ระดับคะแนน : 1 ขออนุมัติใช้วัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างพร้อมตัวอย่างและเอกสารที่เกี่ยวข้อง อย่างครบถ้วนก่อนใช้งาน น้อยกว่า 10 วัน
Note on H23: ระดับคะแนน : 5 ส่ง SHOP DRAWING ล่วงหน้า ก่อนเริ่มงาน มากกว่า 8 วัน ระดับคะแนน : 4 ส่ง SHOP DRAWING ล่วงหน้า ก่อนเริ่มงาน 8 วัน ระดับคะแนน : 3 ส่ง SHOP DRAWING ล่วงหน้า ก่อนเริ่มงาน 7 วัน ระดับคะแนน : 2 ส่ง SHOP DRAWING ล่วงหน้า ก่อนเริ่มงาน 6 วัน ระดับคะแนน : 1 ส่ง SHOP DRAWING ล่วงหน้า ก่อนเริ่มงาน 5 วัน
Note on H24: ระดับคะแนน : 5 ติดตามความคืบหน้าในแต่ละเรื่อง เป็นระยะ ๆ หลังจากได้รับมอบหมาย พร้อมรายงานผลการติดต่อประสานงานเป็นเอกสาร ภายใน 7 วัน ระดับคะแนน : 4 ติดตามความคืบหน้าแต่ละเรื่อง เป็นระยะ ๆ หลังจากได้รับมอบหมาย พร้อมรายงานผลการติดต่อประสานงานเป็นเอกสาร ภายใน 14 วัน ระดับคะแนน : 3 ติดตามความคืบหน้าแต่ละเรื่อง เป็นระยะ ๆ หลังจากได้รับมอบหมาย พร้อมรายงานผลการติดต่อประสานงานเป็นเอกสาร ภายใน 21 วัน ระดับคะแนน : 2 ติดตามความคืบหน็าแต่ละเรื่อง เป็นระยะ ๆ หลังจากได้รับมอบหมาย พร้อมรายงานผลการติดต่อประสานงานเป็นเอกสาร ภายใน 28 วัน ระดับคะแนน : 1 ติดตามความคืบหน็าแต่ละเรื่อง เป็นระยะ ๆ หลังจากได้รับมอบหมาย พร้อมรายงานผลการติดต่อประสานงานเป็นเอกสาร มากกว่า 28 วัน
Note on H26: ระดับคะแนน : 5 จำนวนช่างฝีมือและแรงงาน ตรงตามประเภทงาน มีจำนวนเพียงพอ มีคุณภาพ ระดับคะแนน : 4 จำนวนช่างฝีมือและแรงงาน ตรงตามประเภทงาน มีจำนวนเพียงพอ คุณภาพปานกลาง ระดับคะแนน : 3 จำนวนช่างฝีมือและแรงงาน ตรงตามประเภทงาน มีจำนวนไม่เพียงพอ คุณภาพปานกลาง ระดับคะแนน : 2 จำนวนช่างฝีมือและแรงงาน ไม่ตรงตามประเภทงาน มีจำนวนไม่เพียงพอ คุณภาพต่ำ ระดับคะแนน : 1 จำนวนช่างฝีมือและแรงงาน ไม่ตรงตามประเภทงาน มีจำนวนไม่เพียงพอ ไม่มีคุณภาพ
Note on H27: ระดับคะแนน : 5 มีการจัดทำแผนการใช้วัสดุและปรับปรุงแผนอย่างสม่ำเสมอ จัดหาวัสดุที่ถูกต้องตรงตามที่ได้รับ อนุมัติเข้าหน่วยงานล่วงหน้าก่อนการใช้งานเสมอ มีที่จัดเก็บวัสดุอย่างถูกต้องเหมาะสม ระดับคะแนน : 4 มีการจัดทำแผนการใช้วัสดุ มีวัสดุที่ถูกต้องตรงตามที่ได้รับอนุมัติใช้งานตามแผนการก่อสร้าง อย่างต่อเนื่อง มีที่จัดเก็บวัสดุอย่างถูกต้องเหมาะสม ระดับคะแนน : 3 จัดหาวัสดุที่ถูกต้องตรงตามที่ได้รับอนุมัติเข้าหน่วยงาน ทันการใช้งานในแต่ละวัน โดยไม่มีการ จัดทำแผนการใช้วัสดุ มีที่จัดเก็บวัสดุอย่างถูกต้องเหมาะสม ระดับคะแนน : 2 จัดหาวัสดุที่ถูกต้องตรงตามที่ได้รับอนุมัติเข้าหน่วยงาน ไม่ทันการใช้งานเป็นครั้งคราวมีการนำ วัสดุบางรายการที่ไม่ตรงตามที่ได้รับอนุมัติเข้าหน่วยงาน การจัดเก็บวัสดุไม่เหมาะสม ระดับคะแนน : 1 จัดหาวัสดุที่ถูกต้องตรงตามที่ได้รับอนุมัติเข้าหน่วยงาน ไม่ทันการใช้งานบ่อยครั้งและมีการนำ วัสดุบางรายการที่ไม่ตรงตามที่ได้รับอนุมัติเข้าหน่วยงาน ไม่มีการจัดเตรียมสถานที่เก็บวัสดุก่อสร้าง
Note on H28: ระดับคะแนน : 5 มีเครื่องจักร / เครื่องมือและอุปกรณ์เพียงพอกับการทำงาน มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน มีการจัดเก็บและมีการบำรุงรักษาที่ดี ระดับคะแนน : 4 มีเครื่องจักร / เครื่องมือและอุปกรณ์เพียงพอกับการทำงาน มีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งาน มีการจัดเก็บที่ดี ระดับคะแนน : 3 มีเครื่องจักร / เครื่องมือและอุปกรณ์เพียงพอกับการทำงาน มีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งาน ระดับคะแนน : 2 มีเครื่องจักร / เครื่องมือและอุปกรณ์ ไม่เพียงพอกับการทำงาน ระดับคะแนน : 1 มีเครื่องจักร / เครื่องมือและอุปกรณ์ ไม่เพียงพอกับการทำงานขาดประสิทธิภาพ
Note on H29: ระดับคะแนน : 5 มีมาตรการด้านความปลอดภัย ที่ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของการเคหะแห่งชาติและ กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยการเคหะแห่งชาติไม่ต้องให้คำแนะนำ และดำเนินการตามมาตรการอย่างต่อเนื่อง ระดับคะแนน : 4 มีมาตรการด้านความปลอดภัย ที่ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของการเคหะแห่งชาติ โดยการ เคหะแห่งชาติไม่ต้องให้คำแนะนำ ดำเนินการตามมาตรการอย่างต่อเนื่องแต่การเคหะแห่งชาติ ต้องให้คำแนะนำ ระดับคะแนน : 3 มีมาตรการด้านความปลอดภัย ที่ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของการเคหะแห่งชาติ ดำเนินการได้ตามมาตรการ โดยการเคหะแห่งชาติต้องให้คำแนะนำและติดตาม ระดับคะแนน : 2 มีมาตรการด้านความปลอดภัย ที่มีมาตรฐานต่ำกว่าข้อกำหนดของการเคหะแห่งชาติ และ ดำเนินการได้ไม่ครบตามมาตร โดยการเคหะแห่งชาติต้องเร่งรัดให้ปรับปรุงมาตรการ ระดับคะแนน : 1 มีมาตรการด้านความปลอดภัย ที่มีมาตรฐานต่ำกว่าข้อกำหนดของการเคหะแห่งชาติมาก และ ไม่สนใจที่จะดำเนินการตามมาตรการที่มีอยู่ โดยการเคหะแห่งชาติต้องตักเตือน เร่งรัดให้ปรับปรุงมาตรการและดำเนินการ
Note on H30: ระดับคะแนน : 5 1.มีการนำเทคโนโลยีการก่อสร้าง มาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อช่วยให้ได้ผลงานรวดเร็วขึ้น 2.มีการควบคุมงานก่อสร้างและการติดตามงานอย่างเป็นระบบ ปฏิบัติงานได้ตามหลัก วิชาการอย่างเคร่งครัด โดยการเคหะแห่งชาติไม่ต้องให้คำแนะนำหรือสั่งการ 3.ก่อนการก่อสร้างแต่ละขั้นตอนผู้รับจ้างแจ้งให้การเคหะแห่งชาติทราบล่วงหน้า มีการส่งRequest เพื่อให้การเคหะแห่งชาติตรวจสอบความถูกต้องก่อนอนุมัติให้ ดำเนินการ เช่น Request ขออนุมัติเทคอนกรีต เป็นต้น 4.การดำเนินการก่อสร้างผู้รับจ้างปฏิบัติตามข้อตกลง คำแนะนำ หรือคำสั่งของการ เคหะแห่งชาติอย่างเคร่งครัด 5.เครื่องมือ วัสดุก่อสร้าง มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานและเพียงพอ เช่น ไม้แบบ นั่งร้าน เครื่องสั่นคอนกรีต เป็นต้น 6.มีการทดสอบวัสดุก่อสร้างก่อนใช้งาน เช่น เหล็กเส้น หรือเก็บตัวอย่างวัสดุระหว่าง การก่อสร้างไปทดสอบ ตามข้อกำหนดของการเคหะแห่งชาติอย่างสม่ำเสมอ 7.มีการส,งรายงานผลงานก,อสรMางประจำวัน ประจำสัปดาหa ประจำเดือน ตามกำหนดเวลา ระดับคะแนน : 4 1.มีการควบคุมงานก่อสร้างและการติดตามงานอย่างเป็นระบบ ปฏิบัติงานได้ตามหลักวิชาการอย่างเคร่งครัด โดยการเคหะแห่งชาติไม่ต้องให้คำแนะนำหรือสั่งการ 2.ก่อนการก่อสรMางแต่ละขั้นตอนผู้รับจ้างแจ้งให้การเคหะแห่งชาติทราบล่วงหน้า มีการส่งRequest เพื่อให้การเคหะแห่งชาติตรวจสอบความถูกต้องก่อนอนุมัติให้ ดำเนินการเช่น Request ขออนุมัติเทคอนกรีต เป็นต้น 3.การดำเนินการก่อสร้างผู้รับจ้างปฏิบัติตามข้อตกลง คำแนะนำ หรือคำสั่งของการเคหะแห่งชาติอย่างเคร่งครัด 4.เครื่องมือ วัสดุก่อสร้าง มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานและเพียงพอ เช่น ไม้แบบนั่งร้าน เครื่องสั่นคอนกรีต เป็นต้น 5.มีการทดสอบวัสดุก่อสร้างก่อนใช้งาน เช่น เหล็กเส้น หรือเก็บตัวอย่างวัสดุระหว่างการก่อสร้างไปทดสอบ ตามข้อกำหนดของการเคหะแห่งชาติอย่างสม่ำเสมอ 6.มีการส่งรายงานผลงานก่อสร้างประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน ตามกำหนดเวลา ระดับคะแนน : 3 1.การควบคุมงานก่อสร้างและการติดตามงาน ผู้รับจ้างปฏิบัติงานได้ตามหลักวิชาการ โดยการเคหะแห่งชาติต้องให้คำแนะนำหรือสั่งการเป็นครั้งคราว 2.ก่อนการก่อสร้างแต่ละขั้นตอนผู้รับจ้างแจ้งให้การเคหะแห่งชาติทราบล่วงหน้า มีการส่งRequest เพื่อให้การเคหะแห่งชาติตรวจสอบความถูกต้องก่อนอนุมัติให้ ดำเนินการ เช่น Request ขออนุมัติเทคอนกรีต เป็นต้น 3.การดำเนินการก่อสร้างผู้รับจ้างปฏิบัติตามข้อตกลง คำแนะนำ หรือคำสั่งของการเคหะแห่งชาติ 4.เครื่องมือ วัสดุก่อสร้าง มีสภาพพร้อมใช้งานและเพียงพอ เช่น ไม้แบบ นั่งร้าน เครื่องสั่น คอนกรีต เป็นต้น 5.มีการทดสอบวัสดุก่อสร้างก่อนใช้งาน เช่น เหล็กเส้น หรือเก็บตัวอย่างวัสดุระหว่าง การก่อสร้างไปทดสอบ ตามข้อกำหนดของการเคหะแห่งชาติ 6.มีการส่งรายงานผลงานก่อสร้างประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน ตามกำหนด เวลา ระดับคะแนน : 2 1.การควบคุมงานก่อสร้างและการติดตามงาน ผู้รับจ้างปฏิบัติงานได้ตามหลักวิชาการ โดยการ เคหะแห่งชาติต้องให้คำแนะนำหรือสั่งการบ่อยครั้ง 2.การก่อสร้างแต่ละขั้นตอนผู้รับจ้างไม่แจ้งให้การเคหะแห่งชาติทราบล่วงหน้าทุกขั้นตอน มีการทำงานก่อสร้างก่อนโดยไม่ส่ง Request ขออนุมัติทำงานล่วงหน้า 3.การดำเนินการก่อสร้างของผู้รับจ้างไม่เป็นไปตามข้อตกลง คำแนะนำ หรือคำสั่งของ การเคหะแห่งชาติ เป็นครั้งคราว 4.เครื่องมือ วัสดุก่อสร้าง มีสภาพพอใช้ ไม่เพียงพอ เช่น ไม้แบบ นั่งร้าน เครื่องสั่น คอนกรีต เป็นต้น 5.การทดสอบวัสดุก่อสร้างก่อนใช้งาน เช่น เหล็กเส้น หรือเก็บตัวอย่างวัสดุระหว่าง การก่อสร้างเพื่อนำไปทดสอบไม่ครบ การเคหะแห่งชาติต้องเร่งรัด 6.การส่งรายงานผลงานก่อสร้างประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือนล่าช้าเลย กำหนดเวลา ระดับคะแนน : 1 1.การควบคุมงานก่อสร้างและการติดตามงาน ผู้รับจ้างจงใจไม่ปฏิบัติงานตามหลักวิชาการ โดยการเคหะแห่งชาติต้องตักเตือนด้วยวาจาและเป็นลายลักษณ์อักษร 2.ก่อนการก่อสร้างแต่ละขั้นตอนผู้รับจ้างไม่แจ้งให้การเคหะแห่งชาติทราบล่วงหน้า ไม่มีการส่ง Request ขออนุมัติทำงาน 3.การดำเนินการก่อสร้างผู้รับจ้างหลีกเลี่ยงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลง คำแนะนำ หรือคำสั่งของการเคหะแห่งชาติ 4.เครื่องมือ วัสดุก่อสร้าง มีสภาพไม่พร้อมใช้งาน เช่น ไม้แบบเก่ามากใช้งานมาหลายครั้ง บิดงอ หรือใช้เศษไม้หลายชิ้นมาต่อกัน เครื่องสั่นคอนกรีตเก่าเสียบ่อย 5.การทดสอบวัสดุก่อสร้างก่อนใช้งาน เช่น เหล็กเส้น หรือเก็บตัวอย่างวัสดุระหว่างการก่อสร้างไปทดสอบ ไม่ครบและผู้รับจ้างไม่ตั้งใจที่จะจัดหาให้ครบ 6.การส่งรายงานผลงานก่อสร้างประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน ล่าช้าเลยกำหนดเวลามาก
Note on H31: ระดับคะแนน : 5 ส่งรายงานได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ตามกำหนดเวลา ระดับคะแนน : 4 ส่งรายงานได้อย่างครบถ้วน ตามกำหนดเวลา ระดับคะแนน :3 ส่งรายงานตามกำหนดเวลา มีการแก้ไข ระดับคะแนน : 2 ส่งรายงานล่าช้ากว่ากำหนดเวลาไม่เกิน 3 วัน ระดับคะแนน : 1 ส่งรายงานล่าช้ากว่ากำหนดเวลา เกิน 3 วัน
Note on H33: ระดับคะแนน : 5 การดำเนินงานได้ผลงานก่อสร้าง เร็วกว่าแผนงาน มากกว่า 5% ระดับคะแนน : 4 การดำเนินงานได้ผลงานก่อสร้าง เร็วกว่าแผนงาน ระหว่าง 2%- 5% ระดับคะแนน : 3 การดำเนินงานได้ผลงานก่อสร้าง เป็นไปตามแผนงาน ระดับคะแนน : 2 การดำเนินงานได้ผลงานก่อสร้าง ล่าช้ากว่าแผนงาน ไม่เกิน 5% ระดับคะแนน : 1 การดำเนินงานได้ผลงานก่อสร้าง ล่าช้ากว่าแผนงาน มากกว่า 5%
Note on H34: ระดับคะแนน : 5 การดำเนินงานก่อสร้างตามโครงการ แล้วเสร็จก่อนวันสิ้นสุดสัญญามากกว่า 5% ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา ระดับคะแนน : 4 การดำเนินงานก่อสร้างตามโครงการ แล้วเสร็จก่อนวันสิ้นสุดสัญญาระหว่าง 2% -5% ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา ระดับคะแนน : 3 การดำเนินงานก่อสร้างตามโครงการ แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาในสัญญา ระดับคะแนน : 2 การดำเนินงานก่อสร้างตามโครงการ แล้วเสร็จล่าช้ากว่าวันสิ้นสุดสัญญา ไม่เกิน 5% ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา ระดับคะแนน : 1 การดำเนินงานก่อสร้างตามโครงการ แล้วเสร็จล่าช้ากว่าวันสิ้นสุดสัญญามากกว่า 5% ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา
Note on H36: ระดับคะแนน : 5 ทำการก่อสร้างได้ถูกต้องตามแบบและรายการ กรณีที่ต้องแก้ไข ดำเนินการได้ภายในกำหนดเวลา ระดับคะแนน : 4 ทำการก่อสร้างได้ถูกต้องตามแบบและรายการ กรณีที่ต้องแก้ไข ดำเนินการได้ช้ากว่ากำหนดไม่เกิน 5 วัน ระดับคะแนน : 3 ทำการก่อสร้างได้ถูกต้องตามแบบและรายการ กรณีที่ต้องแก้ไข ดำเนินการได้ช้ากว่ากำหนดไม่เกิน 10 วัน ระดับคะแนน : 2 ทำการก่อสร้างได้ถูกต้องตามแบบและรายการ กรณีที่ต้องแก้ไข ดำเนินการได้ช้ากว่ากำหนดไม่เกิน 15 วัน ระดับคะแนน : 1 ทำการก่อสร้างได้ถูกต้องตามแบบและรายการ กรณีที่ต้องแก้ไข ดำเนินการได้ช้ากว่ากำหนดเกิน 15 วัน
Note on H37: ระดับคะแนน : 5 ผู้รับจ้างจัดทำแบบก่อสร้างจริงแล้วเสร็จสมบูรณ์ ส่งให้การเคหะแห่งชาติก่อนวันส่งงวดงานครั้งสุดท้ายไม่น้อยกว่า 7 วัน ระดับคะแนน : 4 ผ้รับจ้างจัดทำแบบก่อสร้างจริงแล้วเสร็จสมบูรณ์ ส่งให้การเคหะแห่งชาติก่อนวันส่งงวดงานครั้งสุดท้ายไม่น้อยกว่า 5 วัน ระดับคะแนน : 3 ผู้รับจ้างจัดทำแบบก่อสร้างจริงแล้วเสร็จสมบูรณ์ ส่งให้การเคหะแห่งชาติวันส่งงวดงานครั้งสุดท้าย ระดับคะแนน : 2 ผู้รับจ้างจัดทำแบบก่อสร้างจริงแล้วเสร็จสมบูรณ์ ส่งให้การเคหะแห่งชาติหลังวันส่งงวดงานครั้งสุดท้ายไม่เกิน 7 วัน ระดับคะแนน : 1 ผู้รับจ้างจัดทำแบบก่อสร้างจริงแล้วเสร็จสมบูรณ์ ส่งให้การเคหะแห่งชาติก่อนวันส่งงวดงานครั้งสุดท้ายเกิน 7 วัน
Note on J50: คะแนน 75 - 100 เท่ากับ ดี - ดีมาก คะแนน 60 - 74 เท่ากับ ปานกลาง คะแนน 46 - 59 เท่ากับ ต่ำ คะแนน 30 - 45 เท่ากับ ต่ำมาก คะแนน น้อยกว่า 30 เท่ากับ ไม่มีมาตรฐาน
Note on N15: ห้ามลบ
Note on N19: ช่องกรอกคะแนน สามารถกรอกคะแนน 1 - 5 ได้เลย กรอกคะแนนทุกครั้งที่ประเมิน
คลิ๊กกลับหน้าแรก
กรอกวันที่ประเมินด้านล่าง
กรอกวันที่ประเมิน

## 4(3-1)
แบบประเมินผลผู้รับจ้าง |  |  |  | 5
โครงการ อาคารศูนย์ชุมชนแบบ C1
[6 empty] | วันที่ |  | เดือน |  |  | พ.ศ.
ผู้รับจ้าง บริษัทก่อสร้างไทย จำกัด | [6 empty] | สัญญาเลขที่ กคช.พส.2/2557
ลงวันที่ |  | 2014-05-02 |  | เริ่มงานตามสัญญาวันที่ | 2014-05-01 |  | สิ้นสุดสัญญาวันที่ |  | 2014-10-27
งานก่อสร้าง อาคาร ค.ส.ล. สูง 2 ชั้น |  |  |  | เริ่มเข้าทำงานจริงวันที่ | 2014-07-20 |  | ตรงตามเวลา |  | ช้ากว่าสัญญา |  | 0 | วัน | 0
รายการประเมินผล | [6 empty] | น้ำหนัก | คะแนน
หมวดที่ 1. การเตรียมงานก่อนการก่อสร้าง | [6 empty] | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
| 1.1 | แผนงานก่อสร้าง |  |  |  |  | 4
| 1.2 | แผนผังบุคลากรของผู้รับจ้างในโครงการ |  |  |  |  | 2
| 1.3 | ผังบริเวณ (Site Layout) อาคารสำนักงานชั่วคราว,ที่พักคนงาน
|  | การจัดระบบสาธารณูปโภค, รปภ. และอื่นๆภายในโครงการ |  |  |  |  | 2
| 1.4 | ตรวจทานแบบก่อสร้าง, สัญญาและเอกสารประกอบสัญญา |  |  |  |  | 2
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
หมวดที่ 2. ดำเนินการก่อสร้าง | [6 empty] | 75 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2.1 การเตรียมงานก่อสร้าง (น้ำหนัก = 10)
| 2.1.1 | สำนักงานหน่วยก่อสร้างและอุปกรณ์สำนักงาน |  |  |  |  | 2
| 2.1.2 | การจัดทำแผนงานย่อยของงานแต่ละหมวด |  |  |  |  | 2
| 2.1.3 | การจัดทำแผนการส่งงวดงาน |  |  |  |  | 2
| 2.1.4 | ขออนุมัติใช้วัสดุ |  |  |  |  | 2
| 2.1.5 | Shop Drawing |  |  |  |  | 2
2.2 การติดต่อประสานงานก่อสร้างกับหน่วยงานภายใน - ภายนอก ที่เกี่ยวข้อง (น้ำหนัก =5) | [6 empty] | 5
2.3 การจัดการงานก่อสร้าง (น้ำหนัก = 25)
| 2.3.1 | ช่างฝีมือและแรงงาน |  |  |  |  | 6
| 2.3.2 | วัสดุก่อสร้าง |  |  |  |  | 4
| 2.3.3 | เครื่องจักร / เครื่องมือและอุปกรณ์ |  |  |  |  | 2
| 2.3.4 | ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง |  |  |  |  | 2
| 2.3.5 | คุณภาพการควบคุมงาน |  |  |  |  | 9
| 2.3.6 | การรายงานผลการก่อสร้าง (รายงานประจำวัน, ประจำสัปดาห์, ประจำเดือน) |  |  |  |  | 2
2.4 ระยะเวลาก่อสร้าง (น้ำหนัก = 25)
| 2.4.1 | ความก้าวหน้าของผลงานก่อสร้างเทียบกับแผนการดำเนินงาน |  |  |  |  | 10
| 2.4.2 | ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงานก่อสร้างจนแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 15
2.5 คุณภาพงานก่อสร้าง (ผลงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ) (น้ำหนัก = 10)
| 2.5.1 | ถูกต้องตามรูปแบบและรายการ ความเรียบร้อยของงานก่อสร้าง |  |  |  |  | 7
| 2.5.2 | การจัดทำแบบก่อสร้างจริง (Asbuilt Drawing) |  |  |  |  | 3
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
หมวดที่ 3. ภายหลังการตรวจรับงานก่อสร้างครั้งสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว | [6 empty] | 15 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
| 3.1 | ปริมาณงานแจ้งซ่อม |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 0
| 3.2 | ระยะเวลาที่ใช้ในการซ่อม |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 0
| 3.3 | ความเรียบร้อยของงานซ่อม |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 0
| 3.4 | การจัดทำคู่มือการใช้งานและวิธีการบำรุงรักษา |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
ตารางสรุปผลการประเมิน
รายการประเมิน |  |  |  |  | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |  | หมายเหตุ
หมวดที่ 1. การเตรียมงานก่อนการก่อสร้าง |  |  |  |  | 10 |  |  | ประเมินครั้งแรก
หมวดที่ 2. การดำเนินงานก่อสร้าง |  |  |  |  | 75 |  |  | ประเมินระหว่างก่อสร้าง
หมวดที่ 3. ภายหลังการตรวจรับงานครั้งสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว |  |  |  |  | 15 |  |  | ประเมินครั้งสุดท้าย
รวม |  |  |  |  | 100 | 0
|  |  | ลงชื่อผู้ประเมิน.......................................................................... |  |  | ผู้ควบคุมงาน
(............................................................................)
|  |  | ลงชื่อผู้ประเมิน......................................................................... |  |  | ผู้จัดการสนาม
(............................................................................)
|  |  | ลงชื่อผู้ประเมิน......................................................................... |  |  | ผู้จัดการงานก่อสร้าง
(............................................................................)
|  |  | ลงชื่อผู้ประเมิน.................................................................................. |  |  | หัวหน้าสำนักงานเคหะชุมชนเฉพาะหมวดที่ 3
(............................................................................)
|  |  |  | วิธีที่ 1 หมวดที่ 3 ครั้งที่ประเมิน | 1
|  |  |  | วันที่ประเมิน | -
Note on G52: คะแนน 75 - 100 เท่ากับ ดี - ดีมาก คะแนน 60 - 74 เท่ากับ ปานกลาง คะแนน 46 - 59 เท่ากับ ต่ำ คะแนน 30 - 45 เท่ากับ ต่ำมาก คะแนน น้อยกว่า 30 เท่ากับ ไม่มีมาตรฐาน
Note on H3: กรอกวันที่… เดือน... ปี
Note on H41: Nakorn : ระดับคะแนน : 5 ปริมาณงานตามที่สำนักงานดูแลชุมชน แจ้งซ่อมม่เกิน 5 % ของแต่ละรายการงาน ระดับคะแนน : 4 ปริมาณงานตามที่สำนักงานดูแลชุมชน แจ้งซ่อม 6 - 8 % ของแต่ละรายการงาน ระดับคะแนน : 3 ปริมาณงานตามที่สำนักงานดูแลชุมชน แจ้งซ่อม 9 - 10 % ของแต่ละรายการงาน ระดับคะแนน : 2 ปริมาณงานตามที่สำนักงานดูแลชุมชน แจ้งซ่อม 11 - 15 % ของแต่ละรายการงาน ระดับคะแนน : 1 ปริมาณงานตามที่สำนักงานดูแลชุมชน แจ้งซ่อมเกิน 15 % ของแต่ละรายการงาน
Note on H42: ระดับคะแนน : 5 ระยะเวลาที่ใช้ในการซ่อม แล้วเสร็จภายใน 5 วัน ระดับคะแนน : 4 ระยะเวลาที่ใช้ในการซ่อม แล้วเสร็จภายใน 7 วัน ระดับคะแนน : 3 ระยะเวลาที่ใช้ในการซ่อม แล้วเสร็จภายใน 10 วัน ระดับคะแนน : 2 ระยะเวลาที่ใช้ในการซ่อม แล้วเสร็จภายใน 15 วัน ระดับคะแนน : 1 ระยะเวลาที่ใช้ในการซ่อม แล้วเสร็จเกิน 15 วัน
Note on H43: ระดับคะแนน : 5 งานแจ้งซ่อมที่ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแล้วเสร็จเรียบร้อยทั้งหมด ไม่มีรายการใดต้องซ่อมซ้ำครั้งที่สอง ระดับคะแนน : 4 งานแจ้งซ่อมที่ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแล้วเสร็จไม่เรียบร้อยทั้งหมด ต้องซ่อมซ้ำครั้งที่สอง ไม่เกิน 10 % ของจำนวนงานซ่อมแต่ละรายการ ระดับคะแนน : 3 งานแจ้งซ่อมที่ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแล้วเสร็จไม่เรียบร้อยทั้งหมด ต้องซ่อมซ้ำครั้งที่สอง ไม่เกิน 15 % ของจำนวนงานซ่อมแต่ละรายการ ระดับคะแนน : 2 งานแจ้งซ่อมที่ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแล้วเสร็จไม่เรียบร้อยทั้งหมด ต้องซ่อมซ้ำครั้งที่สอง ไม่เกิน 20 % ของจำนวนงานซ่อมแต่ละรายการ ระดับคะแนน : 1 งานแจ้งซ่อมที่ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแล้วเสร็จไม่เรียบร้อยทั้งหมด ต้องซ่อมซ้ำครั้งที่สอง เกิน 20 % ของจำนวนงานซ่อมแต่ละรายการ
Note on H44: ระดับคะแนน : 5 ผู้รับจ้างการจัดทำคู่มือการใช้งาน วิธีการบำรุงรักษางานระบบต่างๆ ส่งให้การเคหะแห่งชาติ และสาธิตวิธีการใช้งาน ก่อนวันตรวจรับงานครั้งสุดท้าย ระดับคะแนน : 4 ผู้รับจ้างการจัดทำคู่มือการใช้งาน วิธีการบำรุงรักษางานระบบต่างๆ ส่งให้การเคหะแห่งชาติ และสาธิตวิธีการใช้งาน หลังวันตรวจรับงานครั้งสุดท้ายไม่เกิน 10 วัน ระดับคะแนน : 3 ผู้รับจ้างการจัดทำคู่มือการใช้งาน วิธีการบำรุงรักษางานระบบต่างๆ ส่งให้การเคหะแห่งชาติ และสาธิตวิธีการใช้งาน หลังวันตรวจรับงานครั้งสุดท้ายไม่เกิน 15 วัน ระดับคะแนน : 2 ผู้รับจ้างการจัดทำคู่มือการใช้งาน วิธีการบำรุงรักษางานระบบต่างๆ ส่งให้การเคหะแห่งชาติ และสาธิตวิธีการใช้งาน หลังวันตรวจรับงานครั้งสุดท้ายไม่เกิน 20 วัน ระดับคะแนน : 1 ผู้รับจ้างการจัดทำคู่มือการใช้งาน วิธีการบำรุงรักษางานระบบต่างๆ ส่งให้การเคหะแห่งชาติ และสาธิตวิธีการใช้งาน หลังวันตรวจรับงานครั้งสุดท้ายเกิน 20 วัน
Note on N41: ช่องนี้กรอกคะแนนครั้งสุดท้ายครั้งเดียว หลังจากรับงวดสุดท้ายแล้ว 180 วัน
คลิ๊กกลับหน้าแรก
กรอกวันที่ประเมินด้านล่าง
กรอกวันที่ประเมิน