## Sheet1
ตารางขั้นตอนการประสานงานการติดตั้งไฟฟ้า-ประปาของโครงการ
ทำสัญญาวันที่...................................สิ้นสุดสัญญา................
ลำดับ | รายการ | ผู้รับผิดชอบ | เวลา | [11 empty] | ดำเนินการแล้ว | หมายเหตุ
|  | ติดตามงาน | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ( / )
1 | จัดเตรียมแบบพร้อมพิมพ์หลังจากเซ็นสัญญา ส่งกองสารณูปโภคแล้วเสร็จ (5วัน) | CM
2 | กองก่อสร้างทำหนังสือมอบอำนาจเป็นตัวแทน กคช.เพื่อยื่นพร้อมตรวจสอบงบประมาณขอไฟฟ้า -ประปา แล้วเสร็จ (15วัน) | ธุรการกอง
3 | กองสาธารณูโภคพิจารณาตรวจสอบแบบและทำหนังสือถึงการไฟฟ้า-ประปา แล้วเสร็จ เพื่อส่งมอบ กองก่อสร้าง. (7วัน) | กองสาธารณูปโภค
4 | กองก่อสร้างส่งหนังสือพร้อมแบบถึงการไฟฟ้า-ประปา แล้วเสร็จ (7วัน) | กองก่อสร้าง
5 | การไฟฟ้า-ประปา ออกแบบและประมาณราคาค่าติดตั้งแล้วเสร็จ (90วัน) 5.1 20 วันแรก sm ประสานการไฟฟ้า-ประปา 5.2 หลังจาก 20 วันแรก ทุกสัปดาห์ sm ประสานการไฟฟ้า-ประปา | การไฟฟ้า + SM
6 | กองสาธารณูโภคตรวจสอบเอกสารและค่าใช้จ่ายที่ได้รับแจ้งจากการไฟฟ้า-ประปา แล้วเสร็จ (7วัน) | กองสาธารณูปโภค
7 | กองสาธารณูโภคดำเนินการตั้งเรื่องขออนุมัติสั่งจ่ายเช็คให้การไฟฟ้า-ประปา แล้วเสร็จ ( 15วัน) | กองสาธารณูปโภค
8 | กองก่อสร้างนำเช็คชำระค่าไฟฟ้า-ประปา แล้วเสร็จ พร้อมส่งต้นฉบับให้ กองสาธารณูปโภค (5วัน) | กองก่อสร้าง
9 | การไฟฟ้า-ประปา ดำเนินการติดตั้ง เมื่อผลงานก่อสร้างได้ประมาณ 70% แล้วเสร็จ (90วัน) | การไฟฟ้าฯ + SM
หมายเหตุ - เพิ่มเติม ข้อ 7 กรณีที่ กองก่อสร้างไม่ได้ตั้งงบประมาณค่าไฟฟ้า-ประปาไว้ ต้องรอจัดสรรงบ ซึ่งจะต้องใช้เวลาดำเนินการแล้วเสร็จมากกว่า 15 วัน |  |  | เวลา 17: ชื่อโครงการ__________________
| - ระยะเวลาดำเนินการเริ่มต้นถึงจ่ายเช็คให้การไฟฟ้า-ประปา รวมเวลาประมาณ 5 เดือน |  | เวลา 17: ระยะเวลาก่อสร้าง______________
วันที่เริ่มดำเนินการ______________
CM________________________
SM________________________
30-120 วัน
1-7 วัน
1-15 วัน
16-22 วัน
23-29 วัน
121-127 วัน
128-143 วัน
144-149 วัน
150-240 วัน