## 1 งานโยธา
( ร่างงวดงานอาคารทางราบ ) โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัด.............
หมวดงานที่ 1. งานวิศวกรรมโยธา
งวดที่ | รายละเอียดปริมาณงาน | % | ระยะเวลา | ค่างาน | จำนวน
|  | งาน | ดำเนินการ | ของหมวด | เงิน
|  | เสร็จ | ( วัน ) | % | ( บาท )
1 | ปรับเกลี่ยเปิดหน้าดินแล้วเสร็จ 25% | 25
2 | ปรับเกลี่ยเปิดหน้าดินแล้วเสร็จ 50% | 50
3 | ปรับเกลี่ยเปิดหน้าดินแล้วเสร็จ 75% | 75
4 | ปรับเกลี่ยเปิดหน้าดินส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ | 100
5 | งานถมดินปรับระดับพร้อมบดอัดแน่น 20% | 20
6 | งานถมดินปรับระดับพร้อมบดอัดแน่น 40% | 40
7 | งานถมดินปรับระดับพร้อมบดอัดแน่น 60% | 60
8 | งานถมดินปรับระดับพร้อมบดอัดแน่น 80% | 80
9 | งานถมดินปรับระดับพร้อมบดอัดแน่น 90% | 90
10 | งานถมดินปรับระดับพร้อมอัดแน่น ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ | 100
11 | งานท่อและบ่อพัก คสล. ขนาด dia. 0.40 ม. แล้วเสร็จ 20% ( ยกเว้นปากบ่อและฝา ) | 20
12 | งานท่อและบ่อพัก คสล. ขนาด dia. 0.40 ม. แล้วเสร็จ 40% ( ยกเว้นปากบ่อและฝา ) | 40
13 | งานท่อและบ่อพัก คสล. ขนาด dia. 0.40 ม. แล้วเสร็จ 60% ( ยกเว้นปากบ่อและฝา ) | 60
14 | งานท่อและบ่อพัก คสล. ขนาด dia. 0.40 ม. แล้วเสร็จ 80% ( ยกเว้นปากบ่อและฝา ) | 80
15 | งานท่อและบ่อพัก คสล. ขนาด dia. 0.40 ม. ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ ( ยกเว้นปากบ่อและฝา ) | 100
16 | งานท่อและบ่อพัก คสล. ขนาด dia. 0.60 ม. แล้วเสร็จ 20% ( ยกเว้นปากบ่อและฝา ) | 20
17 | งานท่อและบ่อพัก คสล. ขนาด dia. 0.60 ม. แล้วเสร็จ 40% ( ยกเว้นปากบ่อและฝา ) | 40
18 | งานท่อและบ่อพัก คสล. ขนาด dia. 0.60 ม. แล้วเสร็จ 60% ( ยกเว้นปากบ่อและฝา ) | 60
19 | งานท่อและบ่อพัก คสล. ขนาด dia. 0.60 ม. แล้วเสร็จ 80% ( ยกเว้นปากบ่อและฝา ) | 80
20 | งานท่อและบ่อพัก คสล. ขนาด dia. 0.60 ม. ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ ( ยกเว้นปากบ่อและฝา ) | 100
21 | งานท่อและบ่อพัก คสล. ขนาด dia. 0.80 ม. แล้วเสร็จ 20% ( ยกเว้นปากบ่อและฝา ) | 20
22 | งานท่อและบ่อพัก คสล. ขนาด dia. 0.80 ม. แล้วเสร็จ 40% ( ยกเว้นปากบ่อและฝา ) | 40
23 | งานท่อและบ่อพัก คสล. ขนาด dia. 0.80 ม. แล้วเสร็จ 60% ( ยกเว้นปากบ่อและฝา ) | 60
24 | งานท่อและบ่อพัก คสล. ขนาด dia. 0.80 ม. แล้วเสร็จ 80% ( ยกเว้นปากบ่อและฝา ) | 80
25 | งานท่อและบ่อพัก คสล. ขนาด dia. 0.80 ม. ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ ( ยกเว้นปากบ่อและฝา ) | 100
26 | งานท่อและบ่อพัก คสล. ขนาด dia. 1.00 ม. แล้วเสร็จ 50% ( ยกเว้นปากบ่อและฝา ) | 50
27 | งานท่อและบ่อพัก คสล. ขนาด dia. 1.00 ม. ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ ( ยกเว้นปากบ่อและฝา ) | 100
28 | งานท่อและบ่อพัก คสล. ขนาด dia. 1.20 ม. แล้วเสร็จ 50% ( ยกเว้นปากบ่อและฝา ) | 50
29 | งานท่อและบ่อพัก คสล. ขนาด dia. 1.20 ม. ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ ( ยกเว้นปากบ่อและฝา ) | 100
30 | งานท่อ คสล. ลอดใต้ผิวจราจร แล้วเสร็จ 50% | 50
31 | งานท่อ คสล. ลอดใต้ผิวจราจรส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ | 100
32 | งานเสริมปากบ่อพัก คสล. และฝาบ่อ ขนาด dia. 0.40 ม. แล้วเสร็จ 20% | 20
33 | งานเสริมปากบ่อพัก คสล. และฝาบ่อ ขนาด dia 0.40 ม. แล้วเสร็จ 40% | 40
34 | งานเสริมปากบ่อพัก คสล. และฝาบ่อ ขนาด dia 0.40 ม. แล้วเสร็จ 60% | 60
35 | งานเสริมปากบ่อพัก คสล. และฝาบ่อ ขนาด dia 0.40 ม. แล้วเสร็จ 80% | 80
36 | งานเสริมปากบ่อพัก คสล. และฝาบ่อ ขนาด dia 0.40 ม. ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ | 100
37 | งานเสริมปากบ่อพัก คสล. และฝาบ่อ ขนาด dia 0.60 ม. แล้วเสร็จ 20% | 20
38 | งานเสริมปากบ่อพัก คสล. และฝาบ่อ ขนาด dia 0.60 ม. แล้วเสร็จ 40% | 40
39 | งานเสริมปากบ่อพัก คสล. และฝาบ่อ ขนาด dia 0.60 ม. แล้วเสร็จ 60% | 60
40 | งานเสริมปากบ่อพัก คสล. และฝาบ่อ ขนาด dia 0.60 ม. แล้วเสร็จ 80% | 80
41 | งานเสริมปากบ่อพัก คสล. และฝาบ่อ ขนาด dia 0.60 ม. ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ | 100
42 | งานเสริมปากบ่อพัก คสล. และฝาบ่อ ขนาด dia 0.80 ม. แล้วเสร็จ 20% | 20
43 | งานเสริมปากบ่อพัก คสล. และฝาบ่อ ขนาด dia 0.80 ม. แล้วเสร็จ 40% | 40
44 | งานเสริมปากบ่อพัก คสล. และฝาบ่อ ขนาด dia 0.80 ม. แล้วเสร็จ 60% | 60
45 | งานเสริมปากบ่อพัก คสล. และฝาบ่อ ขนาด dia 0.80 ม. แล้วเสร็จ 80% | 80
46 | งานเสริมปากบ่อพัก คสล. และฝาบ่อ ขนาด dia 0.80 ม. ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ | 100
47 | งานเสริมปากบ่อพัก คสล. และฝาบ่อ ขนาด dia 1.00 ม. แล้วเสร็จ 50% | 50
48 | งานเสริมปากบ่อพัก คสล. และฝาบ่อ ขนาด dia 1.00 ม. ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ | 100
49 | งานเสริมปากบ่อพัก คสล. และฝาบ่อ ขนาด dia 1.20 ม. แล้วเสร็จ 50% | 50
50 | งานเสริมปากบ่อพัก คสล. และฝาบ่อ ขนาด dia 1.20 ม. ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ | 100
51 | งานบดอัดดินคันทาง( SUBGRADE ) แล้วเสร็จ 25% ( ของถนนแต่ละแบบ ) | 25
52 | งานบดอัดดินคันทาง( SUBGRADE ) แล้วเสร็จ 50% ( ของถนนแต่ละแบบ ) | 50
53 | งานบดอัดดินคันทาง( SUBGRADE ) แล้วเสร็จ 75% ( ของถนนแต่ละแบบ ) | 75
54 | งานบดอัดดินคันทาง( SUBGRADE ) ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ ( ของถนนแต่ละแบบ ) | 100
55 | งานลูกรังบดอัดรองพื้นทาง ( SUBBASE ) ถนนแล้วเสร็จ 25% ( ของถนนแต่ละแบบ ) | 25
56 | งานลูกรังบดอัดรองพื้นทาง ( SUBBASE ) ถนนแล้วเสร็จ 50% ( ของถนนแต่ละแบบ ) | 50
57 | งานลูกรังบดอัดรองพื้นทาง ( SUBBASE ) ถนนแล้วเสร็จ 75% ( ของถนนแต่ละแบบ ) | 75
58 | งานลูกรังบดอัดรองพื้นทาง ( SUBBASE ) ถนนส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ ( ของถนนแต่ละแบบ ) | 100
59 | งานผิวทาง ค.ส.ล.( RC.PAVEMENT ) ถนนแล้วเสร็จ 25 % ( ของถนนแต่ละแบบ ) | 25
60 | งานผิวทาง ค.ส.ล.( RC.PAVEMENT ) ถนนแล้วเสร็จ 50 % ( ของถนนแต่ละแบบ ) | 50
61 | งานผิวทาง ค.ส.ล.( RC.PAVEMENT ) ถนนแล้วเสร็จ 75 % ( ของถนนแต่ละแบบ ) | 75
62 | งานผิวทาง ค.ส.ล.( RC.PAVEMENT ) ถนนส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ ( ของถนนแต่ละแบบ ) | 100
63 | งานคันหินแล้วเสร็จ 25% | 25
64 | งานคันหินแล้วเสร็จ 50% | 50
65 | งานคันหินแล้วเสร็จ 75% | 75
66 | งานคันหินส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ | 100
67 | งานติดตั้งตะแกรงเหล็กหล่อดักขยะบ่อพักแล้วเสร็จ 50% | 50
68 | งานติดตั้งตะแกรงเหล็กหล่อดักขยะบ่อพักส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ | 100
69 | งาน R.C. V-DITCH แล้วเสร็จ 25% | 25
70 | งาน R.C. V-DITCH แล้วเสร็จ 50% | 50
71 | งาน R.C. V-DITCH แล้วเสร็จ 75% | 75
72 | งาน R.C. V-DITCH ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ | 100
73 | งานคอนกรีตเชื่อมทางเข้าอาคารแล้วเสร็จ 25% | 25
74 | งานคอนกรีตเชื่อมทางเข้าอาคารแล้วเสร็จ 50% | 50
75 | งานคอนกรีตเชื่อมทางเข้าอาคารแล้วเสร็จ 75% | 75
76 | งานคอนกรีตเชื่อมทางเข้าอาคารส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ | 100
77 | งานหยอดยาง Joint รอยต่อถนนแล้วเสร็จ 50% | 50
78 | งานหยอดยาง Joint รอยต่อถนนแล้วเสร็จ | 100
79 | งานเชื่อมทางเข้าโครงการแล้วเสร็จ | 100
80 | งานขุดลอกทำความสะอาดท่อ-บ่อพัก, งานส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการในสัญญา | 100
| รวม | 100 |  | 100
ท่อ
dia. 0.40 ม.
ท่อ
dia. 0.60 ม.
ท่อ
dia. 0.80 ม.
ท่อ dia 1.00 ม.
ท่อ dia 1.20 ม.
ท่อ dia 0.80 ม.
ท่อ dia 0.60 ม.
ท่อ dia 0.40 ม.
ท่อ
dia. 1.00 ม.
ท่อ
dia. 1.20 ม.

## 2 งวดงานอาคาร
( ร่างงวดงานอาคารทางราบ ) โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัด.............
หมวดงานที่ 2. งานอาคาร ( สำรับอาคารบ้านแถว 2 ชั้น, บ้านแฝด 2 ชั้น, บ้านเดี่ยว 2 ชั้น )
ตอนที่ ............. |  |  | ................ | หน่วย
งวดที่ | รายละเอียดปริมาณงาน | % | ระยะเวลา | ค่างาน | จำนวน
|  | งาน | ดำเนินการ | ของหมวด | เงิน
|  | เสร็จ | ( วัน ) | % | ( บาท )
1 | วางผัง, ตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ | 100
2 | ขุดดิน,เทคอนกรีตฐานราก, เสาตอม่อ แล้วเสร็จ | 100
3 | เทคอนกรีตคาน, พื้นหล่อในที่ชั้นล่าง,และถมดินกลับแล้วเสร็จ | 100
4 | ปูพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้าชั้นล่าง แล้วเสร็จ | 100
5 | เทคอนกรีตเสารับคานชั้นบน แล้วเสร็จ | 100
6 | เทคอนกรีตคาน, พื้นหล่อในที่ชั้นบน แล้วเสร็จ | 100
7 | ปูพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้าชั้นบน แล้วเสร็จ | 100
8 | เทคอนกรีตเสารับคานชั้นหลังคา แล้วเสร็จ | 100
9 | ติดตั้งโครงหลังคาพร้อมทาสีกันสนิมชั้นบน แล้วเสร็จ ( ยกเว้นหลังคาชั้นล่าง ) | 100
10 | มุงหลังคา, ติดตั้งครอบหลังคาชั้นบน แล้วเสร็จ ( รวมเชิงชาย ) | 100
11 | ติดตั้งวงกบประตู - หน้าต่าง, ก่ออิฐผนังชั้นล่าง, ติดตั้งระบบท่อฝังในผนัง แล้วเสร็จ ( ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม, PVC. ) | 100
12 | ติดตั้งวงกบประตู - หน้าต่าง, ก่ออิฐผนังชั้นบน, ติดตั้งระบบท่อฝังในผนัง แล้วเสร็จ ( ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม, PVC. ) | 100
13 | ติดตั้งโครงหลังคาชั้นล่าง พร้อมทาสีกันสนิมแล้วเสร็จ | 100
14 | มุงหลังคา, ติดตั้งครอบหลังคา ชั้นล่าง แล้วเสร็จ ( รวมติดตั้งเชิงชาย ) | 100
15 | ฉาบปูนผนังภายในชั้นล่างแล้วเสร็จ ( ไม่รวมผนังภายในห้องน้ำ ) | 100
16 | ฉาบปูนผนังภายในชั้นบนแล้วเสร็จ ( ไม่รวมผนังภายในห้องน้ำ ) | 100
17 | ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย พร้อมเทคอนกรีตยึดถัง แล้วเสร็จ ( ไม่รวมฝาและอุปกรณ์ ) | 100
18 | ติดตั้งวงกบ PVC, ฉาบปูน, บุกระเบื้องผนังในห้องน้ำ แล้วเสร็จ | 100
19 | ติดตั้ง Floor Drain (ไม่รวมฝา ), ปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำแล้วเสร็จ | 100
20 | ติดตั้งแม่บันไดเหล็กพร้อมทาสีกันสนิม ( ยกเว้นลูกนอนบันได ) | 100
21 | ติดตั้งราวบันไดเหล็กพร้อมทาสีกันสนิม แล้วเสร็จ | 100
22 | ฉาบปูนผนังภายนอกทั้งหมดแล้วเสร็จ | 100
23 | ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก, พร้อมติดไม้สังเคราะห์ปิดจั่วหลังคาชั้นบน แล้วเสร็จ | 100
24 | ฝ้าเพดานชายคา, ปิดลอนหลังคาชั้นบน แล้วเสร็จ | 100
25 | ฝ้าเพดานชายคา, ปิดลอนหลังคาชั้นล่าง แล้วเสร็จ | 100
26 | ปูกระเบื้องพื้นชั้นบน แล้วเสร็จ | 100
27 | ปูกระเบื้องพื้นชั้นล่าง แล้วเสร็จ | 100
28 | ติดตั้งบัวเชิงผนังชั้นบนและชั้นล่าง แล้วเสร็จ(ยกเว้นบัวทาสี) | 100
29 | ติดตั้งฝ้าเพดานภายในอาคารชั้นบน แล้วเสร็จ | 100
30 | ติดตั้งฝ้าเพดานภายในอาคารชั้นล่าง แล้วเสร็จ | 100
31 | ติดตั้งผนังเบากั้นห้อง, วงกบติดกับผนังเบา, พร้อมฉาบเรียบชั้นบน แล้วเสร็จ | 100
32 | ติดตั้งวงกบประตู - หน้าต่างอลูมิเนียม แล้วเสร็จ | 100
33 | ทาสีรองพื้นผนังเบา, ฝ้าเพดานภายใน แล้วเสร็จ ( ไม่รวมวงกบและบานประตู - หน้าต่าง ) | 100
34 | ทาสีรองพื้นผนัง, ฝ้าเพดาน, ไม้สังเคราะห์ภายนอก แล้วเสร็จ ( ไม่รวมวงกบและบานประตู - หน้าต่าง ) | 100
35 | เดินสายไฟฟ้าภายในอาคารแล้วเสร็จ | 100
36 | ติดตั้งบานประตู - หน้าต่างชั้นล่าง แล้วแสร็จ ( ไม่รวมงานสี, และบานเกล็ดกระจก ) | 100
37 | ติดตั้งบานประตู - หน้าต่างชั้นบนแล้วแสร็จ ( ไม่รวมงานสีและบานเกล็ดกระจก ) | 100
38 | ติดตั้งลูกนอนบันไดพร้อมวัสดุตกแต่งผิว, ทาสีบันได แล้วเสร็จ | 100
39 | เดินท่อเมนประปา, ท่อสุขาภิบาล(ภายในอาคาร)แล้วเสร็จ | 100
40 | เดินท่อเมนประปา, ท่อสุขาภิบาล(ภายนอกอาคาร)แล้วเสร็จ | 100
41 | เดินท่อประปา,สุขาภิบาลภายนอกอาคาร,บ่อดักไขมัน, บ่อพักระบายน้ำ พร้อมฝาบ่อ และงานเชื่อมท่อลงบ่อพักโยธา แล้วเสร็จ | 100
42 | ทาสีทับหน้าภายในครั้งที่ 1 แล้วเสร็จ ( รวมสีวงกบ ประตู และหน้าต่าง ) | 100
43 | ทาสีทับหน้าภายนอกครั้งที่ 1 แล้วเสร็จ ( รวมสีวงกบ ประตู และหน้าต่าง ) | 100
44 | ทาสีทับหน้าภายใน ครั้งที่ 2 แล้วเสร็จ ( รวมสีวงกบ ประตู-หน้าต่างและบัวเชิงผนัง ) | 100
45 | ทาสีทับหน้าภายนอก ครั้งที่ 2 แล้วเสร็จ ( รวมสีวงกบ ประตู-หน้าต่างและบัวเชิงผนัง ) | 100
46 | ติดตั้งบานเกล็ดหน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ครบชุด แล้วเสร็จ | 100
47 | ติดตั้งกระจก ทั้งหมด แล้วเสร็จ | 100
48 | ติดตั้งกุญแจลูกบิดพร้อมอุปกรณ์ทั้งหมด แล้วเสร็จ | 100
48 | ติดตั้งสุขภัณฑ์ชักโครก, อ่างล้างหน้า, ที่วางสบู่, ที่ใส่กระดาษชำระ, กระจกเงา, ชั้นวางของ, ราวพาดผ้า แล้วเสร็จ ( ยกเว้นสายน้ำดี, Stop valve, ฝักบัวพร้อมสาย , ก๊อกน้ำ, ตะแกรง Floor Drain, จุกยางสะดืออ่างล้างหน้า, แกนที่ใส่กระดาษชำระ, ที่เขี่ยบุหรี่ ) | 100
50 | ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบสุขภัณฑ์ครบชุด แล้วเสร็จ ( สายน้ำดี, Stop valve, ฝักบัวพร้อมสาย , ก๊อกน้ำ, ตะแกรง Floor Drain, จุกยางสะดืออ่างล้างหน้า, แกนที่ใส่กระดาษชำระ, ที่เขี่ยบุหรี่ ) | 100
51 | ติดตั้งดวงโคม,สวิทซ์,ปลั๊ก, แผงควบคุมประจำห้องพร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด แล้วเสร็จ ( ยกเว้นดวงโคมและหลอดไฟภายนอก ) | 100
52 | ติดตั้งดวงโคมและหลอดไฟภายนอก แล้วเสร็จ | 100
53 | ติดตั้งสายเมนต์ไฟฟ้าภายนอกอาคาร,สายกราวด์ ,GROUND ROD และอุปกรณ์อื่นฯ แล้วเสร็จ | 100
54 | เทคอนกรีตพื้น ค.ส.ล., ทางเข้าบ้าน และลานซักล้าง แล้วเสร็จ | 100
55 | งานขุดลอกทำความสะอาดท่อระบายและบ่อพัก, ฝา-อุปกรณ์ถังบำบัดน้ำเสีย, งานเบ็ดเตล็ด, งานอื่น ๆ ส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จ ตามแบบรูป และรายการในสัญญา | 100
| รวม | 100

## 3 งานภูมิสถาปัตย์
( ร่างงวดงานอาคารทางราบ ) โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัด.............
หมวดงานที่ 3. งานภูมิสถาปัตยกรรม
งวดที่ | รายละเอียดปริมาณงาน | % | ระยะเวลา | ค่างาน | จำนวน
|  | งาน | ดำเนินการ | ของหมวด | เงิน
|  | เสร็จ | ( วัน ) | % | ( บาท )
1 | งานรั้วรอบโครงการแล้วเสร็จ 20% ( ของแต่ละแบบ ) | 20
2 | งานรั้วรอบโครงการแล้วเสร็จ 40% ( ของแต่ละแบบ ) | 40
3 | งานรั้วรอบโครงการแล้วเสร็จ 60% ( ของแต่ละแบบ ) | 60
4 | งานรั้วรอบโครงการแล้วเสร็จ 80% ( ของแต่ละแบบ ) | 80
5 | งานรั้วรอบโครงการส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ ( ของแต่ละแบบ ) | 100
6 | งานรั้วรอบบ่อหน่วงน้ำแล้วเสร็จ | 100
7 | งานรั้วอาคารแล้วเสร็จ 25% | 25
8 | งานรั้วอาคารแล้วเสร็จ 50% | 50
9 | งานรั้วอาคารแล้วเสร็จ 75% | 75
10 | งานรั้วอาคารส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ | 100
11 | งานประตูรั้วแล้วเสร็จ 20% | 20
12 | งานประตูรั้วแล้วเสร็จ 40% | 40
13 | งานประตูรั้วแล้วเสร็จ 60% | 60
14 | งานประตูรั้วแล้วเสร็จ 80% | 80
15 | งานประตูรั้วส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ | 100
16 | งานติดป้ายบ้านเลขที่อาคารแล้วเสร็จ | 100
17 | งานติดป้ายชื่อซอยแล้วเสร็จ | 100
18 | งานสัญญาณจราจรและป้ายอื่นๆที่เหลือแล้วเสร็จ | 100
19 | งานปลูกต้นไม้และหญ้าแล้วเสร็จ 25% | 25
20 | งานปลูกต้นไม้และหญ้าแล้วเสร็จ 50% | 50
21 | งานปลูกต้นไม้และหญ้าแล้วเสร็จ 75% | 75
22 | งานปลูกต้นไม้, หญ้า ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ | 100
23 | งานก่อสร้างป้ายโครงการ แล้วเสร็จ 50% | 50
24 | งานก่อสร้างป้ายโครงการส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ | 100
25 | งานติดตั้งตัวอักษร, สายไฟฟ้า, อุปกรณ์ และส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ | 100
26 | งานเทคอนกรีตที่วางถังขยะ แล้วเสร็จ | 100
27 | งานจัดหาถังขยะ แล้วเสร็จ | 100
28 | งานอาคารพักขยะ แล้วเสร็จ | 100
29 | งานทางเท้า คสล. แล้วเสร็จ 25% | 25
30 | งานทางเท้า คสล. แล้วเสร็จ 50% | 50
31 | งานทางเท้า คสล. แล้วเสร็จ 75% | 75
32 | งานทางเท้า คสล. ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ | 100
33 | งานแผ่นปูทางเท้า แล้วเสร็จ 25% | 25
34 | งานแผ่นปูทางเท้า แล้วเสร็จ 50% | 50
35 | งานแผ่นปูทางเท้า แล้วเสร็จ 75% | 75
36 | งานแผ่นปูทางเท้าส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ | 100
37 | งานลานกีฬา แล้วเสร็จ | 100
38 | งานลานเอนกประสงค์ แล้วเสร็จ | 100
39 | งานสนามเด็กเล่น พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ | 100
40 | งานทาสีคันหิน, งานตีเส้นช่องที่จอดรถ - ช่องจราจร, งานคันชลอความเร็ว แล้วเสร็จ | 100
41 | งานส่วนที่เหลือแล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการในสัญญา | 100
| รวม | 100 |  | 100

## 4 งานบ่อหน่วง
( ร่างงวดงานอาคารทางราบ ) โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัด.............
หมวดงานที่ 4. บ่อหน่วงน้ำ
งวดที่ | รายละเอียดปริมาณงาน | % | ระยะเวลา | ค่างาน | จำนวน
|  | งาน | ดำเนินการ | ของหมวด | เงิน
|  | เสร็จ | ( วัน ) | % | ( บาท )
1 | งานดินขุดบ่อหน่วงน้ำตามแบบและรายการ แล้วเสร็จ 25% | 25
2 | งานดินขุดบ่อหน่วงน้ำตามแบบและรายการ แล้วเสร็จ 50% | 50
3 | งานดินขุดบ่อหน่วงน้ำตามแบบและรายการ แล้วเสร็จ 75% | 75
4 | งานดินขุดบ่อหน่วงน้ำตามแบบและรายการ ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ | 100
5 | งานเทคอนกรีต บ่อหน่วงน้ำ แล้วเสร็จ 25% | 25
6 | งานเทคอนกรีต บ่อหน่วงน้ำ แล้วเสร็จ 50% | 50
7 | งานเทคอนกรีต บ่อหน่วงน้ำ แล้วเสร็จ 75% | 75
8 | งานเทคอนกรีต บ่อหน่วงน้ำ ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ | 100
9 | งานตอกเข็มบ่อพักพิเศษและ Head Wall แล้วเสร็จ | 100
10 | งานหล่อพื้นและผนังบ่อพักพิเศษ แล้วเสร็จ | 100
11 | งานก่อสร้าง Head Wall รับท่อระบายน้ำฝน แล้วเสร็จ | 100
12 | งานหล่อพื้น , ฝาท่อ และฉาบผนังบ่อพักพิเศษ แล้วเสร็จ | 100
13 | งานก่อสร้างห้องเก็บปั๊มน้ำ แล้วเสร็จ (ไม่รวมทาสี) | 100
14 | งานติดตั้งฝาตะแกรงเหล็ก + ตะแกรงดักขยะ แล้วเสร็จ | 100
15 | งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า แล้วเสร็จ | 100
16 | งานติดตั้งปั๊มน้ำพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ แล้วเสร็จ | 100
17 | งานทดสอบระบบปั๊มน้ำ แล้วเสร็จ | 100
18 | งานส่วนที่เหลือตามรูปแบบและรายการ แล้วเสร็จ | 100
| รวม | 100 |  | 100

## 5 งานบ่อบำบัดน้ำเสียรวม
( ร่างงวดงานอาคารทางราบ ) โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัด.............
หมวดงานที่ 5. งานบ่อบำบัดน้ำเสียรวม ( ขนาดเล็ก )
งวดที่ | รายละเอียดปริมาณงาน | % | ระยะเวลา | ค่างาน | จำนวน
|  | งาน | ดำเนินการ | ของหมวด | เงิน
|  | เสร็จ | ( วัน ) | % | ( บาท )
1 | งานวางผังตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ | 100
2 | งานเทคอนกรีตพื้นบ่อบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จ | 100
3 | งานเทคอนกรีตผนังบ่อบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จ | 100
4 | งานฉาบปูนขัดมันผสมน้ำยากันซึมผนังภายในและภายนอกทั้งหมด แล้วเสร็จ | 100
5 | งานเทคอนกรีตฝาบ่อบำบัดน้ำเสียพร้อมโครงสร้างอาคารควบคุม แล้วเสร็จ | 100
6 | งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก, ทาสีกันสนิม, พร้อมมุงกระเบื้องหลังคาอาคารควบคุม แล้วเสร็จ | 100
7 | งานก่ออิฐ, ฉาบปูนผนังและโครงสร้างพร้อมขัดมันเรียบผิวพื้นอาคารควบคุม แล้วเสร็จ | 100
8 | งานติดตั้งฝ้าเพดานอาคารควบคุม แล้วเสร็จ | 100
9 | งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ | 100
10 | งานทาสีรองพื้น, ทาสีทับหน้าครั้งที่ 1 และ 2 แล้วเสร็จ | 100
11 | งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสียทั้งหมด แล้วเสร็จ | 100
12 | งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าอาคารควบคุมทั้งหมด แล้วเสร็จ | 100
13 | งานทดสอบระบบ แล้วเสร็จ | 100
14 | งานตกแต่งบริเวณรอบบ่อบำบัดน้ำเสีย และอื่นๆส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ ตามแบบรูป และรายละเอียดในสัญญา | 100
| รวม | 100

## 5 อาคารบำบัดน้ำเสีย(ใหญ่)
( ร่างงวดงานอาคารทางราบ ) โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัด.............
หมวดที่ 5 งานก่อสร้างอาคารบ่อบำบัดน้ำเสียและบ่อสูบ
ตอนที่ ............ งานอาคารควบคุมและบ่อสูบ
งวดที่ | รายละเอียดปริมาณงาน | % | ระยะเวลา | ค่างาน | จำนวน
|  | งาน | ดำเนินการ | ของหมวด | เงิน
|  | เสร็จ | ( วัน ) | % | ( บาท )
1 | งานวางผัง, ตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ | 100
2 | งานขุดดิน , บดอัดดินเดิม แล้วเสร็จ | 100
3 | ปรับระดับทรายหยาบรองพื้นอัดแน่น และเทคอนกรีตหยาบรองพื้น แล้วเสร็จ | 100
4 | เทคอนกรีตผสมน้ำยากันซึมผนังพื้นบ่อ พร้อมติดตั้งแผ่น Water Stop ที่ตีนผนัง แล้วเสร็จ | 100
5 | เทคอนกรีตผสมน้ำยากันซึมผนังพื้นบ่อสูบ ชั้นแรก สูง 2.00 ม. จากพื้นบ่อ พร้อมติดตั้งแผ่น Water Stop ตามรอยต่อคอนกรีต แล้วเสร็จ | 100
6 | เทคอนกรีตผสมน้ำยากันซึมพื้นบ่อสูบ ชั้นสอง สูง 3.90 ม. จากพื้นบ่อ พร้อมติดตั้งท่อรับน้ำเข้าผ่านผนังบ่อ แล้วเสร็จ | 100
7 | เทคอนกรีตคานรับพื้นห้องควบคุม แล้วเสร็จ | 100
8 | เทคอนกรีตพื้นห้องและฝาบ่อ พร้อมแต่งผิวขัดมันเรียบ แล้วเสร็จ | 100
9 | ก่อผนังอิฐมอญ, ทำเสาเอ็น/ทับหลัง พร้อมติดตั้งวงกบประตู และก่ออิฐบล็อคแบบมี - มีลิ้นกันฝน พร้อมแต่งแนวเซาะร่องทั้ง 2 ด้าน แล้วเสร็จ | 100
10 | ฉาบปูนผนังเรียบ 2 ด้าน และฉาบปูนโครงสร้าง แล้วเสร็จ | 100
11 | ติดตั้งโครงเคร่าเหล็กหลังคา พร้อมทาสีกันสนิม, สีทับหน้า แล้วเสร็จ | 100
12 | มุงกระเบื้อง, ติดตั้ง ปิดเชิงชาย, ปิดลอนกระเบื้อง แล้วเสร็จ
13 | ติดตตั้งประตูม้วนพร้อมอุปกรณ์ และบันได Stainless ลงบ่อ แล้วเสร็จ | 100
14 | ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก L - 35 x 35 x 3 มม. , ติดตั้งผนังกระเบื้องแผ่นเรียบ - หนา 6 มม. ปิดหน้าจั่ว แล้วเสร็จ | 100
15 | ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ทั้งหมด แล้วเสร็จ ( ไม่รวมการต่อเชื่อมกับระบบจ่ายไฟฟ้าภายนอก ) | 100
16 | ทาสีรองพื้น, ทาสีทับหน้าครั้งที่ 1 และ 2 ผนังภายใน-ภายนอก และวงกบประตูทั้งหมด แล้วเสร็จ | 100
17 | ทาสีภายในบ่อสูบ ด้วย Coal-Tar Epoxy แล้วเสร็จ | 100
18 | ติดตั้งตะแกรงเหล็กขนาด 500 x 50 x 4 มม. กว้าง 0.50 ม. ยาว 1.25 ม. พร้อมฝาบ่อทั้งหมด แล้วเสร็จ | 100
19 | ทดสอบระบบ, เบ็ดเตล็ดอื่นๆ ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จตามแบบรูป - และรายการละเอียดในสัญญา | 100
| รวม | 100

## 6 ระบบบำบัดน้ำเสีย(ใหญ่)
( ร่างงวดงานอาคารทางราบ ) โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัด.............
หมวดที่ 6 งานก่อสร้างระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย
ตอนที่ ......... งาน Waste Water Treatment Plant
งวดที่ | รายละเอียดปริมาณงาน | % | ระยะเวลา | ค่างาน | จำนวน
|  | งาน | ดำเนินการ | ของหมวด | เงิน
|  | เสร็จ | ( วัน ) | % | ( บาท )
1 | งานปักผัง,งานตอกเสาเข็ม | 100
2 | ขุดดิน,เทพื้น คสล.บ่อบำบัด | 100
3 | งานเทคอนกรีตผนัง,บ่อบำบัดนน้ำเสียทั้งหมดแล้วเสร็จ | 100
4 | ทาน้ำยาเคลือบผิวบ่อตามที่ระบุในแบบแล้วเสร็จ | 100
5 | เทคอนกรีตคาน, พื้นและฝาบ่อบำบัดพร้อมขัดมันพื้นทั้งหมด แล้วเสร็จ | 100
6 | ตกแต่งผิวขัดมันผนังภายใน และภายนอกบ่อบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จ | 100
7 | เก็บกวาดทำความสะอาดภายในบ่อ พร้อมถมดินภายนอก รอบผนังบ่อ แล้วเสร็จ | 100
8 | ติดตั้งระบบท่อหัวกระจายอากาศในบ่อสูบพื้นบ่อทั้งหมด แล้วเสร็จ | 100
9 | ติดตั้งท่อ HDPE ในระบบสูบ พร้อมติดตั้งปั๊ม (SP-1 ถึง SP-4) ในบ่อสูบตามแบบ - Air Blower พร้อมอุปกรณ์ทั้งหมด แล้วเสร็จ | 100
10 | ติดตั้งระบบท่อต่าง ๆ และปั๊มต่างๆ ในบ่อบำบัดน้ำเสีย ทั้งหมดแล้วเสร็จ ( ไม่รวมงานทดสอบระบบ ) | 100
11 | ติดตั้ง MEDIA ทั้งหมด แล้วเสร็จ | 100
12 | ติดตั้ง CI - COVER ทุกขนาด แล้วเสร็จ | 100
13 | ติดตั้งท่อร้อยสายไฟชนิด IMC และ EMT ขนาดต่างๆ พร้อมอุปกรณ์ประกอบท่อทั้งหมด แล้วเสร็จ ( ไม่รวมร้อยสายไฟ ) | 100
14 | ติดตั้งตู้ควบคุมระบบอื่นๆ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ( ไม่รวมร้อยสายไฟ ) ทั้งหมด แล้วเสร็จ | 100
15 | ติดตั้งเสาไฟฟ้าสนาม พร้อมโคมไฟและหลอด Mercury Vapour Lamp ทั้งหมด แล้วเสร็จ | 100
16 | ขุดฝังท่อร้อยสายไฟใต้ดิน ( HDPE Ø 3.2 มม. ) ถึงเสาไฟสนามทั้งหมด แล้วเสร็จ | 100
17 | ร้อยสายไฟทุกชนิด และขนาด พร้อมติดตั้งเต้ารับ สวิทซ์ ติดตั้งดวงโคมและหลอดไฟพร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ | 100
18 | งานรั้วรอบบ่อบำบัดน้ำเสียแล้วเสร็จ | 100
19 | ทดสอบระบบไฟฟ้าทั้งหมด, ติดตั้งดวงโคมและหลอดไฟ พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ - และเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ส่วนที่เหลือ ตามแบบรูป และรายการละเอียดประกอบแบบในสัญญา | 100
| รวม | 100