## Aug
โครงการ : จ้างเหมาดาดคอนกรีตซ่อมแซมและป้องกันดินเลื่อนไถล และอื่นๆตามโครงการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดสุราษฎร์ธานี(วัดประดู่) | [18 empty] | 5
กองบริหารโครงการเชิงสังคม 7 |  | ผู้รับจ้าง : หจก.การันต์รัตน | [8 empty] | วงเงินก่อสร้าง 14,080,000 บาท
ผู้จัดการงานก่อสร้าง : นายวิวัฒน์ เชาวน์เรศ |  | นายอรินทร์ พัฒนเจริญ ผู้รับมอบอำนาจ | [8 empty] | ค่าปรับวันละ 14,000 บาท
ผู้จัดการสนาม : นายวินัย เมืองกาญจน์ |  | นายจิระวัฒน์ เสรีรัตน์ วิศวกร
ลำดับ | รายการ/ปริมาณงาน | ค่าก่อสร้าง | %งาน |  | 2556 |  |  |  |  | 2557
[5 empty] | 1 ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | 24 ก.ย.
[5 empty] | 31 | 61 | 92 | 122 | 153 | 184 | 212 | 243 | 273 | 304 | 334 | 365 | 396 | 420
| ตอนที่ 1 งานซ่อมแซมถนนสาย,ทางเท้าและรางยู | 95%
1 | งานรื้อ ทุบทางเท้า, คันหิน,ถนน คสล.,ท่อ คสล.และบ่อพัก คสล. พร้อมขนทิ้ง | 89449.1635 | 0.63529 | แผน | 0.19059 | 0.38118 | 0.063529
|  |  |  | ทำจริง | 0.06 | 0.38
2 | งานหล่อผนังกันดิน คสล. | 322206.5545 | 2.2884 | แผน |  |  | 0.45768 | 0.91536 | 0.91536
|  |  |  | ทำจริง |  | 0.33
3 | งานฝาตะแกรงเหล็ก | 672737.3038 | 4.778 | แผน |  |  |  | 0.95559 | 1.4334 | 1.4334 | 0.95559
ทำจริง
4 | งานก่อสร้างรางยู | 519771.8164 | 3.6916 | แผน |  |  |  | 0.73831 | 1.1075 | 1.1075 | 0.73831
ทำจริง
5 | งานทรายหยาบอัดแน่น,งานปูแผ่นทางเท้า,งานหล่อคันหิน คสล. | 1134622.0769 | 8.0584 | แผน | [5 empty] | 2.0146 | 2.0146 | 2.0146 | 2.0146
|  |  |  | ทำจริง |  | 0.41
6 | งานถมทรายบดอัดแน่น ถนน สายA | 26839.4588 | 0.19062 | แผน | [6 empty] | 0.19062
ทำจริง
7 | งานผิวถนน คสล. ถนน สายA | 267483.2588 | 1.8997 | แผน | [7 empty] | 0.94987 | 0.94987
ทำจริง
8 | งานเก็บรายละเอียด พร้อมทำความสะอาด | 159637 | 1.1338 | แผน | [9 empty] | 1.1338
ทำจริง
9 |  |  | 0 | แผน | [7 empty] | 0
ทำจริง
ตอนที่ 2 งาน Shortcrete,Cement column,Gutter
9 | งานตัดต้นไม้พร้อมขนทิ้ง | 59589.6033 | 0.42322 | แผน | [5 empty] | 0.42322
ทำจริง
10 | ติดตั้งประกอบติดตั้งนั่งร้าน | 139442 | 0.99036 | แผน |  |  | 0.11884 | 0.11884 | 0.11884 | 0.11884 | 0.11884 | 0.11884 | 0.11884 | 0.11884 | 0.039614
ทำจริง
11 | งานรื้อ เจาะผนัง คสล.เดิมใส่ท่อระบายน้ำ PVC dia.2" | 257503.3837 | 1.8289 | แผน |  |  | 0.18289 | 0.21946 | 0.21946 | 0.21946 | 0.21946 | 0.21946 | 0.21946 | 0.21946 | 0.10973
ทำจริง
12 | งาน Cement column | 837570.0825 | 5.9487 | แผน |  |  |  | 0.71384 | 0.71384 | 0.71384 | 0.71384 | 0.71384 | 0.71384 | 0.71384 | 0.71384 | 0.23795
ทำจริง
13 | งานพ่น shortcrete หนา 0.10 ม. | 6523984.2198 | 46.3351 | แผน |  |  |  | 0.9267 | 5.5602 | 5.5602 | 5.5602 | 5.5602 | 5.5602 | 5.5602 | 5.5602 | 5.5602 | 0.9267
ทำจริง
14 | งานหล่อรางน้ำ คสล.(ด้านบน) | 99421.974 | 0.70612 | แผน | [6 empty] | 0.14122 | 0.14122 | 0.14122 | 0.14122 | 0.14122
ทำจริง
15 | งานหล่อรางน้ำ คสล.และคานยึด | 2432350.8239 | 17.2752 | แผน |  | 0.86376 | 1.7275 | 1.7275 | 1.7275 | 1.7275 | 1.7275 | 1.7275 | 1.7275 | 1.7275 | 1.7275 | 0.86376
ทำจริง
16 | งานเก็บรายละเอียด พร้อมทำความสะอาด | 537391 | 3.8167 | แผน | [12 empty] | 2.6717 | 1.145
ทำจริง
18 |  |  | 0 | แผน | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
ทำจริง
19 |  |  | 0 | แผน | [8 empty] | 0 | 0 | 0
ทำจริง
20 |  |  | 0 | แผน | [9 empty] | 0 | 0
ทำจริง
21 |  |  | 0 | แผน | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
ทำจริง
8 |  |  | 0 | แผน | [10 empty] | 0 |  |  | 0
ทำจริง
9 |  |  | 0 | แผน | [10 empty] | 0 |  |  | 0
ทำจริง
10 |  |  | 0 | แผน | [10 empty] | 0 |  |  | 0
ทำจริง
11 |  |  | 0 | แผน | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
ทำจริง
26 |  |  | 0 | แผน | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
ทำจริง
| รวม | 14079999.72 | 100
| ผลงานตามแผน | ต่อเดือน (บาท) |  |  | 26834.7491 | 175287.0393 | 359104.688 | 889241.0686 | 1660890.4026 | 1875252.9033 | 1743136.2416 | 1611536.5882 | 1611536.5882 | 1353776.4395 | 1167533.8765 | 937998.4509 | 506653.3844 | 161217.3
|  | สะสม (บาท) |  |  | 26834.7491 | 202121.7884 | 561226.4764 | 1450467.5449 | 3111357.9475 | 4986610.8509 | 6729747.0924 | 8341283.6806 | 9952820.2687 | 11306596.7083 | 12474130.5848 | 13412129.0356 | 13918782.42 | 14079999.72
| ผลงานตามจริง | ต่อเดือน (บาท) |  |  | 8447.9998 | 157695.9969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | สะสม (บาท) |  |  | 8447.9998 | 166143.9967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| เปอร์เซ็นต์งานตามแผน | % ต่อเดือน |  |  | 0.19059 | 1.2449 | 2.5505 | 6.3156 | 11.7961 | 13.3186 | 12.3802 | 11.4456 | 11.4456 | 9.6149 | 8.2921 | 6.6619 | 3.5984 | 1.145
|  | % สะสม |  |  | 0.19059 | 1.4355 | 3.986 | 10.3016 | 22.0977 | 35.4163 | 47.7965 | 59.2421 | 70.6876 | 80.3025 | 88.5947 | 95.2566 | 98.855 | 100
| เปอร์เซ็นต์งานตามจริง | % ต่อเดือน |  |  | 0.06 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % สะสม |  |  | 0.06 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| + (เร็ว) , - (ล่าช้า) |  |  |  | -0.13059 | -0.25552 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| การส่งงาน | ส่งงานครั้งที่/วันที่
จำนวนเงิน (บาท)
จำนวนเงินสะสม (บาท)
เปอร์เซ็นต์เงินสะสม (%)
| บุคลากร/แรงงาน เฉลี่ย |  |  |  | 8 | 9
หมายเหตุ
----- - ----- เส้นกราฟแสดงผลงานตามแผน
----- . ----- เส้นกราฟแสดงผลงานทำจริง
----- + ----- เส้นกราฟแสดงจำนวนเงินสะสม
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
%
กรรมการตรวจการจ้าง
ประธาน นายนพดล ว่องเวียงจันทร์ รอง ผอ.พส.2
กรรมการ นายมรุเดช พริ้งจำรัสกุล รอง ผอก.บค.7
กรรมการ นางมนันยา โพธิ์ชาธาร หน.สช.สุราษฎร์ธานี
สัญญาเลขที่ พส.2-04/2556 ลว,26 เมย.2556
วันเริ่มสัญญา 1 สิงหาคม 2556
วันสิ้นสุดสัญญา 24 กันยายน 2557
ระยะเวลาดำเนินการ 420 วัน

## Org
| โครงการ : | จ้างเหมาดาดคอนกรีตซ่อมแซมและป้องกันดินเลื่อนไถล และอื่นๆตามโครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดสุราษฎร์ธานี(วัดประดู่)
โครงสร้างบุคคลากร
หน.สช.
คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ประธาน นายนพดล ว่องเวียงจันทร์
รอง ผอ.พส.๒
กรรมการ นายมรุเดช พริ้งจำรัสกุล
รอง ผอก.บค.๗
กรรมการ นางมนันยา โพธิ์ชาธาร
หน.สช.สุราษฎร์ธานี
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายจิตติศักดิ์ อุตตนะ
ผอก.บค.๗
นายวิวัฒน์ เชาวน์เรศ
ผจก.งานก่อสร้าง
นายวินัย เมืองกาญจน์
ผจก.สนาม

## Sheet3
สรุปการส่งงวดงาน
มูลค่าทั้งโครงการ |  | 14080000 |  | จำนวนงวด | 64 | งวด
|  |  |  | ระยะเวลาทั้งหมด | 420 | วัน
ส่งครั้งที่ | จำนวนงวด | จำนวนเงิน | คิดเป็น% | รวมเบิก | คงเหลือ | ระยะเวลาก่อสร้าง | จำนวนวัน | รวมวัน
1 | [5 empty] | 1 สค.56-