## ตารางแสดงค่างวดที่ส่งงานระย (3)
โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 2 (ครั้งที่ 2) ส่วนที่เหลือ
ตารางแสดงการส่งงวดงาน หมวดที่ 2 งานอาคารบ้านแถว 2 ชั้น
หมวดที่ | งวดที่ | รายการ | ตอนที่ | [57 empty] | จำนวน | งานส่ง | คง
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | งวดงาน | งวด | เหลือ
หมวดที่ 2 งานก่อสร้างอาคาร | 1 | เทคอนกรีตคานหลังคา ,เสาดั้ง ค.ส.ล.รับหลังคา ,รางระบายน้ำที่ผนังกันไฟแล้วเสร็จ | [58 empty] | 10 | 9 | 1 | bar: ตอนที่ 36; ตอนที่ 43; ตอนที่ 47 to ตอนที่ 48; ตอนที่ 52 to ตอนที่ 57
| 2 | ประกอบและติดตั้งโครงหลังคาพร้อมทาสีกันสนิมชั้นบนแล้วเสร็จ | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 46 | 35 | 11
| 3 | ก่ออิฐผนังกันไฟชั้นล่างและชั้นบน(ไม่รวมฉาบ)แล้วเสร็จ | ตอนที่ 36: 3; ตอนที่ 43: 3; ตอนที่ 47: 3; ตอนที่ 48: 3; ตอนที่ 52: 3; ตอนที่ 53: 3; ตอนที่ 54: 3; ตอนที่ 56: 3; ตอนที่ 57: 3 | 9 | 8 | 1
| 4 | มุงหลังคาและติดตั้งไม้เชิงชาย-ไม้ปั้นลม-ไม้ปิดลอนกระเบื้องชั้นบนแล้วเสร็จ | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 48 | 11 | 37
| 5 | ก่อผนังพร้อมเทคอนกรีตเสาเอ็น-ทับหลังชั้นล่างและเดินท่อประปา-สุขาภิบาลภายใน แล้วเสร็จ | ตอนที่ 43: 5; ตอนที่ 47: 5; ตอนที่ 48: 5; ตอนที่ 52: 5; ตอนที่ 53: 5; ตอนที่ 54: 5; ตอนที่ 55: 4; ตอนที่ 56: 5; ตอนที่ 57: 5; ตอนที่ 58: 3 | 10 | 10 | 0
| 6 | ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างชั้นล่างแล้วเสร็จ(ยกเว้นวงกบ PVC) | ตอนที่ 31: 3; ตอนที่ 36: 5; ตอนที่ 37: 3; ตอนที่ 38: 3; ตอนที่ 43: 6; ตอนที่ 45: 3; ตอนที่ 46: 3; ตอนที่ 47: 6; ตอนที่ 48: 6; ตอนที่ 49: 3; ตอนที่ 50: 3; ตอนที่ 51: 3; ตอนที่ 52: 6; ตอนที่ 53: 6; ตอนที่ 54: 6; ตอนที่ 55: 5; ตอนที่ 56: 6; ตอนที่ 57: 6; ตอนที่ 58: 4 | 19 | 16 | 3
| 7 | ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างชั้นบนแล้วเสร็จ(ยกเว้นวงกบ ประตูห้องนอน 1) | ตอนที่ 31: 4 | 1 | 0 | 1
| 8 | ประกอบและติดตั้งโครงหลังคาพร้อมทาสีกันสนิมชั้นล่างแล้วเสร็จ | [5 empty] | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 48 | 36 | 12
| 9 | ฉาบปูนภายในอาคารชั้นล่าง-ชั้นบน แล้วเสร็จ | ตอนที่ 36: 7; ตอนที่ 43: 8; ตอนที่ 47: 8; ตอนที่ 48: 8; ตอนที่ 52: 8; ตอนที่ 53: 8; ตอนที่ 54: 8; ตอนที่ 55: 7; ตอนที่ 56: 8; ตอนที่ 57: 8; ตอนที่ 58: 6 | 11 | 10 | 1
| 10 | ฉาบปูนภายนอกอาคารทั้งหมด แล้วเสร็จ | ตอนที่ 36: 8; ตอนที่ 43: 9; ตอนที่ 47: 9; ตอนที่ 48: 9; ตอนที่ 52: 9; ตอนที่ 53: 9; ตอนที่ 54: 9; ตอนที่ 55: 8; ตอนที่ 56: 9; ตอนที่ 57: 9; ตอนที่ 58: 7 | 11 | 10 | 1
| 11 | ติดตั้งวงกบประตูห้องนอน 1,ติดตั้งผนังเบาภายใน-ตีไม้สังเคราะห์ภายนอก แล้วเสร็จ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 58 | 5 | 53
| 12 | มุงหลังคาชั้นล่างติดตั้งไม้เชิงชาย-ไม้ปิดลอนกระเบื้อง แล้วเสร็จ | [5 empty] | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 2 | 3 |  | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 5 | 6 | 6 | 11 | 11 | 6 | 6 | 6 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 50 | 9 | 41
| 13 | ติดตั้งวงกบประตู PVC.พร้อมบาน,ติดตั้งฝ้าเพดานพร้อมไม้มอบฝ้าภายในชั้นล่าง-ชั้นบน | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 7 | 7 | 12 | 12 | 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 10 | 58 | 0 | 58
| 14 | ประกอบและติดตั้งโครงเหล็กบันไดขึ้นชั้นบน พร้อมทาสีกันสนิม(ยกเว้นราวบันได) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 13 | 7 | 8 | 8 | 13 | 13 | 8 | 8 | 8 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 11 | 58 | 22 | 36
| 15 | บุกระเบื้องผนัง ,ปูกระเบื้องพื้นภายในห้องน้ำชั้นล่าง แล้วเสร็จ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 14 | 8 | 9 | 9 | 14 | 14 | 9 | 9 | 9 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 12 | 58 | 0 | 58
| 16 | ขัดมันผิวพื้นชั้นล่าง-ชั้นบน แล้วเสร็จ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 15 | 9 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 13 | 58 | 19 | 39
| 17 | ติดตั้งราวบันได ,ไม้ประกอบบันได(ไม่รวมขัดผิว) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 10 | 11 | 11 | 16 | 16 | 11 | 11 | 11 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 14 | 58 | 0 | 58
| 18 | ติดตั้งฝ้าชายคารอบอาคาร แล้วเสร็จ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 16 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 17 | 11 | 12 | 12 | 17 | 17 | 12 | 12 | 12 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 15 | 58 | 11 | 47
| 19 | ติดตั้งบานประตู-บานเกล็ดหน้าต่างพร้อมอุปกรณ์(ยกเว้นกุญแจลูกบิด และกระจก) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 17 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 12 | 13 | 13 | 18 | 18 | 13 | 13 | 13 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 16 | 58 | 0 | 58
| 20 | เดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ชั้นล่าง-ชั้นบน แล้วเสร็จ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 10 | 11 | 9 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 18 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 19 | 13 | 14 | 14 | 19 | 19 | 14 | 14 | 14 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 17 | 58 | 5 | 53
| 21 | ทาสีรองพื้นผนังภายในอาคารและภายนอกอาคาร แล้วเสร็จ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 11 | 12 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 19 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 | 14 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 18 | 58 | 11 | 47
| 22 | เดินท่อประปาสุขาภิบาลพร้อมอุปกรณ์ที่เหลือทั้งหมด(รวมบ่อพัก-บ่อดักไขมัน)แล้วเสร็จ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 12 | 13 | 11 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 21 | 15 | 16 | 16 | 21 | 21 | 16 | 16 | 16 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 19 | 58 | 16 | 42
| 23 | ทาสีทับหน้าภายในอาคาร ครั้งที่ 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 13 | 14 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 21 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | 16 | 17 | 17 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 20 | 58 | 1 | 57
| 24 | ทาสีทับหน้าภายนอกอาคาร ครั้งที่ 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 13 | 14 | 15 | 13 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 22 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 23 | 17 | 18 | 18 | 23 | 23 | 18 | 18 | 18 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 21 | 58 | 3 | 55
| 25 | ติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ ,ติดตั้งกุญแจลูกบิด และกระจก แล้วเสร็จ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 15 | 16 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 23 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 18 | 19 | 19 | 24 | 24 | 19 | 19 | 19 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 22 | 58 | 0 | 58
| 26 | เดินสายไฟฟ้าเมน พร้อมติดตั้งปลั๊ก-สวิทซ์-ดวงโคมและแผงควบคุมไฟฟ้า แล้วเสร็จ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 15 | 16 | 17 | 15 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 24 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 25 | 19 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 23 | 58 | 0 | 58
| 27 | ขัดเงาพื้นไม้ประกอบบันได ,ปูกระเบื้องยางบัวเชิงผนัง แล้วเสร็จ | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 17 | 18 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 26 | 20 | 21 | 21 | 26 | 26 | 21 | 21 | 21 | 26 | 26 | 26 | 25 | 26 | 26 | 24 | 58 | 0 | 58
| 28 | ทาสีทับหน้าภายในและภายนอกอาคาร ครั้งที่ 2 แล้วเสร็จ | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 18 | 21 | 21 | 21 | 21 | 17 | 18 | 19 | 17 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 26 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 27 | 21 | 22 | 22 | 27 | 27 | 22 | 22 | 22 | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 | 27 | 25 | 58 | 0 | 58
| 29 | ปรับระดับบริเวณภายในและงานอื่นๆส่วนที่เหลือทั้งหมด พร้อมเก็บกวาดทำความสะอาด | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 18 | 19 | 20 | 18 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 27 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 28 | 22 | 23 | 23 | 28 | 28 | 23 | 23 | 23 | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | 28 | 26 | 58 | 0 | 58
ภายใน-ภายนอกอาคาร แล้วเสร็จสมบูรณ์ ตามแบบรูปและรายการก่อสร้างตามสัญญา
| รายการเบิกงวด | รวมจำนวนงวดทั้งหมดแต่ละตอน | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 18 | 19 | 20 | 18 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 27 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 28 | 22 | 23 | 23 | 28 | 28 | 23 | 23 | 23 | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | 28 | 26 | 1307 | 247 | 1060
|  | เบิกไปแล้ว | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |  | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 5 |  | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 10 | 7 | 9 | 8 | 6 | 178
|  | เบิกในครั้งนี้ |  | 3 | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  | 1 | 2 |  | 1 | [7 empty] | 3 | 2 |  |  | 4 | 4 |  | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 2 | 69
|  | รวมที่เบิกทั้งหมด | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | 6 | 9 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 1 | 3 | 3 | 10 | 9 | 11 | 9 | 11 | 8 | 8 | 247
|  | เหลือ | 14 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 22 | 14 | 18 | 21 | 20 | 20 | 17 | 11 | 10 | 12 | 11 | 17 | 16 | 15 | 17 | 19 | 16 | 17 | 20 | 23 | 19 | 19 | 20 | 19 | 27 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 22 | 20 | 21 | 20 | 22 | 20 | 20 | 18 | 19 | 17 | 18 | 17 | 20 | 18 | 1060
| มูลค่าการเบิกจ่ายเงิน | จำนวนเงิน(บาท) | 533619 | 413060 | 533619 | 591072 | 425457 | 617094 | 1053488 | 1053488 | 1053488 | 1053488 | 1048529 | 1078317 | 854962 | 1053488 | 1053488 | 1053488 | 1138133 | 822389 | 672985 | 686092 | 824408 | 744340 | 1051434 | 813134 | 806970 | 1045271 | 809025 | 1046298 | 813134 | 813134 | 890004 | 803865 | 1059567 | 819587 | 1060594 | 1199434 | 1115709 | 1115709 | 825751 | 1070311 | 1064703 | 684367 | 1388597 | 1070311 | 1110573 | 1107491 | 1391678 | 1241407 | 1279705 | 1245016 | 1245016 | 1236271 | 1070616 | 1553081 | 698169 | 1388597 | 1383461 | 860316 | 56536798
|  | เบิกไปแล้ว (บาท) | 113000 | 155000 | 190000 | 140000 | 107000 | 136000 | 123000 | 123000 | 99000 | 123000 | 123000 |  | 135000 | 230000 | 99000 | 123000 | 123000 | 25000 | 257000 | 333000 | 266000 | 275000 | 252000 | 265000 | 239000 | 207000 | 156000 | 293000 | 195000 | 92000 | 28000 | 153000 | 189000 | 92000 | 189000 |  | 44000 | 44000 | 92000 |  |  |  | 399000 | 123000 | 44000 | 167000 | 300000 | 378000 | 46000 | 156000 | 156000 | 433000 | 374000 | 654000 | 273000 | 546000 | 399000 | 302000 | 10578000
|  | คงเหลือ(บาท) | 420619 | 258060 | 343619 | 451072 | 318457 | 481094 | 930488 | 930488 | 954488 | 930488 | 925529 | 1078317 | 719962 | 823488 | 954488 | 930488 | 1015133 | 797389 | 415985 | 353092 | 558408 | 469340 | 799434 | 548134 | 567970 | 838271 | 653025 | 753298 | 618134 | 721134 | 862004 | 650865 | 870567 | 727587 | 871594 | 1199434 | 1071709 | 1071709 | 733751 | 1070311 | 1064703 | 684367 | 989597 | 947311 | 1066573 | 940491 | 1091678 | 863407 | 1233705 | 1089016 | 1089016 | 803271 | 696616 | 899081 | 425169 | 842597 | 984461 | 558316 | 45958798
รวม
0

## ตารางแสดงค่างวดที่ส่งงานระยะ 2
โครงการ......................................................
ตารางแสดงการส่งงวดงาน หมวดที่ ............................
หมวดที่ | งวดที่ | รายการ | ตอนที่ | [57 empty] | จำนวน | งานส่ง | คง
|  |  | งวด | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | งวดงาน | งวด | เหลือ
หมวดที่ 2 งานก่อสร้างอาคาร | 1 | เทคอนกรีตคานหลังคา ,เสาดั้ง ค.ส.ล.รับหลังคา ,รางระบายน้ำที่ผนังกันไฟแล้วเสร็จ | [58 empty] | 10 | 9 | 1 | bar: 36; 43; 47 to 48; 52 to 57
| 2 | ประกอบและติดตั้งโครงหลังคาพร้อมทาสีกันสนิมชั้นบนแล้วเสร็จ | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 46 | 39 | 7
| 3 | ก่ออิฐผนังกันไฟชั้นล่างและชั้นบน(ไม่รวมฉาบ)แล้วเสร็จ |  | 36: 3; 43: 3; 47: 3; 48: 3; 52: 3; 53: 3; 54: 3; 56: 3; 57: 3 | 9 | 8 | 1
| 4 | มุงหลังคาและติดตั้งไม้เชิงชาย-ไม้ปั้นลม-ไม้ปิดลอนกระเบื้องชั้นบนแล้วเสร็จ | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 48 | 22 | 26
| 5 | ก่อผนังพร้อมเทคอนกรีตเสาเอ็น-ทับหลังชั้นล่างและเดินท่อประปา-สุขาภิบาลภายใน แล้วเสร็จ |  | 43: 5; 47: 5; 48: 5; 52: 5; 53: 5; 54: 5; 55: 4; 56: 5; 57: 5; 58: 3 | 10 | 10 | 0
| 6 | ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างชั้นล่างแล้วเสร็จ(ยกเว้นวงกบ PVC) |  | 31: 3; 36: 5; 37: 3; 38: 3; 43: 6; 45: 3; 46: 3; 47: 6; 48: 6; 49: 3; 50: 3; 51: 3; 52: 6; 53: 6; 54: 6; 55: 5; 56: 6; 57: 6; 58: 4 | 19 | 16 | 3
| 7 | ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างชั้นบนแล้วเสร็จ(ยกเว้นวงกบ ประตูห้องนอน 1) |  | 31: 4 | 1 | 0 | 1
| 8 | ประกอบและติดตั้งโครงหลังคาพร้อมทาสีกันสนิมชั้นล่างแล้วเสร็จ | [5 empty] | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 48 | 41 | 7
| 9 | ฉาบปูนภายในอาคารชั้นล่าง-ชั้นบน แล้วเสร็จ |  | 36: 7; 43: 8; 47: 8; 48: 8; 52: 8; 53: 8; 54: 8; 55: 7; 56: 8; 57: 8; 58: 6 | 11 | 10 | 1
| 10 | ฉาบปูนภายนอกอาคารทั้งหมด แล้วเสร็จ |  | 36: 8; 43: 9; 47: 9; 48: 9; 52: 9; 53: 9; 54: 9; 55: 8; 56: 9; 57: 9; 58: 7 | 11 | 10 | 1
| 11 | ติดตั้งวงกบประตูห้องนอน 1,ติดตั้งผนังเบาภายใน-ตีไม้สังเคราะห์ภายนอก แล้วเสร็จ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 58 | 10 | 48
| 12 | มุงหลังคาชั้นล่างติดตั้งไม้เชิงชาย-ไม้ปิดลอนกระเบื้อง แล้วเสร็จ | [5 empty] | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 2 | 3 |  | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 5 | 6 | 6 | 11 | 11 | 6 | 6 | 6 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 50 | 19 | 31
| 13 | ติดตั้งวงกบประตู PVC.พร้อมบาน,ติดตั้งฝ้าเพดานพร้อมไม้มอบฝ้าภายในชั้นล่าง-ชั้นบน | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 7 | 7 | 12 | 12 | 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 10 | 58 | 3 | 55
| 14 | ประกอบและติดตั้งโครงเหล็กบันไดขึ้นชั้นบน พร้อมทาสีกันสนิม(ยกเว้นราวบันได) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 13 | 7 | 8 | 8 | 13 | 13 | 8 | 8 | 8 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 11 | 58 | 41 | 17
| 15 | บุกระเบื้องผนัง ,ปูกระเบื้องพื้นภายในห้องน้ำชั้นล่าง แล้วเสร็จ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 14 | 8 | 9 | 9 | 14 | 14 | 9 | 9 | 9 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 12 | 58 | 0 | 58
| 16 | ขัดมันผิวพื้นชั้นล่าง-ชั้นบน แล้วเสร็จ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 15 | 9 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 13 | 58 | 26 | 32
| 17 | ติดตั้งราวบันได ,ไม้ประกอบบันได(ไม่รวมขัดผิว) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 10 | 11 | 11 | 16 | 16 | 11 | 11 | 11 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 14 | 58 | 0 | 58
| 18 | ติดตั้งฝ้าชายคารอบอาคาร แล้วเสร็จ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 16 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 17 | 11 | 12 | 12 | 17 | 17 | 12 | 12 | 12 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 15 | 58 | 15 | 43
| 19 | ติดตั้งบานประตู-บานเกล็ดหน้าต่างพร้อมอุปกรณ์(ยกเว้นกุญแจลูกบิด และกระจก) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 17 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 12 | 13 | 13 | 18 | 18 | 13 | 13 | 13 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 16 | 58 | 0 | 58
| 20 | เดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ชั้นล่าง-ชั้นบน แล้วเสร็จ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 10 | 11 | 9 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 18 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 19 | 13 | 14 | 14 | 19 | 19 | 14 | 14 | 14 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 17 | 58 | 7 | 51
| 21 | ทาสีรองพื้นผนังภายในอาคารและภายนอกอาคาร แล้วเสร็จ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 11 | 12 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 19 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 | 14 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 18 | 58 | 11 | 47
| 22 | เดินท่อประปาสุขาภิบาลพร้อมอุปกรณ์ที่เหลือทั้งหมด(รวมบ่อพัก-บ่อดักไขมัน)แล้วเสร็จ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 12 | 13 | 11 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 21 | 15 | 16 | 16 | 21 | 21 | 16 | 16 | 16 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 19 | 58 | 23 | 35
| 23 | ทาสีทับหน้าภายในอาคาร ครั้งที่ 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 13 | 14 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 21 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | 16 | 17 | 17 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 20 | 58 | 3 | 55
| 24 | ทาสีทับหน้าภายนอกอาคาร ครั้งที่ 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 13 | 14 | 15 | 13 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 22 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 23 | 17 | 18 | 18 | 23 | 23 | 18 | 18 | 18 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 21 | 58 | 13 | 45
| 25 | ติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ ,ติดตั้งกุญแจลูกบิด และกระจก แล้วเสร็จ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 15 | 16 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 23 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 18 | 19 | 19 | 24 | 24 | 19 | 19 | 19 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 22 | 58 | 0 | 58
| 26 | เดินสายไฟฟ้าเมน พร้อมติดตั้งปลั๊ก-สวิทซ์-ดวงโคมและแผงควบคุมไฟฟ้า แล้วเสร็จ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 15 | 16 | 17 | 15 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 24 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 25 | 19 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 23 | 58 | 0 | 58
| 27 | ขัดเงาพื้นไม้ประกอบบันได ,ปูกระเบื้องยางบัวเชิงผนัง แล้วเสร็จ | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 17 | 18 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 26 | 20 | 21 | 21 | 26 | 26 | 21 | 21 | 21 | 26 | 26 | 26 | 25 | 26 | 26 | 24 | 58 | 0 | 58
| 28 | ทาสีทับหน้าภายในและภายนอกอาคาร ครั้งที่ 2 แล้วเสร็จ | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 18 | 21 | 21 | 21 | 21 | 17 | 18 | 19 | 17 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 26 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 27 | 21 | 22 | 22 | 27 | 27 | 22 | 22 | 22 | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 | 27 | 25 | 58 | 0 | 58
| 29 | ปรับระดับบริเวณภายในและงานอื่นๆส่วนที่เหลือทั้งหมด พร้อมเก็บกวาดทำความสะอาด | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 18 | 19 | 20 | 18 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 27 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 28 | 22 | 23 | 23 | 28 | 28 | 23 | 23 | 23 | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | 28 | 26 | 58 | 0 | 58
ภายใน-ภายนอกอาคาร แล้วเสร็จสมบูรณ์ ตามแบบรูปและรายการก่อสร้างตามสัญญา
| รายการเบิกงวด | รวมจำนวนงวดทั้งหมดแต่ละตอน | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 18 | 19 | 20 | 18 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 27 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 28 | 22 | 23 | 23 | 28 | 28 | 23 | 23 | 23 | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | 28 | 26 | 1307 | 336 | 971
|  | เบิกครั้งที่แล้ว | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | 6 | 9 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 8 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 1 | 3 | 1 | 10 | 9 | 11 | 9 | 11 | 8 | 8 | 245
|  | เบิกในครั้งนี้ | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 4 | 2 |  |  | 2 | 1 |  | 4 | 2 |  | 3 | 1 | 2 | 3 |  | 1 | 1 |  | 2 | 3 | 3 | 2 |  | 2 |  |  | 3 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 90
|  | รวมที่เบิกทั้งหมด | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | 10 | 11 | 5 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 4 | 9 | 9 | 3 | 3 | 1 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 10 | 335
|  | เหลือ | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | 12 | 14 | 19 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 8 | 9 | 17 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 19 | 23 | 17 | 16 | 17 | 17 | 27 | 20 | 22 | 20 | 19 | 21 | 22 | 20 | 19 | 21 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 22 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 972
| มูลค่าการเบิกจ่ายเงิน | จำนวนเงิน(บาท) | 533619 | 413060 | 533619 | 591072 | 425457 | 617094 | 1053488 | 1053488 | 1053488 | 1053488 | 1048529 | 1078317 | 854962 | 1053488 | 1053488 | 1053488 | 1138133 | 822389 | 672985 | 686092 | 824408 | 744340 | 1051434 | 813134 | 806970 | 1045271 | 809025 | 1046298 | 813134 | 813134 | 890004 | 803865 | 1059567 | 819587 | 1060594 | 1199434 | 1115709 | 1115709 | 825751 | 1070311 | 1064703 | 684367 | 1388597 | 1070311 | 1110573 | 1107491 | 1391678 | 1241407 | 1279705 | 1245016 | 1245016 | 1236271 | 1070616 | 1553081 | 698169 | 1388597 | 1383461 | 860316 | 56536798
|  | เบิกไปแล้ว (บาท) | 178000 | 197000 | 242000 | 232000 | 182000 | 224000 | 154000 | 154000 | 154000 | 154000 | 154000 |  | 227000 | 335000 | 154000 | 123000 | 123000 | 73000 | 271000 | 333000 | 447000 | 384000 | 252000 | 313000 | 300000 | 377000 | 220000 | 293000 | 220000 | 115000 | 28000 | 233000 | 327000 | 233000 | 296000 |  | 167000 | 44000 | 92000 | 154000 | 31000 |  | 399000 | 154000 | 75000 | 251000 | 430000 | 405000 | 184000 | 294000 | 156000 | 508000 | 479000 | 678000 | 342000 | 653000 | 632000 | 400000 | 14230000
|  | คงเหลือ(บาท) | 355619 | 216060 | 291619 | 359072 | 243457 | 393094 | 899488 | 899488 | 899488 | 899488 | 894529 | 1078317 | 627962 | 718488 | 899488 | 930488 | 1015133 | 749389 | 401985 | 353092 | 377408 | 360340 | 799434 | 500134 | 506970 | 668271 | 589025 | 753298 | 593134 | 698134 | 862004 | 570865 | 732567 | 586587 | 764594 | 1199434 | 948709 | 1071709 | 733751 | 916311 | 1033703 | 684367 | 989597 | 916311 | 1035573 | 856491 | 961678 | 836407 | 1095705 | 951016 | 1089016 | 728271 | 591616 | 875081 | 356169 | 735597 | 751461 | 460316 | 42306798
รวม
0

## ตารางแสดงค่างวดที่ส่งงานระย (2)
โครงการ......................................................................................................
รายงานการเบิกงวดงาน
หมวดที่ | งวดที่ | รายการ | ส่งงาน |  | หมายเหตุ
|  |  | เบิกไปแล้ว | เบิกครั้งนี้
หมวดที่ 2 งานวิศวกรรมโยธา |  | ตอนที่ 1 งานถนน,คันหิน,ทางเท้า,รางวีและท่อระบายน้ำ
| 1 | งานดินคันทาง (SUBGRADE) แล้วเสร็จ | 1
| 2 | งานรองพื้นทาง (SUBBASE) | 2
| 3 | งานรองพื้นทาง (SUBBASE) | 3
| 4 | งานรองพื้นทาง (SUBBASE) | 4 |  |  | งานที่ส่งไปแล้ว
| 5 | งานรองพื้นทาง (SUBBASE) ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ | 5 |  |  | งานที่ส่งในครั้งนี้
| 6 | งานผิวทาง คลส. (RC. PAVEMENT) | 6
| 7 | งานผิวทาง คลส. (RC. PAVEMENT) | 7
| 8 | งานผิวทาง คลส. (RC. PAVEMENT) | 8
| 9 | งานผิวทาง คลส. (RC. PAVEMENT) | 9
| 10 | งานผิวทาง คลส. (RC. PAVEMENT) | 10
| 11 | งานผิวทาง คลส. (RC. PAVEMENT) | 11
| 12 | งานผิวทาง คลส. (RC. PAVEMENT) | 12
| 13 | งานผิวทาง คลส. (RC. PAVEMENT) | 13
| 14 | งานผิวทาง คลส. (RC. PAVEMENT) | 14
| 15 | งานผิวทาง คลส. (RC. PAVEMENT)ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ | 15
| 16 | งานคันหิน-ทางเท้า |  | 16
| 17 | งานคันหิน-ทางเท้า
| 18 | งานคันหิน-ทางเท้า
| 19 | งานคันหิน-ทางเท้า ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
| 20 | รางระบายน้ำ วี | 20
| 21 | รางระบายน้ำ วี | 21
| 22 | รางระบายน้ำ วี | 22
| 23 | รางระบายน้ำ วี ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ | 23
| 24 | งานท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. กลบทรายยาแนวท่อ
| 25 | งานท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. กลบทรายยาแนวท่อ | 25
| 26 | งานท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. กลบทรายยาแนวท่อ | 26
| 27 | งานท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. กลบทรายยาแนวท่อ ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ | 27
| 28 | งานท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. กลบทรายยาแนวท่อ | 28
| 29 | งานท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. กลบทรายยาแนวท่อ ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ | 29
| 30 | งานท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. กลบทรายยาแนวท่อ | 30
| 31 | งานท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. กลบทรายยาแนวท่อ | 31
| 32 | งานท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. กลบทรายยาแนวท่อ | 32
| 33 | งานท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 ม. กลบทรายยาแนวท่อ
| 34 | งานบ่อพักท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. เชื่อมท่อยาแนวแล้วเสร็จ
| 35 | งานบ่อพักท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. | 35
| 36 | งานบ่อพักท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. เชื่อมท่อยาแนวแล้วเสร็จ | 36
| 37 | งานบ่อพักท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. | 37
| 38 | งานบ่อพักท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. เชื่อมท่อยาแนวแล้วเสร็จ | 38
| 39 | งานบ่อพักท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. เชื่อมท่อยาแนวแล้วเสร็จ | 39
| 40 | งานบ่อพักท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. เชื่อมท่อยาแนวแล้วเสร็จ | 40
| 41 | งานบ่อพักท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. เชื่อมท่อยาแนวแล้วเสร็จ | 41
| 42 | อื่นๆส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จตามรูปแบบและรายการละเอียดประกอบแบบในสัญญา
โครงการ…………………………………………………………………………
รายงานการเบิกงวดงาน
หมวดที่ | งวดที่ | รายการ | ส่งงาน |  | หมายเหตุ
|  |  | เบิกไปแล้ว | เบิกครั้งนี้
หมวดที่ 2 งานวิศวกรรมโยธา |  | ตอนที่ 2 งานบ่อหน่วงน้ำ,แผนกันดิน,BOX CULVERT,บ่อพักมีประตูเปิด-ปิดน้ำและประตูเปิด-ปิดน้ำ
| 1 | งานขุดดินและแต่งดินบ่อหน่วงน้ำพร้อมขนย้ายปรับเกลี่ยแล้วเสร็จ | 1 |  |  | งานที่ส่งไปแล้ว
| 2 | งานปลูกหญ้าขอบบ่อหน่วงแล้วเสร็จ | 2 |  |  | งานที่ส่งในครั้งนี้
| 3 | งานแผงกันดิน คลส. ปลายท่อทั้งหมดแลวเสร็จ
| 4 | งาน RC. BOX CULVERT ทั้งหมดแล้วเสร็จ
| 5 | งานบ่อพัก คสล. มีประตูปิด-เปิดน้ำ
| 6 | งานปิดท่อระบายน้ำที่บ่อพักแบบที่ 1 และ2 แล้วเสร็จและงานอื่นๆ แล้ว
เสร็จทังหมดตามแบบรูปและรายการละเอียด
ตอนที่ 3 งานปรับปรุงบริเวณ
| 1 | งานปราบวัชพืช ปรับปรุงพื้นที่ในโครงการบริเวณ บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 658 หน่วย | 1 |  | ส่งงาน 75%
| 2 | งานปราบวัชพืช ปรับปรุงพื้นที่ในโครงการบริเวณ บ้านแฝด 2 ชั้น 228 หน่วย | 2
พร้อมงานอื่นๆแล้วเสร็จตามแบบและรายการ
หมวดที่ 3 งานภูมิสถาปัตย์ |  | ตอนที่ 1 ปลูกต้นไม้
| 1 | งานรั้วลวดหนาม
| 2 | งานรั้วลวดหนาม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
| 3 | งานติดป้ายบอกที่ตั้งศุนย์ชุมชนและติดตั้งป้ายศูนย์ชุมชน
| 4 | งานติดตั้งป้ายชื่อถนน ซอยและงานติดตั้งป้ายชื่อถนนและอื่นๆแล้วเสร็จตาม
รูปแบบและรายการ
| 5 | งานปลูกต้นชงโค ทั้งหมดแล้วเสร็จ
| 6 | งานปลูกต้นพญาสัตบรรณ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
| 7 | งานปลูกต้นราชพฤกษ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
| 8 | งานปลูกต้นเฟื่องฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
| 9 | งานปลูกหญ้านวลน้อย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
| 10 | งานปลูกต้นปีปทั้งหมดแล้วเสร็จ
| 11 | งานรั้วบ้าน จำนวน 100 หน่วยทั้งหมดแล้วเสร็จ | 11
| 12 | งานรั้วบ้าน จำนวน 100 หน่วยทั้งหมดแล้วเสร็จ | 12
| 13 | งานรั้วบ้าน จำนวน 100 หน่วยทั้งหมดแล้วเสร็จ | 13
| 14 | งานรั้วบ้าน จำนวน 100 หน่วยทั้งหมดแล้วเสร็จ | 14 | .
| 15 | งานรั้วบ้าน จำนวน 100 หน่วยทั้งหมดแล้วเสร็จ | 15
| 16 | งานรั้วบ้าน จำนวน 100 หน่วยทั้งหมดแล้วเสร็จ | 16
| 17 | งานรั้วบ้าน จำนวน 100 หน่วยทั้งหมดแล้วเสร็จ | 17
| 18 | งานรั้วบ้าน จำนวน 186 หน่วยทั้งหมดแล้วเสร็จ
| 19 | งานประตูรั้วบ้าน จำนวน 100 หน่วยทั้งหมดแล้วเสร็จ | 19
| 20 | งานประตูรั้วบ้าน จำนวน 100 หน่วยทั้งหมดแล้วเสร็จ | 20
| 21 | งานประตูรั้วบ้าน จำนวน 100 หน่วยทั้งหมดแล้วเสร็จ | 21
| 22 | งานประตูรั้วบ้าน จำนวน 100 หน่วยทั้งหมดแล้วเสร็จ | 22
| 23 | งานประตูรั้วบ้าน จำนวน 100 หน่วยทั้งหมดแล้วเสร็จ | 23
| 24 | งานประตูรั้วบ้าน จำนวน 100 หน่วยทั้งหมดแล้วเสร็จ | 24
| 25 | งานประตูรั้วบ้าน จำนวน 100 หน่วยทั้งหมดแล้วเสร็จ
| 26 | งานประตูรั้วบ้าน จำนวน 186 หน่วยทั้งหมดแล้วเสร็จ
| 27 | งานSLAB BLOCKMK'Gทางเท้าภายในโครงการ0.40x0.40ม.เสริมดินรอบอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ 30% | 27
| 28 | งานSLAB BLOCKMK'Gทางเท้าภายในโครงการ0.40x0.40ม.เสริมดินรอบ อาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ 30%
| 29 | งานSLAB BLOCKMK'Gทางเท้าภายในโครงการ0.40x0.40ม.เสริมดินรอบอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ 40%
โครงการ……………………………………………………………………………..
รายงานการเบิกงวดงาน
หมวดที่ | งวดที่ | รายการ | ส่งงาน |  | หมายเหตุ
|  |  | เบิกไปแล้ว | เบิกครั้งนี้
หมวดที่ 4 งานวิศวกรรมประปา |  | ตอนที่ 1 งานประปาภายนอก
| 1 | งานวางท่อเมนประปาขนาด dia. 50 mm.PB |  |  |  | งานที่ส่งไปแล้ว
| 2 | งานวางท่อเมนประปาขนาด dia. 50 mm.PB ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จทั้งหมด |  |  |  | งานที่ส่งในครั้งนี้
| 3 | งานวางท่อเมนประปาขนาด dia. 100 mm.PVC.
| 4 | งานวางท่อเมนประปาขนาด dia. 100 mm.PVC. ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จทั้งหมด
| 5 | งานวางท่อเมนประปาขนาด dia. 150 mm.PVC.
| 6 | งานวางท่อเมนประปาขนาด dia. 150 mm.PVC. ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จทั้งหมด
| 7 | งานวางท่อเมนประปาขนาด dia. 200 mm.PVC.
| 8 | งานวางท่อเมนประปาขนาด dia. 200 mm.PVC. ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จทั้งหมด
| 9 | งานวางท่อเมนประปาขนาด dia. 300 mm.PVC.
| 10 | งานวางท่อเมนประปาขนาด dia. 300 mm.PVC. ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จทั้งหมด
| 11 | งานติดตั้งอุปกรณ์ ข้อต่อ ข้องอ ข้อโค้ง ประตูน้ำและหัวดับเพลิงในแนววางท่อ
| 12 | งานติดตั้งอุปกรณ์ ข้อต่อ ข้องอ ข้อโค้ง ประตูน้ำและหัวดับเพลิงในแนววางท่อ
ประปาแล้วเสร็จทั้งหมด พร้อมล้างท่อและทดสอบแรงดันน้ำ เครื่องสูบน้ำ
และงานอื่นๆ แล้วเสร็จทั้งหมดตามแบบรูปและรายการประกอบแบบ
หมวดที่ 5 งานประสานงานไฟฟ้า-ประปา
งานประสานงานไฟฟ้า-ประปา
โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะที่2 และ ระยะที่ 3/1 (ส่วนที่เหลือ)
รายงานการเบิกงวดงาน
หมวดที่ | งวดที่ | รายการ | ตอนที่ |  | หมายเหตุ
|  |  | 1 | 3
หมวดที่ 4 งานวิศวกรรมประปา |  | ตอนที่ 1 งานประปาภายนอก
| 1 | งานวางท่อเมนประปาขนาด dia. 50 mm.PB |  |  |  | งานที่ส่งไปแล้ว
| 2 | งานวางท่อเมนประปาขนาด dia. 50 mm.PB ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จทั้งหมด |  |  |  | งานที่ส่งในครั้งนี้
| 3 | งานวางท่อเมนประปาขนาด dia. 100 mm.PVC.
| 4 | งานวางท่อเมนประปาขนาด dia. 100 mm.PVC. ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จทั้งหมด
| 5 | งานวางท่อเมนประปาขนาด dia. 150 mm.PVC.
| 6 | งานวางท่อเมนประปาขนาด dia. 150 mm.PVC. ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จทั้งหมด
| 7 | งานวางท่อเมนประปาขนาด dia. 200 mm.PVC.
| 8 | งานวางท่อเมนประปาขนาด dia. 200 mm.PVC. ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จทั้งหมด
| 9 | งานวางท่อเมนประปาขนาด dia. 300 mm.PVC.
| 10 | งานวางท่อเมนประปาขนาด dia. 300 mm.PVC. ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จทั้งหมด
| 11 | งานติดตั้งอุปกรณ์ ข้อต่อ ข้องอ ข้อโค้ง ประตูน้ำและหัวดับเพลิงในแนววางท่อ
| 12 | งานติดตั้งอุปกรณ์ ข้อต่อ ข้องอ ข้อโค้ง ประตูน้ำและหัวดับเพลิงในแนววางท่อ
ประปาแล้วเสร็จทั้งหมด พร้อมล้างท่อและทดสอบแรงดันน้ำ เครื่องสูบน้ำ
และงานอื่นๆ แล้วเสร็จทั้งหมดตามแบบรูปและรายการประกอบแบบ
หมวดที่ 5 งานประสานงานไฟฟ้า-ประปา
งานประสานงานไฟฟ้า-ประปา
Note on B66: koop: