## 8รายละเอียดเบิกเงินงวด
รายละเอียดการส่งมอบงานและเบิกเงิน
โครงการ…………………………………………………………………………………………
กำหนดก่อสร้าง |  | วัน | เริ่มสัญญา |  | สิ้นสุดสัญญา
ค่าก่อสร้าง |  | บาท | จ่ายถึงครั้งก่อน | บาท | คงเหลือจ่าย | บาท
ค่าจ้างล่วงหน้า |  | บาท | หักถึงครั้งก่อน | บาท | คงเหลือหัก | บาท
งวดงานรวม |  | งวด | ส่งถึงครั้งก่อน | งวด | คงเหลือส่ง | งวด
งวดที่ | รายการ |  |  |  |  | จำนวนเงิน
(บาท)
หมวดที่ 1 งานวิศวกรรมโยธา
ตอนที่ 2 งานถนน , ทางเท้า และลานจอดรถ
1.2.12 | ปรับบดอัดชั้นรองพื้นทาง ถนนและลานจอดรถ แล้วเสร็จ 40% |  |  |  |  | 556300
| รวมค่าก่อสร้างหมวดที่ 1 ตอนที่ 2 |  |  |  |  | 556300
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
ตอนที่ 3
0
| รวมค่าก่อสร้าง งวด |  |  |  |  | 0
รวมเป็นเงิน
| ศูนย์บาทถ้วน |  |  |  |  | 0

## 9สรุป Payment
โครงการก่อสร้าง : |  | โครงการ…………………………………………………………………………………………
เจ้าของโครงการ : |  | การเคหะแห่งชาติ
ผู้รับจ้างก่อสร้าง : |  | บริษัท ……………………………………………………………………………………………………
สัญญาฉบับเลขที่ : |  | …………………………………………………………………………………….
มูลค่างานตามสัญญา : |  | ……………………………….. | บาท
สรุปการเบิกค่างวด : ครั้งที่ ……... ณ วันที่ ………………………..
หมวดที่ | รายการ |  |  | มูลค่างาน | เบิกถึงครั้งก่อน | เบิกครั้งนี้ | รวมเบิกถึงครั้งนี้ | รวม % งาน | คงเหลือยอดเงิน
|  |  |  | ตามสัญญา |  |  |  | ที่เบิกถึงครั้งนี้
|  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  | (บาท)
1 | [8 empty] | 0
2 | [8 empty] | 0
3 | [8 empty] | 0
4
5
6
รวมเงินค่ารับจ้างก่อสร้างอาคาร |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
2

## 10ความสามารถ
ความสามารถในการส่งงวดงาน
โครงการ…………………………………………………………………………………………
| ค่าก่อสร้างตามสัญญา |  | ……………………………….. | บาท
ครั้งที่ | วัน/เดือน/ปี | งวดงานทั้งหมด 6 หมวด งวด |  |  | มูลค่างาน |  |  | ระยะเวลา | หมายเหตุ
|  | จำนวนงวดครั้งนี้ | จำนวนงวดสะสม | จำนวนงวดคงเหลือ | จำนวนเงินครั้งนี้ | จำนวนเงินสะสม | จำนวนเงินคงเหลือ | ส่งงานต่อครั้ง (วัน)
1 | [6 empty] | #VALUE!
2 | [5 empty] | 0 | #VALUE!
3 | [5 empty] | 0 | #VALUE!
4 | [5 empty] | 0 | #VALUE!
5 | [5 empty] | 0 | #VALUE!
6 | [5 empty] | 0 | #VALUE!
7 | [5 empty] | 0 | #VALUE!
8 | [5 empty] | 0 | #VALUE!
9 | [5 empty] | 0 | #VALUE!
0
ข้อมูล ณ วันที่
3

## 14ตารางก้าวหน้า
โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ(ประเภทเช่า)กองทัพเรือ ซ.แบริ่ง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
ตารางและแผนภูมิสรุปความก้าวหน้างานก่อสร้าง หมวดที่ 1-6
มูลค่างาน 115,000,000 บาท |  | สรุปผลงานถึงวันที่ 2554
รายการ | หมวดที่ 1 |  |  | หมวดที่ 2 |  |  |  | หมวดที่ 3 |  | หมวดที่ 4 | หมวดที่ 5 | หมวดที่ 6 | รวมทั้งโครงการ
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0
% | 2.06 2.06 2.06 | 2.06 2.06 2.06 | 2.06 2.06 2.06 | 38.59 38.59 38.59 | 33.49 33.49 33.49 | 9.64 9.64 9.64 | 3.29 3.29 3.29 | 0.39 0.39 0.39 | 12.54 12.54 12.54 | 2.06 2.06 2.06 | 2.06 2.06 2.06 | 2.06 2.06 2.06 | 95 96 83
ประเภทงาน/งวด | ปรับพื้นที่ | ถนน | ท่อระบายน้ำ | งานโครงสร้าง | งานสถาปัตยกรรม | งานประปา- | งานไฟฟ้า | งานรั้ว,ป้อมยาม | ปลูกต้นไม้,หญ้า | วางระบบภายนอก | ประสานงาน | ระบบบำบัดน้ำเสีย
| ถมดิน | ทางเท้า | บ่อหน่วงน้ำ | รวมหลังคา,ฐานราก |  | สุขาภิบาล |  | อาคารแยกขยะ | ไฟสนาม,ป้ายจราจร | บรรจบท่อเมน | เชื่อมระบบ
| งวดที่ x-xxx | งวดที่ x-xxx | งวดที่ x-xxx | งวดที่ x-xxx | งวดที่ x-xxx | งวดที่ x-xxx | งวดที่ x-xxx | งวดที่ x-xxx | งวดที่ x-xxx | งวดที่ x-xxx | งวดที่ x-xxx | งวดที่ x-xxx
| หมวดที่ 1 |  |  | หมวดที่ 2 |  |  |  | หมวดที่ 3 |  | หมวดที่ 4 | หมวดที่ 5 | หมวดที่ 6
| งานวิศวกรรมโยธา |  |  | งานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 7 หลัง |  |  |  | งานภูมิสถาปัตยกรรม |  | งานประปาภายนอก | งานไฟฟ้าภายนอก | งานบ่อบำบัดน้ำเสีย
งานทั้งหมด | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
รวม | [6 empty] | 4 |  | 2 | 1 | 1 | 1
งานที่ทำจริง
เบิกเงินแล้ว
รวมเบิกไปแล้ว
เบิกครั้งนี้
รวมเบิกครั้งนี้
คงเหลือ
คงเหลือรวม
แรงงานในแต่ละงาน(คน)
ผลงานที่ทำได้ในแต่ละประเภท
ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข
ประมาณการงวดงานที่จะส่งในครั้งหน้า | xx งวด | xx งวด | xx งวด | xx งวด | xx งวด | xx งวด | xx งวด | xx งวด | xx งวด | xx งวด | xx งวด | xx งวด
| xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx บาท | xxxx บาท | xxxx บาท | xxxx บาท | xxxx บาท | xxxx บาท | xxxx บาท | xxxx บาท | 0
ตามแผน
ทำจริง
เบิกเงินแล้ว
เริ่มสัญญา 25 กย.2553
สิ้นสุดสัญญา 17 มค.2555
ระยะเวลา 480 วัน
สัญญาเลขที่ กส.4-05/2553
ผู้รับจ้าง บริษัท พีซีซี ดีเวลล็อปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด และ บริษัทเปรมยุดา คอนสตรัคชั่น จำกัด
ผจก.งานก่อสร้าง นายวิวัฒน์ เชาวน์เรศ
ผจก.สนาม นายอนุชิต ดิลกานนท์
ผู้ควบคุมงาน นายอภิชัย ชูชื่น

## 14.1ความก้าวหน้ารายอาคาร
18
โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ(ประเภทเช่า)กองทัพเรือ ซ.แบริ่ง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
ตารางและแผนภูมิสรุปความก้าวหน้างานก่อสร้าง หมวดที่ 2
มูลค่างาน 115,000,000 บาท |  | สรุปผลงานถึงวันที่ 2554
งานที่ทำได้
หมวดที่ 2 หลังที่ 1 |  |  |  | หมวดที่ 2 หลังที่ 2 |  |  |  | หมวดที่ 2 |  |  |  | หมวดที่ 2
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0
38.59 38.59 38.59 | 33.4933.49 33.49 | 9.64 9.64 9.64 | 3.29 3.29 3.29 | 38.59 38.59 38.59 | 33.49 33.49 33.49 | 9.64 9.64 9.64 | 3.29 3.29 3.29 | 38.59 38.59 38.59 | 33.49 33.49 33.49 | 9.64 9.64 9.64 | 3.29 3.29 3.29 | 38.59 38.59 38.59 | 33.49 33.49 33.49 | 9.64 9.64 9.64 | 3.29 3.29 3.29
งานโครงสร้าง | งานสถาปัตยกรรม | งานประปา- | งานไฟฟ้า | งานโครงสร้าง | งานสถาปัตยกรรม | งานประปา- | งานไฟฟ้า | งานโครงสร้าง | งานสถาปัตยกรรม | งานประปา- | งานไฟฟ้า | งานโครงสร้าง | งานสถาปัตยกรรม | งานประปา- | งานไฟฟ้า
รวมหลังคา,ฐานราก |  | สุขาภิบาล |  | รวมหลังคา,ฐานราก |  | สุขาภิบาล |  | รวมหลังคา,ฐานราก |  | สุขาภิบาล |  | รวมหลังคา,ฐานราก |  | สุขาภิบาล
หมวดที่ 2 หลังที่ 1 |  |  |  | หมวดที่ 2 |  |  |  | หมวดที่ 2 |  |  |  | สรุปรวม 7 อาคาร
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0
38.59 38.59 38.59 | 33.4933.49 33.49 | 9.64 9.64 9.64 | 3.29 3.29 3.29 | 38.59 38.59 38.59 | 33.49 33.49 33.49 | 9.64 9.64 9.64 | 3.29 3.29 3.29 | 38.59 38.59 38.59 | 33.49 33.49 33.49 | 9.64 9.64 9.64 | 3.29 3.29 3.29 | 38.59 38.59 38.59 | 33.49 33.49 33.49 | 9.64 9.64 9.64 | 3.29 3.29 3.29
งานโครงสร้าง | งานสถาปัตยกรรม | งานประปา- | งานไฟฟ้า | งานโครงสร้าง | งานสถาปัตยกรรม | งานประปา- | งานไฟฟ้า | งานโครงสร้าง | งานสถาปัตยกรรม | งานประปา- | งานไฟฟ้า | งานโครงสร้าง | งานสถาปัตยกรรม | งานประปา- | งานไฟฟ้า
รวมหลังคา,ฐานราก |  | สุขาภิบาล |  | รวมหลังคา,ฐานราก |  | สุขาภิบาล |  | รวมหลังคา,ฐานราก |  | สุขาภิบาล |  | รวมหลังคา,ฐานราก |  | สุขาภิบาล
เริ่มสัญญา 25 กย.2553
สิ้นสุดสัญญา 17 มค.2555
ระยะเวลา 480 วัน
สัญญาเลขที่ กส.4-05/2553
ผู้รับจ้าง บริษัท พีซีซี ดีเวลล็อปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด และ บริษัทเปรมยุดา คอนสตรัคชั่น จำกัด
ผจก.งานก่อสร้าง นายวิวัฒน์ เชาวน์เรศ
ผจก.สนาม นายอนุชิต ดิลกานนท์
ผู้ควบคุมงาน นายอภิชัย ชูชื่น

## 16สรุปหมวดที่1
14
โครงการ…………………………………………………………………………………………
ตอนที่ 1
งวดที่ | รายการ | % | จำนวนเงิน | มูลค่างานเบิก | มูลค่างานเบิก | มูลค่างานเบิก | มูลค่างาน | ส่งงาน
|  | งานเสร็จ | (บาท) | ไปแล้ว(บาท) | ในครั้งนี้(บาท) | ถึงครั้งนี้(บาท) | คงเหลือ(บาท) | ครั้งที่(วันที่)
| รวม | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
งวดงานที่ส่งไปแล้ว งวดงานที่ส่งครั้งนี้

## 17สรุปหมวดที่2
โครงการ…………………………………………………………………………………………
ตอนที่ 1
งวดที่ | รายการ | % | จำนวนเงิน | มูลค่างานเบิก | มูลค่างานเบิก | มูลค่างานเบิก | มูลค่างาน | ส่งงาน
|  | งานเสร็จ | (บาท) | ไปแล้ว(บาท) | ในครั้งนี้(บาท) | ถึงครั้งนี้(บาท) | คงเหลือ(บาท) | ครั้งที่(วันที่)
| รวม | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
งวดงานที่ส่งไปแล้ว งวดงานที่ส่งครั้งนี้

## 18สรุปหมวดที่3
โครงการ…………………………………………………………………………………………
งวดที่ | รายการ | % | จำนวนเงิน | มูลค่างานเบิก | มูลค่างานเบิก | มูลค่างานเบิก | มูลค่างาน | ส่งงาน
|  | งานเสร็จ | (บาท) | ไปแล้ว(บาท) | ในครั้งนี้(บาท) | ถึงครั้งนี้(บาท) | คงเหลือ(บาท) | ครั้งที่(วันที่)
1
| รวม | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
งวดงานที่ส่งครั้งนี้

## ตารางก้าวหน้า (hidden)
ตารางแสดงความก้าวหน้างานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทร บางขุนเทียน 3 กรุงเทพมหานคร
% สะสม | เปอร์เซ็นต์งานที่ดำเนินการเสร็จถึง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2553
| 19.47% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.092% | 0%
100
90 | [7 empty] | 24.56%
80
70
60
50
40
30
20
10
0
เปอร์เซ็นต์ | งานโครงสร้าง- | งานสถาปัตย์ | งานประปา- | งานไฟฟ้า | งานปลูกหญ้า-ต้นไม้ | สนามเด็กเล่น,เครื่อง | ครุภัณฑ์
| หลังคา |  | สุขาภิบาล |  | ป้ายทางขึ้นคนพิการ | เล่น,สนามบาส
| งวดที่ 1-34 และงานบางส่วน |  |  |  | งวดที่ 1,2 | งวดที่ 3,4,5 | งวดที่ 1
| ตอนที่ 1 |  |  |  | ตอนที่ 2 |  | ตอนที่ 3
| งานก่อสร้างอาคาร |  |  |  | งานภูมิสถาปัตย์ |  | งานครุภัณฑ์
งานทั้งหมด | 3357700 | 2913900 | 838697 | 286100 | 33600 | 1091102 | 178901 | 8700000
ทำได้ครั้งก่อน | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29พย.53
ทำได้ครั้งนี้ | 1109300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443000 | 0 |  | 1552300
คงเหลือ | #REF! |  | 838697 | 286100 | 33600 | 648102 | 178901 |  | 17.84%
ร้อยละ | 12.75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.091% | 0%
ร้อยละสะสม | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 40.6% | 0%
ร้อยละสะสม | 19.47% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.092% | 0%
ทั้งโครงการ
| 24.56% | #REF! |  |  |  | 443000
#REF!
| 38.59% | 33.49 | 9.64 | 3.29 | 0.39 | 12.54 | 2.06
% สะสมทั้งโครงการ

## ตารางก้าวหน้า (2) (hidden)
ตารางแสดงความก้าวหน้างานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทร บางขุนเทียน 3 กรุงเทพมหานคร
รายการ | เปอร์เซ็นต์งานที่ดำเนินการเสร็จถึง วันที่ 31 มกราคม 2554
| 31.79% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.092% | 0%
100%
[7 empty] | 90% | 36.88%
ตามแผน | [6 empty] | 80%
70%
ทำจริง | [6 empty] | 60%
50%
เบิกเงินแล้ว | [6 empty] | 40%
30%
20%
10%
0
| 38.59% 32.13% 25.84% | 33.49% 26.08% 19.46% | 9.64% 26.08% 19.46% | 3.29% 26.08% 19.46% | 0.39% 26.08% 19.46% | 12.54% 5.09% 5.09% | 2.06% 26.08% 19.46%
เปอร์เซ็นต์ | งานโครงสร้าง- | งานสถาปัตย์ | งานประปา- | งานไฟฟ้า | งานปลูกหญ้า-ต้นไม้ | สนามเด็กเล่น,เครื่อง | ครุภัณฑ์
| หลังคา |  | สุขาภิบาล |  | ป้ายทางขึ้นคนพิการ | เล่น,สนามบาส
| งวดที่ 1-34 และงานบางส่วน |  |  |  | งวดที่ 1,2 | งวดที่ 3,4,5 | งวดที่ 1
| ตอนที่ 1 |  |  |  | ตอนที่ 2 |  | ตอนที่ 3
| งานก่อสร้างอาคาร |  |  |  | งานภูมิสถาปัตย์ |  | งานครุภัณฑ์
งานทั้งหมด | 3357700 | 2913900 | 838697 | 286100 | 33600 | 1091102 | 178901 | 8700000
เบิกครั้งก่อน | 2248300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443000 | 0 |  | 29พย.53
เบิกครั้งนี้ | 517700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 517700
คงเหลือ | 591700 |  | 838697 | 286100 | 33600 | 648102 | 178901 |  | 5.95%
ร้อยละ | 5.95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
ร้อยละสะสม | 82.38% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40.6% | 0%
ร้อยละสะสม | 31.79% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.092% | 0%
ทั้งโครงการ
| 36.88% | 2766000 |  |  |  | 443000
31.79%
| 38.59% | 33.49 | 9.64 | 3.29 | 0.39 | 12.54 | 2.06
4.435e-06%
% สะสมทั้งโครงการ

## ตารางแสดงงวดงานไม่ต้องใส่ในเล่ม (hidden)
โครงการก่อสร้างอาคารศุนย์ชุมชน แบบ C-1 ในโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดสมุทรปราการ (บางบ่อ)
ผลงานระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552
หมวดที่ 1 งานก่อสร้างอาคารศูนย์ชุมชน จำนวน 1 หลัง ถึงวันที่ 15ธันวาคม 2552
งวดที่ | รายการ | สถานะ |  |  |  | % | มูลค่างานตาม | %' งาน | มูลค่างาน | มูลค่างาน | มูลค่างาน
|  | ส่งงานแล้ว | ส่งงานครั้งนี้ | กำลังดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | งานเสร็จ | งวดงาน(บาท) | ที่ทำได้ | ที่ทำได้ | สะสม(บาท) | คงเหลือ(บาท)
1 | วางผัง , ตอกเข็มอาคาร แล้วเสร็จ |  |  |  |  | 100 | 591600 | 0% | 0 | 0 | 591600
2 | เทคอนกรีตฐานราก, เสาตอม่อ, คานชั้นที่ 1 และพื้นหล่อในที่ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ |  |  |  |  | 100 | 620500 | 0% | 0 | 0 | 620500
3 | วางแผ่นพื้นสำเร็จเทคอนกรีตทับหน้าชั้นที่ 1 และเทคอนกรีตเสารับคานชั้นที่ 2 |  |  |  |  | 100 | 577200 | 0% | 0 | 0 | 577200
4 | เทคอนกรีตคานชั้นที่ 2 และพื้นหล่อในที่ชั้นที่ 2 บันไดชั้นที่ 1-2 แล้วเสร็จ |  |  |  |  | 100 | 620500 | 0% | 0 | 0 | 620500
5 | วางแผ่นพื้นสำเร็จเทคอนกรีตทับหน้าชั้นที่ 2 เสารับคานหลังคา, คานหลังคา |  |  |  |  | 100 | 505000 | 0% | 0 | 0 | 505000
6 | ติดตั้งเหล็กโครงหลังคา มุงหลังคา แล้วเสร็จ |  |  |  |  | 100 | 577200 | 0% | 0 | 0 | 577200
7 | ก่ออิฐผนังติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง เดินท่อประปา-สุขาภิบาลภายในชั้นที่ 1 |  |  |  |  | 100 | 360700 | 0% | 0 | 0 | 360700
แล้วเสร็จ (ยกเว้นส่วนอลูมิเนียม)
8 | ก่ออิฐผนังติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง เดินท่อประปา-สุขาภิบาลภายในชั้นที่ 2 |  |  |  |  | 100 | 252500 | 0% | 0 | 0 | 252500
| แล้วเสร็จ (ยกเว้นส่วนอลูมิเนียม) | [7 empty] | 0
9 | ฉาบปูนผนังภายใน เดินท่อร้อยสายไฟฟ้าชั้นที่ 1-2 แล้วเสร็จ |  |  |  |  | 100 | 154400 | 0% | 0 | 0 | 154400
10 | ฉาบปูนผนังภายนอกชั้นที่ 1-2 แล้วเสร็จ |  |  |  |  | 100 | 162300 | 0% | 0 | 0 | 162300
11 | เดินสายไฟภายในพร้อมอุปกรณ์ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ |  |  |  |  | 100 | 87300 | 0% | 0 | 0 | 87300
12 | เดินสายไฟภายในพร้อมอุปกรณ์ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ |  |  |  |  | 100 | 87300 | 0% | 0 | 0 | 87300
13 | ติดตั้งฝ้าเพดานภายใน ภายนอกชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ |  |  |  |  | 100 | 139200 | 0% | 0 | 0 | 139200
14 | ติดตั้งฝ้าเพดานภายใน ภายนอกชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ |  |  |  |  | 100 | 104600 | 0% | 0 | 0 | 104600
15 | ปูกระเบื้องพื้นทำทรายล้าง, บุผนังกระเบื้อง, ปูกระเบื้องห้องน้ำชั้นที่1-2 แล้วเสร็จ |  |  |  |  | 100 | 216400 | 0% | 0 | 0 | 216400
16 | ปูพื้นหินขัดสำเร็จรูปพร้อมบัวเชิงผนังชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ |  |  |  |  | 100 | 152900 | 0% | 0 | 0 | 152900
17 | ปูพื้นหินขัดสำเร็จรูปพร้อมบัวเชิงผนังชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ |  |  |  |  | 100 | 152900 | 0% | 0 | 0 | 152900
18 | ติดตั้งราวระเบียงเหล็ก,ราวบันไดเหล็ก ปูไม้ฝายิปซั่มตีซ้อนเกล็ด,ราวมือจับสแตนเลส |  |  |  |  | 100 | 139900 | 0% | 0 | 0 | 139900
19 | ติดตั้งประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจกและอุปกรณ์ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ |  |  |  |  | 100 | 168800 | 0% | 0 | 0 | 168800
20 | ติดตั้งประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจกและอุปกรณ์ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ |  |  |  |  | 100 | 139200 | 0% | 0 | 0 | 139200
21 | ทาสีรองพื้นภายในชั้นที่ 1-2 แล้วเสร็จ |  |  |  |  | 100 | 29500 | 0% | 0 | 0 | 29500
22 | ทาสีรองพื้นภายนอกชั้นที่ 1-2 แล้วเสร็จ |  |  |  |  | 100 | 29500 | 0% | 0 | 0 | 29500
23 | ทาสีทับหน้าครั้งที่ 1 ภายในอาคาร แล้วเสร็จ |  |  |  |  | 100 | 36700 | 0% | 0 | 0 | 36700
24 | ทาสีทับหน้าครั้งที่ 2 ภายในอาคาร แล้วเสร็จ |  |  |  |  | 100 | 36700 | 0% | 0 | 0 | 36700
25 | วางบ่อเกรอะบ่อกรองสำเร็จรูป เดินท่อระบายน้ำภายนอกอาคาร แล้วเสร็จ |  |  |  |  | 100 | 108900 | 0% | 0 | 0 | 108900
26 | ทาสีทับหน้าครั้งที่ 1 ภายนอกอาคาร แล้วเสร็จ |  |  |  |  | 100 | 44000 | 0% | 0 | 0 | 44000
27 | ทาสีทับหน้าครั้งที่ 2 ภายนอกอาคาร แล้วเสร็จ |  |  |  |  | 100 | 44000 | 0% | 0 | 0 | 44000
28 | ติดตั้งดวงโคม, สวิทซ์, ปลั๊ก พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุดชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ |  |  |  |  | 100 | 103100 | 0% | 0 | 0 | 103100
29 | ติดตั้งดวงโคม, สวิทซ์, ปลั๊ก พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุดชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ |  |  |  |  | 100 | 93800 | 0% | 0 | 0 | 93800
30 | ติดตั้งระบบควบคุมไฟฟ้าและโหลดขนาดต่างๆ ระบบสัญญาณโทรศัพท์ |  |  |  |  | 100 | 82200 | 0% | 0 | 0 | 82200
| ระบบสัญญาณทีวี แล้วเสร็จ | [7 empty] | 0
31 | ติดตั้งสุขภัณฑ์ พร้อมเคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ผิวบุหินแกรนิต ชั้นที่ 1-2 แล้วเสร็จ |  |  |  |  | 100 | 194800 | 0% | 0 | 0 | 194800
32 | ติดตั้งระบบประปา และสุขาภิบาลภายใน - ภายนอกแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 100 | 144300 | 0% | 0 | 0 | 144300
33 | ติดตั้งประตูเหล็กม้วน แล้วเสร็จ |  |  |  |  | 100 | 303000 | 0% | 0 | 0 | 303000
34 | งานเบ็ดเตล็ดส่วนที่เหลือพร้อมทำความสะอาด และเก็บงานรายละเอียด |  |  |  |  | 100 | 154589 | 0% | 0 | 0 | 154589
ตามรูปแบบและรายการ แล้วเสร็จทั้งหมด
| รวม |  |  |  |  | 100 | 7215489 | 0% | 0 | 0 | 7215489
โครงการก่อสร้างอาคารศุนย์ชุมชน แบบ C-1 ในโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดสมุทรปราการ (บางบ่อ)
ผลงานระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552
หมวดที่ 2 งานภูมิสถาปัตยกรรม ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2552
งวดที่ | รายการ | สถานะ |  |  |  | % | มูลค่างานตาม | %' งาน | มูลค่างาน | มูลค่างาน | มูลค่างาน
|  | ส่งงานแล้ว | ส่งงานครั้งนี้ | กำลังดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | งานเสร็จ | งวดงาน(บาท) | ที่ทำได้ | ที่ทำได้ | สะสม(บาท) | คงเหลือ(บาท)
1 | งานป้ายทางขึ้นคนพิการ |  |  |  |  | 100 | 4700 | 0% | 0 | 0 | 4700
2 | ปลูดต้นไม้ แล้วเสร็จ |  |  |  |  | 100 | 25000 | 0% | 0 | 0 | 25000
3 | ปลูกหญ้า แล้วเสร็จ |  |  |  |  | 100 | 7500 | 0% | 0 | 0 | 7500
4 | สนามเด็กเล่น 2 | [5 empty] | 21200 | 0% | 0 | 0 | 21200
5 | คานทรงตัว, ม้ากระดก 4 ที่นั่ง, ม้าหมุน 6 ที่นั่ง, กระดานลื่นและชิงช้า | [6 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
| งานส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการในสัญญา |  |  |  |  | 100 | 169556 | 0% | 0 | 0 | 169556
| รวม |  |  |  |  | 100 | 227956 | 0% | 0 | 0 | 227956
โครงการก่อสร้างอาคารศุนย์ชุมชน แบบ C-1 ในโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดสมุทรปราการ (บางบ่อ)
ผลงานระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552
หมวดที่ 3 งานครุภัณฑ์ ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2552
งวดที่ | รายการ | สถานะ |  |  |  | % | มูลค่างานตาม | %' งาน | มูลค่างาน | มูลค่างาน | มูลค่างาน
|  | ส่งงานแล้ว | ส่งงานครั้งนี้ | กำลังดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | งานเสร็จ | งวดงาน(บาท) | ที่ทำได้ | ที่ทำได้ | สะสม(บาท) | คงเหลือ(บาท)
1 | ติดตั้งครุภัณฑ์ครบชุด ตามแบบและรายการ |  |  |  |  | 100 | 176555 | 0% | 0 | 0 | 176555
| รวม |  |  |  |  | 100 | 176555 | 0% | 0 | 0 | 176555

## กราฟแรงงาน (2) (hidden)
โครงการก่อสร้างศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน 3 กรุงเทพมหานคร
ตารางแสดงการใช้แรงงานประจำเดือน พฤษภาคม 2554
จำนวนแรงงาน |  |  | วันที่ | [30 empty] | หมายเหตุ
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
100
90
80
70
60
50
|  | 40 | [31 empty] | แรงงานเฉลี่ย / วัน
[34 empty] | 18.4839 | คน
30
|  | 20 | [31 empty] | แรงงานเฉลี่ย / วัน
[34 empty] | 18.4839 | คน
10
0
จำนวนคน/วัน |  |  | 0 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 17 | 17 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | รวมจำนวนคน/เดือน
[34 empty] | 573 | คน
โครงการศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน 3 กรุงเทพมหานคร
ตารางแสดงการใช้แรงงานประจำเดือน กันยายน 2553
จำนวนแรงงาน |  |  | วันที่ 1: วันที่ | หมายเหตุ
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
|  | 40 | [31 empty] | แรงงานเฉลี่ย / วัน
|  | 35 | [31 empty] | 11 | คน
30
25
|  | 20 | [31 empty] | แรงงานเฉลี่ย / วัน
|  | 15 | [31 empty] | 11 | คน
10
5
0
จำนวนคน/วัน |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | รวมจำนวนคน/เดือน
[34 empty] | 341 | คน

## กราฟแรงงาน (3) (hidden)
โครงการก่อสร้างศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน 3 กรุงเทพมหานคร
ตารางแสดงการใช้แรงงานประจำเดือน มิถุนายน 2554 ( วันที่ 1-17 )
จำนวนแรงงาน |  |  | วันที่ | [29 empty] | หมายเหตุ
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
100 | bar: วันที่ 17
90 | bar: วันที่ 17
80 | bar: วันที่ 17
70 | bar: วันที่ 17
60 | bar: วันที่ 17
50 | bar: วันที่ 17
|  | 40 | [30 empty] | แรงงานเฉลี่ย / วัน | bar: วันที่ 17
[33 empty] | 10.5484 | คน | bar: วันที่ 17
30 | bar: วันที่ 17
|  | 20 | [30 empty] | แรงงานเฉลี่ย / วัน | bar: วันที่ 17
[33 empty] | 19.2353 | คน | bar: วันที่ 17
10 | bar: วันที่ 17
0 | bar: วันที่ 17
จำนวนคน/วัน |  |  | วันที่ 1: 19; วันที่ 2: 19; วันที่ 3: 19; วันที่ 4: 18; วันที่ 5: 18; วันที่ 6: 18; วันที่ 7: 19; วันที่ 8: 19; วันที่ 9: 17; วันที่ 10: 17; วันที่ 11: 22; วันที่ 12: 22; วันที่ 13: 20; วันที่ 14: 20; วันที่ 15: 20; วันที่ 16: 20; วันที่ 17: 20 | รวมจำนวนคน/เดือน
[33 empty] | 327 | คน | bar: วันที่ 17
โครงการศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน 3 กรุงเทพมหานคร
ตารางแสดงการใช้แรงงานประจำเดือน กันยายน 2553
จำนวนแรงงาน |  |  | วันที่ 1: วันที่ | หมายเหตุ
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
|  | 40 | [30 empty] | แรงงานเฉลี่ย / วัน
|  | 35 | [30 empty] | 11 | คน
30
25
|  | 20 | [30 empty] | แรงงานเฉลี่ย / วัน
|  | 15 | [30 empty] | 11 | คน
10
5
0
จำนวนคน/วัน |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | รวมจำนวนคน/เดือน
[33 empty] | 341 | คน

## 22รูปถ่าย
17
5.2 รูปถ่ายแสดงการส่งงาน
โครงการก่อสร้าง.................................................................................................
(แผ่นละ 4 รูป)
รูปที่ 1 แสดง................... รูปที่ 2 แสดง........................
รูปที่ 3 แสดง................... รูปที่ 4 แสดง........................
งานหมวดที่ 2
งวดที่ 1 งานวางผังอาคาร,งานตอกเสาเข็มอาคารแล้วเสร็จ
งานหมวดที่ 2
งวดที่ 1 งานวางผังอาคาร,งานตอกเสาเข็มอาคารแล้วเสร็จ
#REF!
งานหมวดที่ 1
งวดที่ 1 งานวางผังอาคาร,งานตอกเสาเข็มอาคารแล้วเสร็จ
งานหมวดที่ 1
งวดที่ 1 งานวางผังอาคาร,งานตอกเสาเข็มอาคารแล้วเสร็จ
#REF!
งานหมวดที่ 1
งวดที่ 1 งานวางผังอาคาร,งานตอกเสาเข็มอาคารแล้วเสร็จ

## 23ปกคั่นอนุมัติวัสดุ
รายการและรายละเอียด อนุมัติวัสดุและอุปกรณ์
ส่งงวดงานครั้งที่ 9

## 24สรุปใบอนุมัติวัสดุ
โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ(ประเภทเช่า) กองทัพเรือ ซ.แบริ่ง จ.สมุทรปราการ
สรุปรายการขออนุมัติใช้วัสดุ
ลำ | รายการ | ขออนุมัติ | อนุมัติใช้ | หนังสือที่ | ผลิตภัณฑ์ของ | หมายเหตุ
ดับที่ |  | ว/ด/ป | ว/ด/ป
1 | งานวิศวกรรมโครงสร้าง
| หนังสือมอบอำนาจดำเนินการ | 2010-06-15
| แต่งตั้งคณะผู้ควบคุมงาน | 2010-07-29 | 2010-08-03
- วิศวกร
- สถาปนิก
- ผู้ควบคุมงาน
| แผนงานก่อสร้างโครงการ | 2010-09-08 | 2010-09-20 | พม 5115/ผก.10/1111
| ปรับปรุงแผนงานก่อสร้างโครงการใหม่ | 26 พย. 53 | 30 พย. 53 | พม 5115/ผก.10/1112
1.1 | งานเสาเข็มอาคาร |  |  | พม 5115/ผก.10/1113
| เสาเข็ม คอร.ขนาด I -0.26x0.26 | 18 สค.53 | 20 สค.53 |  | บ.ยู พี โก้ จำกัด | มอก.396-2524
1.2 | เหล็กเสริมคอนกรีต |  |  | พม 5115/ผก.10/1113
- เหล็กเสริมข้ออ้อย
| Dia 20 มม. | 18 สค.53 | 20 สค.53 |  | บมจ.บางสะพานบาร์มิล | มอก.24-2548
| Dia 16 มม. | 18 สค.53 | 20 สค.53 |  | บจก.โนวาสตีล
| Dia 12 มม. | 18 สค.53 | 20 สค.53 |  | บจก.เหล็กก่อสร้างสยาม
- เหล็กเสริมกลม
| Dia 9 มม. | 18 สค.53 | 20 สค.53 |  | บมจ.บางสะพานบาร์มิล | มอก.20-2543
| Dia 6 มม. | 18 สค.53 | 20 สค.53 |  | บมจ.บางสะพานบาร์มิล
| ตะแกรงเหล็กเสริมคอนกรีต | 21 กย.53 | 22 กย.53 | พม 5115/ผก.10/1113 | บจก.ทีเอ็ม
| คันหินสำเร็จรูป | 21 กย.53 | 22 กย.53 | พม 5115/ผก.10/1113 | บมจ.SCG (ตราช้าง)
1.3 | งานคอนกรีต
| คอนกรีตผสมเสร็จ | 19 สค.53 | 24 สค.53 | พม 5115/ผก.10/1113 | บ.ทีพีไอ คอนกรีตจำกัด
1.4 | งานพื้นสำเร็จรูป
| แผ่นพื้นสำเร็จรูปรับ น.น.จร ไม่น้อยกว่า 300 ก.ก./ตร.ม | 26 ตค. 53 | 29 ตค. 53 | พม 5115/ผก.10/1113 | บ.ยู พี โก้ จำกัด | มอก.828-2531
| แผ่นพื้นสำเร็จรูปรับ น.น.จร ไม่น้อยกว่า 600 ก.ก./ตร.ม |  |  |  | บ.ยู พี โก้ จำกัด
1.5 | งานเหล็กรูปพรรณ
| C - 150x50x20x2.3 มม. | 26 พย.53 | 9 ธค.53 |  | บ.เอ็น.เอส.ซี สตีล จำกัด | มอก.1228-2548
C - 125x50x20x2.3 มม.
2 | งานสถาปัตยกรรม
2.1 | กระเบื้องมุงหลังคา และอุปกรณ์ | 26 พย.53 | 9 ธค.53 |  | บ. กระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด
2.2 | อิฐมอญ | 10 มค.54 | 17 มค.54 |  | อิฐมอญท้องถิ่น
2.3 | ผนังบล็อคแก้ว 0.08*0.19*0.19 | 25 มค.54 | 1 กพ.54 |  | บจก.บางกอกคริสตัล
2.4 | ผนังแผ่นไม้สังเคราะห์ 6",8" หนา 8 และ 17 มม. | 25 มค.54 | 1 กพ.54 |  | บจก.กระเบื้องกระดาษไทย
2.5 | แผ่นฝ้าเพดานยิบซั่มหนา 9 มม. | 25 มค.54 | 1 กพ.54 |  | บจก.ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม
2.6 | โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีผนังไม้ฝา | 25 มค.54 | 1 กพ.54 |  | บจก.ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม
2.7 | โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีฝ้าเพดาน | 25 มค.54 | 1 กพ.54 |  | บจก.ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม
2.8 | ขอเปลี่ยนแปลงแนวการก่ออิฐ | 10 กพ.54 | 14 กพ.54
2.9 | ปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ | 10 กพ.54 | 28 กพ.54 |  | บ.ทีพีไอโพลีน จำกัด(มหาชน)
2.1 | ปูนซิเมนต์ผสม | 10 กพ.54 | 28 กพ.54 |  | บ.ทีพีไอโพลีน จำกัด(มหาชน)
2.11 | มอตาร์สำหรับฉาบ | 10 กพ.54 | 28 กพ.54 |  | บ.ทีพีไอโพลีน จำกัด(มหาชน)
2.12 | สีรองพื้นตะกั่วแดง ICI | 10 กพ.54 | 28 กพ.54 |  | บ.สีไอซีไอ(ประเทศไทย) จำกัด
2.13 | สีน้ำมันDULUXGLOSS FINISH ICI | 10 กพ.54 | 28 กพ.54 |  | บ.สีไอซีไอ(ประเทศไทย) จำกัด
2.14 | สีน้ำพลาสติคภายในDULUXHOMEMATT ICI | 10 กพ.54 | 28 กพ.54 |  | บ.สีไอซีไอ(ประเทศไทย) จำกัด
2.15 | สีน้ำพลาสติคภายนอกDULUXPENTALITE ICI | 10 กพ.54 | 28 กพ.54 |  | บ.สีไอซีไอ(ประเทศไทย) จำกัด
2.16 | คิ้วกระเบื้อง PVC รุ่นCT-60K สีขาว 32639 | 10 กพ.54 | 28 กพ.54 |  | บจก.พิชญ์พิศาลกรุ๊ป
2.17 | พื้นปูกระเบื้องหินขัดสำเร็จรูป | 10 กพ.54 | 28 กพ.54 |  | บจก.เคหะภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง
2.18 | หลังคาโปร่งแสงโพลี่คาร์บอเนต 6 มม. | 10 กพ.54 | 28 กพ.54 |  | บจก.จีคอนส์(ประเทศไทย)จำกัด
2.19 | ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป WILLY 28 PB | 10 กพ.54 | 28 กพ.54 |  | บจก.เวลคราฟท์ โปรดักส์
2.2 | วงกบไม้เนื้อแข็ง | 14 กพ.54 | 1 มีค.54
2.21 | ผนังกระเบื้องเคลือบ 8"x 8" | 21 กพ.54 | 28 กพ.54 |  | บจก.ไทยเซรามิค
2.22 | จมูกบันไดอลูมิเนียม | 21 กพ.54 | 28 กพ.54 |  | หจก.เอสพีคอนซัมเมชั่น
2.23 | แผ่นสะท้อนความร้อน | 21 กพ.54 | 28 กพ.54 |  | บจก. กระเบื้องหลังคาซีแพค
2.24 | ขออนุมัติใช้วัสดุทรายล้าง | 15 มีค.54 | 15 มีค.54
2.25 | ขออนุมัติรูปแบบการปูกระเบื้องพื้น,ผนังห้องน้ำ | 25 มีค.54 | 30 มีค.54
2.26 | โถส้วมนั่งยองแบบฟลัสแท้งค์ K17920x | 28 มีค.54 | 30 มีค.54 |  | บหจ. โคห์เลอร์(ประเทศไทย)
2.27 | โถส้วมชักโครกนั่งราบ K17386x | 28 มีค.54 | 30 มีค.54 |  | บหจ. โคห์เลอร์(ประเทศไทย)
2.28 | อ่างฝังเคาน์เตอร์ K17717x | 28 มีค.54 | 30 มีค.54 |  | บหจ. โคห์เลอร์(ประเทศไทย)
2.29 | อ่างล้างหน้าแบบแขวน K17317x | 28 มีค.54 | 30 มีค.54 |  | บหจ. โคห์เลอร์(ประเทศไทย)
2.3 | โถปัสสาวะชาย K17387x | 28 มีค.54 | 30 มีค.54 |  | บหจ. โคห์เลอร์(ประเทศไทย)
2.31 | ที่ใส่กระดาษชำระ K12032x | 28 มีค.54 | 30 มีค.54 |  | บหจ. โคห์เลอร์(ประเทศไทย)
2.32 | ที่วางสบู่ K17394x | 28 มีค.54 | 30 มีค.54 |  | บหจ. โคห์เลอร์(ประเทศไทย)
2.33 | ราวแขวนผ้า K17068x | 28 มีค.54 | 30 มีค.54 |  | บหจ. โคห์เลอร์(ประเทศไทย)
2.34 | อ่างซิงค์ขอบบาง K17559x | 28 มีค.54 | 30 มีค.54 |  | บหจ. โคห์เลอร์(ประเทศไทย)
2.35 | หิ้งวางของชนิดฝังผนัง K17076x | 28 มีค.54 | 30 มีค.54 |  | บหจ. โคห์เลอร์(ประเทศไทย)
2.36 | ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า MT30-500 | 31 มีค.54 | 4 เมย.54 |  | บจก. KARAT FAUCET
2.37 | ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าห้องคนพิการ PG27-500 | 31 มีค.54 | 4 เมย.54 |  | บจก. KARAT FAUCET
2.38 | ฝักบัวสายอ่อน BA01-500 | 31 มีค.54 | 4 เมย.54 |  | บจก. KARAT FAUCET
2.4 | วาล์วเปิดปิดน้ำ MT82-500 | 31 มีค.54 | 4 เมย.54 |  | บจก. KARAT FAUCET
2.41 | ก๊อกเตี้ยล้างพื้น MT91-500 | 31 มีค.54 | 4 เมย.54 |  | บจก. KARAT FAUCET
2.42 | ก๊อกน้ำซิ้งค์ MT97-500 | 31 มีค.54 | 4 เมย.54 |  | บจก. KARAT FAUCET
2.43 | ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะ BFV5-500 | 31 มีค.54 | 4 เมย.54 |  | บจก. KARAT FAUCET
2.44 | ฝักบัวชำระ | 31 มีค.54 | 4 เมย.54 |  | บจก. KARAT FAUCET
2.45 | ท่อน้ำทิ้ง | 31 มีค.54 | 4 เมย.54 |  | บจก. KARAT FAUCET
2.46 | สะดืออ่างล้างหน้า | 31 มีค.54 | 4 เมย.54 |  | บจก. KARAT FAUCET
2.47 | วงกบและกรอบบานอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ | 5 เมย.54 | 19 เมย.54 |  | บจก. เมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมิเนียม
2.48 | กระจกประตู-หน้าต่าง | 5 เมย.54 | 19 เมย.54 |  | บจก.กรจกไทย-อาซาฮี
2.49 | ราวพยุงกันล้มPM701,PM706 | 7 เมย.54 | 20 เมย.54 |  | บจก.สยามซานิทาร์ฟิตติ้ง
2.5 | หินแกรนิตร(เคาน์เตอร์อ่าง) | 20 เมย.54 | 22 เมย.54
2.51 | คิ้วบัวปูนปั้น | 26 เมย.54 | 6 พค.54
2.52 | ลูกบิดกลมสีลายทองแดง(รุ่น05-433AC) | 12 พค.54 | 19 พค.54 |  | บจก.555-CPSมาร์เก็ตติ้ง
2.53 | ลูกบิดกลมสีลายทองแดง(รุ่น05-633AC) | 12 พค.54 | 19 พค.54 |  | บจก.555-CPSมาร์เก็ตติ้ง
2.54 | กันชนลูกปืนลายทองแดง(รุ่น13-330AC) | 12 พค.54 | 19 พค.54 |  | บจก.555-CPSมาร์เก็ตติ้ง
2.55 | สีวงกบ | 20 พค.54 | 24 พค.54 |  | บ.สีไอซีไอ(ประเทศไทย)จำกัด
2.56 | บานประตูไม้สัก | 20 พค.54 | 24 พค.54 |  | บ.สีไอซีไอ(ประเทศไทย)จำกัด
2.57 | บานประตูไม้อัดยาง | 20 พค.54 | 24 พค.54 |  | บ.สีไอซีไอ(ประเทศไทย)จำกัด
2.58 | บานพับเหล็กลายทองแดง(รุ่น04-43AC) | 23 พค.54 | 25 พค.54 |  | บจก.555-CPSมาร์เก็ตติ้ง
3 | งานระบบประปา-สุขาภิบาล
3.1 | ท่อประปา พีวีซี | 26 พย.53 | 12 ธค.53 |  | บ.อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด
3.2 | FLOOR DRAIN | 16 ธค.53 | 28 ธค.53 |  | บ.แน็ค ส.เจริญกิจ จำกัด
3.3 | FLOOR CLEANOUT | 16 ธค.53 | 28 ธค.53 |  | บ.แน็ค ส.เจริญกิจ จำกัด
3.4 | ROOF DRAIN | 16 ธค.53 | 28 ธค.53 |  | บ.แน็ค ส.เจริญกิจ จำกัด
3.5 | SCUPPER DRAIN | 27 มค.54 | 2 กพ.54 |  | บ.แน็ค ส.เจริญกิจ จำกัด
3.6 | ท่อเหล็ก GSP ชั้นกลาง(พร้อมอุปกรณ์) | 14 กพ. 54 | 1 มีค. 54 |  | บ.สามชัยสตีล อินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
3.7 | ถังบำบัดน้ำเสีย(DOS) รุ่นDFA-8.0 Kขนาด 8000ล. | 11 มีค.54 | 17 มีค.54 |  | บจก.ธรรมสรณ์ จำกัด
3.8 | ถังน้ำสแตนเลส | 29 มีค.54 | 30 มีค.54 |  | บจก.ตราเพชร
3.9 | ปั๊มน้ำอัติโนมัติตรามิตซูบิชิ WP-405Q3 | 29 มีค.54 | 30 มีค.54 |  | บจก.มิตซูบิชิ กันยงวัฒนา
3.1 | ข้อต่ออ่อน(FLEXIBLE)ยี่ห้อ NCR Enlarged End @0.50 | 7 เมย.54 | 11 เมย.54 |  | บจก.เอ็นซีอาร์รับเบอร์อินดัสทรี
.@0.80,@100 mm.
3.11 | ถังดับเพลิงยกหิ้วชนิดผงแห้งขนาด 4.5กกระดับความ | 26 กค. 54 | 27 กค. 54 |  | บจก.กรีนครอสเซฟตี้
สามารถของเครื่องดับเพลิง 6Aและ20Bรุ่นFIRE MAN
4 | งานระบบไฟฟ้า
4.1 | สายไฟฟ้า | 31 มีค.54 | 4 เมย.54 |  | บจก. สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ
4.2 | ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ | 31 มีค.54 | 4 เมย.54 |  | บจก.แสงมิตรอิเลคทริค
4.3 | แผงสายอากาศโทรทัศน์888Mและอุปกรณ์ | 7 เมย.54 | 4 เมย.54 |  | บจก.สามารถวิศวกรรม
4.4 | สายสัญญาณ | 21 มิย.54 | 22 มิย.54 |  | บจก.dBy
4.5 | อุปกรณ์แยกสายสัญญาณ SPLITTERS&DIRECTIONAL | 21 มิย.54 | 22 มิย.54 |  | บจก.dBy
COUPLERS
4.6 | สวิทซ์เปิด-ปิดไฟฟ้าWEG 500 1K | 31 พค.54 | 6 มิย.54 |  | บจก.พานาโซนิค
4.7 | เต้าปลั๊กเสียบไฟฟ้าไฟฟ้าWEG 15829 | 31 พค.54 | 6 มิย.54 |  | บจก.พานาโซนิค
4.8 | เต้าปลั๊กเสียบสายโทรศัพท์WEG 2164 | 31 พค.54 | 6 มิย.54 |  | บจก.พานาโซนิค
4.9 | เต้าปลั๊กเสียบสายอากาศWEG 2501 | 31 พค.54 | 6 มิย.54 |  | บจก.พานาโซนิค
5 | งานภูมิสถาปัตยกรรม
5.1 | แป้นบาสเก็ตบอล | 26 พย.53 | 9 ธค.53 |  | บ. เจ็นเนเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
5.2 | ม้าหมุน6ที่นั่ง NO 040 | 19 เมย.54 | 27 เมย.54 |  | บจก.เจ็นเนเรชั่นกรุ๊ป
5.3 | ไม้กระดก4ที่นั่ง NO 024 | 19 เมย.54 | 27 เมย.54 |  | บจก.เจ็นเนเรชั่นกรุ๊ป
6 | งานวิศวกรรมโยธา
6.1 | F1-โต๊ะทำงานขนาด1500(W)x750(D)x720(H)(0.7mm) | 20 พค.54 | 24 พค.54 |  | บจก.สวยสมพลเอ็นจิเนียริ่ง
6.2 | F2-โต๊ะวางคอมขนาด1200(W)x600(D)x720(H)(0.7mm) | 20 พค.54 | 24 พค.54 |  | บจก.สวยสมพลเอ็นจิเนียริ่ง
6.3 | F3-เก้าอี้หมุน | 20 พค.54 | 24 พค.54 |  | บจก.สวยสมพลเอ็นจิเนียริ่ง
6.4 | F4-เก้าอี้ขาตายที่นั่ง/พนักพิงพลาสติก | 20 พค.54 | 24 พค.54 |  | บจก.สวยสมพลเอ็นจิเนียริ่ง
6.5 | F5-ตู้เก็บเอกสารขนาด915(W)x530(D)x1830(H)(0.7mm) | 20 พค.54 | 24 พค.54 |  | บจก.สวยสมพลเอ็นจิเนียริ่ง
6.6 | F6-ตู้เก็บเอกสารขนาด470(W)x620(D)x1320(H)(0.7mm) | 20 พค.54 | 24 พค.54 |  | บจก.สวยสมพลเอ็นจิเนียริ่ง
6.7 | F7-ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด880(W)x400(D)x880(H)(0.7mm) | 20 พค.54 | 24 พค.54 |  | บจก.สวยสมพลเอ็นจิเนียริ่ง
7 | งานระบบบำบัดน้ำเสีย
1.5 | งานเหล็กรูปพรรณ
| C - 150x50x20x2.3 มม. | 2009-11-19 | 2009-11-30 |  | บจก.ค้าเหล็กไทย | มอก.1228-2549
| C - 125x50x20x2.3 มม. | 2009-11-19 | 2009-11-30
| 25x25x2.0 มม. | 2009-11-19 | 2009-11-30
| เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป(Wire mesh) | 2009-11-19 | 2009-11-30 |  | บจก.เจ&เอ สตีล | มอก.737-2531
| @0.20x0.20 Dia 4 mm. |  |  |  | บจก.ทีเอ็มตะแกรงเล็ก | มอก.737-2549
2 | งานหลังคา
| กระเบื้องมุงหลังคาคอนกรีต (Magma) | 2009-11-25 | 2009-12-02 |  |  | มอก.535-2540
| ชุดครอบหลังคา | 2009-11-25 | 2009-12-02
- ครอบสันกลาง
| - ครอบสันตะเฆ้ |  |  |  | บจก.มหพันธ์กระ
| - ครอบข้าง |  |  |  | เบื้องคอนกรีต
- ครอบจั่ว
- ครอบหางมน
| ปิดลอนไม้สังเคราะห์ 6" หนา 17 มม. | - | -
| เชิงชายไม้สังเคราะห์ 8" หนา 17 มม. | - | -
2.1 | งานผนัง
2.2 | งานผิวพื้นและตกแต่ง
2.3 | งานฝ้าเพดาน
| แผ่นฝ้าเพดานยิปซั่ม | 2009-11-25 | 2009-12-02 |  | บมจ.ผลิตภัณฑ์ยิปซั่ม | มอก.219-2524
| โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีสำหรับไม้ฝา | 2009-11-25 | 2009-12-02 |  | บจก.กัลป์เกษม
ตีซ้อนเกล็ด (Pilot aluminium)
| โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีสำหรับฝ้าฉาบเรียบ |  |  |  |  | ไม่อนุมัติ
รายการตรวจสอบ
ลำดับที่ | รายการ | ขอตรวจสอบ | อนุมัติใช้ |  | ผู้ตรวจสอบ | ผล
|  | ว/ด/ป | ว/ด/ป
1 | ผลการทดสอบตัวอย่างคอนกรีต ฐานราก | 2010-01-26 | 0 |  | กคช. | กำลังดำเนินการ
Note on C27: User:

## ใบอนุมัติวัสดุ (hidden)
งานก่อสร้างอาคารศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน 3 กรุงเทพมหานคร
รายการขออนุมัติใช้วัสดุ
ลำ | รายการ | ขออนุมัติ | อนุมัติใช้ | ผลิตภัณฑ์ของ | หมายเหตุ
ดับที่ |  | ว/ด/ป | ว/ด/ป
1.2 | เหล็กเสริมคอนกรีต
- เหล็กเสริมข้ออ้อย
| Dia 20 มม. | 2009-11-02 | 2009-11-17 | บจก. TDC, | มอก.24-2548
| Dia 16 มม. | 2009-11-02 | 2009-11-17 | บจก.โรงงานเหล็ก
| Dia 12 มม. | 2009-11-02 | 2009-11-17 | - กรุงเทพ
- เหล็กเสริมกลม
| Dia 9 มม. | 2009-11-02 | 2009-11-17 | บจก. TDC, | มอก.20-2543
| Dia 6 มม. | 2009-11-02 | 2009-11-17 | บจก.โรงงานเหล็ก
- กรุงเทพ
1.3 | งานคอนกรีต
| คอนกรีตผสมเสร็จ | 2009-11-02 | 2009-11-17 | บจก.น่ำเฮง คอนกรีต
บจก.เอส-วี คอนกรีต
| ปูนก่อและปูนฉาบสำเร็จรูป | 2009-11-25 | 2009-12-01 | บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย
1.4 | งานพื้นสำเร็จรูป
| พื้นสำเร็จรูปรับ น.น.จร ไม่น้อยกว่า 300 ก.ก./ตร.ม | 2009-11-13 | 2009-11-24 | บ.ยู พี โก้ จำกัด | มอก.828-2531
| พื้นสำเร็จรูปรับ น.น.จร ไม่น้อยกว่า 600 ก.ก./ตร.ม |  |  | บ.ยู พี โก้ จำกัด
รายการตรวจสอบ
ลำดับที่ | รายการ | ขอตรวจสอบ | อนุมัติใช้ | ผู้ตรวจสอบ | ผล
|  | ว/ด/ป | ว/ด/ป
1 | ผลการทดสอบตัวอย่างคอนกรีต ฐานราก | 2010-01-26 | 0 | กคช. | กำลังดำเนินการ

## รูปงวด7(เมย54) (hidden)
โครงการก่อสร้างศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน 3 กรุงเทพมหานคร |  | โครงการก่อสร้างศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน 3 กรุงเทพมหานคร
รูปแสดงงานสนามเด็กเล่น
รูปแสดงการเดินสายไฟภายใน ชั้น 1
รูปแสดงงานสนามเด็กเล่น
รูปแสดงการเทคอนกรีตเสาตอม่อ
รูปแสดงการเดินสายไฟภายใน ชั้น 2
โครงการก่อสร้างศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน 3 กรุงเทพมหานคร
รูปแสดงงานสนามเด็กเล่น
รูปแสดงการติดตั้งฝ้าเพดานภายใน ชั้น 1
รูปแสดงงานสนามเด็กเล่น
รูปแสดงการติดตั้งฝ้าเพดานภายนอก ชั้น 1
โครงการก่อสร้างศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน 3 กรุงเทพมหานคร
รูปแสดงงานสนามบาสเกตบอลพร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จ
รูปแสดงการติดตั้งฝ้าเพดานภายใน ชั้น 2
รูปแสดงงานสนามบาสเกตบอลพร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จ
รูปแสดงการติดตั้งฝ้าเพดานภายนอก ชั้น 2
โครงการก่อสร้างศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน 3 กรุงเทพมหานคร
รูปแสดงการทาสีรองพื้นภายใน ชั้น 1
รูปแสดงการทาสีรองพื้นภายใน ชั้น 2
โครงการก่อสร้างศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน 3 กรุงเทพมหานคร
รูปแสดงการทาสีรองพื้นภายนอก ชั้น 1,2
รูปแสดงการทาสีรองพื้นภายนอก ชั้น 1,2

## รูปงวด8(มิย54) (hidden)
โครงการก่อสร้างศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน 3 กรุงเทพมหานคร |  | โครงการก่อสร้างศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน 3 กรุงเทพมหานคร
รูปแสดงงานสนามเด็กเล่น
รูปแสดงการปูกระเบื้องพื้นทำทรายล้าง, บุผนังกระเบื้อง,ปูกระเบื้องห้องน้ำชั้นที่1-2 แล้วเสร็จ
รูปแสดงงานสนามเด็กเล่น
รูปแสดงการเทคอนกรีตเสาตอม่อ
รูปแสดงการปูกระเบื้องพื้นทำทรายล้าง, บุผนังกระเบื้อง,ปูกระเบื้องห้องน้ำชั้นที่1-2 แล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน 3 กรุงเทพมหานคร
รูปแสดงงานสนามเด็กเล่น
รูปแสดงการปูพื้นหินขัดสำเร็จรูปพร้อมบัวเชิงผนังชั้นที่ 1,2 แล้วเสร็จ
รูปแสดงงานสนามเด็กเล่น
รูปแสดงการติดตั้งราวระเบียงเหล็ก,ราวบันไดเหล็ก ปูไม้ฝายิปซั่มตีซ้อนเกล็ด,ราวมือจับสแตนเลส แล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน 3 กรุงเทพมหานคร
รูปแสดงงานสนามบาสเกตบอลพร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จ
รูปแสดงการติดตั้งราวระเบียงเหล็ก,ราวบันไดเหล็ก ปูไม้ฝายิปซั่มตีซ้อนเกล็ด,ราวมือจับสแตนเลส แล้วเสร็จ
รูปแสดงงานสนามบาสเกตบอลพร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จ
รูปแสดงการติดตั้งประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจกและอุปกรณ์ชั้นที่ 1,2 แล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน 3 กรุงเทพมหานคร
รูปแสดงการทาสีทับหน้าครั้งที่ 1,2 ภายในอาคาร แล้วเสร็จ
รูปแสดงการทาสีทับหน้าครั้งที่ 1 ภายนอกอาคาร แล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน 3 กรุงเทพมหานคร
รูปแสดงการวางบ่อเกรอะบ่อกรองสำเร็จรูป เดินท่อระบายน้ำภายนอกอาคาร แล้วเสร็จ
รูปแสดงการติดตั้งดวงโคม, สวิทซ์, ปลั๊ก พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุดชั้นที่1, 2 แล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน 3 กรุงเทพมหานคร
รูปแสดงการติดตั้งระบบควบคุมไฟฟ้าและโหลดขนาดต่างๆ
ระบบสัญญาณโทรศัพท์,ระบบสัญญาณทีวี แล้วเสร็จ
รูปแสดงการติดตั้งสุขภัณฑ์ พร้อมเคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ผิวบุหินแกรนิต ชั้นที่ 1-2 แล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน 3 กรุงเทพมหานคร
รูปแสดงการติดตั้งสุขภัณฑ์ พร้อมเคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ผิวบุหินแกรนิต ชั้นที่ 1-2 แล้วเสร็จ
รูปแสดงการติดตั้งประตูเหล็กม้วน แล้วเสร็จ

## 28ปกผลทดสอบประปา
ผลการทดสอบท่อระบบประปา-สุขาภิบาล

## 29ปกผลทดสอบไฟฟ้า
ผลการทดสอบงานระบบไฟฟ้า